|  |
| --- |
| **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  муниципальных программ, реализуемых в 2015 году, финансируемых из бюджета Калачевского муниципального района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в Калачевском муниципальном районе за 2015 год, руководствуясь методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2015г. № 1205 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области». В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района, утвержденного постановлением главы администрации Калачевского муниципального района от 24.03.2014 года №414 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района».  Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.  Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффективности программ производится по следующим направлениям:  - степень выполнения запланированных значений целевых показателей муниципальной программы,  - реализации основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки,  - степень достижения ожидаемого конечного результата реализации муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат.  Сводная информация по коэффициентам:   | **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Коэффициенты** | | | | **Всего баллы** | **Резуль**  **тат** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **К1** | **К2** | **К3** | **К4** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования Калачевского муниципального района» на 2014-2016 годы | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | эффективная | | *1.1* | *Подпрограмма «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»* | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | *1.2* | *Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»* | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | *1.3* | *Подпрограмма «Совершенствование организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»* | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | эффективная | | *1.4* | *Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений Калачевского муниципального района на 20014-2016 годы»* | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | *1.5* | *Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для подвоза обучающихся Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»* | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | 2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Калачевского муниципального района в 2014-2016гг» | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | эффективная | | *2.1* | *Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии в МБУК «Районный дом культуры» Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016гг»* | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | эффективная | | *2.2* | *Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК "Калачевская межпоселенческая центральная библиотека" на 2014-2016 гг."* | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 | эффективная | | 3. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2014-2016гг." | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 | эффективная | | 4. | Муниципальная программа "Развитие народных художественных промыслов в Калачевском муниципальном районе на период 2014-2016гг." | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | 5. | Муниципальная программа "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в 2014-2016гг." | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | эффективная | | 6. | Муниципальная программа "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2014-2016 годы. | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | 7. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе" на 2014-2016 годы | 6 | 10 | 9 | 10 | 35 | эффективная | | 8. | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачевского муниципального района на 2015-2017 годы | - | - | - | - | - |  | | 9. | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2018 годы | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | эффективная | | 10. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы" | 0 | 10 | 8 | 10 | 28 | достаточно эффективная | | 11. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы" | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | достаточно эффективная | | 12. | Муниципальная программа "Развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы" | 9 | 7 | 9 | 10 | 35 | эффективная | | *12.1* | *Подпрограмма «Функционирование и развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2018 годы* | 10 | 0 | 8 | 10 | 28 | достаточно эффективная | | *12.2* | *Подпрограмма "Развитие информатизации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы"* | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | эффективная | | *12.3* | *Подпрограмма «Снижение административных барьеров,*  *оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных*  *центров предоставления государственных и муниципальных услуг в*  *Калачевском муниципальном районе Волгоградской области*  *на 2015 - 2018 годы»* | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | эффективная | | 13. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018гг.» | - | - | - | - | - |  | | 14. | Ведомственная программа "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы" | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | эффективная | | 15. | Ведомственная программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы" | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |     Уровень исполнения запланированного объема финансирования муниципальных программ (К2) по состоянию на 01.01.2016 года представлен в таблице:   | **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Процент исполнения показателей** | **Баллы**  **(К2)** | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования Калачевского муниципального района» на 2014-2016 годы | 98,0 | 10 | | *1.1* | *Подпрограмма «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»* | *98,0* | *10* | | *1.2* | *Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»* | *99,5* | *10* | | *1.3* | *Подпрограмма «Совершенствование организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»* | *96,4* | *10* | | *1.4* | *Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений Калачевского муниципального района на 20014-2016 годы»* | *97,2* | *10* | | *1.5* | *Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для подвоза обучающихся Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»* | *99,1* | *10* | | 2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Калачевского муниципального района в 2014-2016гг» | 97,3 | 10 | | *2.1* | *Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии в МБУК «Районный дом культуры» Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016гг»* | *96,4* | *10* | | *2.2* | *Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК "Калачевская межпоселенческая центральная библиотека" на 2014-2016 гг."* | *99,4* | *10* | | 3. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2014-2016гг." | 98,2 | 10 | | 4. | Муниципальная программа "Развитие народных художественных промыслов в Калачевском муниципальном районе на период 2014-2016гг." | 100 | 10 | | 5. | Муниципальная программа "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в 2014-2016гг." | 99,2 | 10 | | 6. | Муниципальная программа "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2014-2016 годы. | 100 | 10 | | 7. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе" на 2014-2016 годы | 99,7 | 10 | | 8. | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачевского муниципального района на 2015-2017 годы | - | - | | 9. | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2018 годы | 98,4 | 10 | | 10. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы" | 97,5 | 10 | | 11. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы" | 100 | 10 | | 12. | Муниципальная программа "Развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы" | 100 | 10 | | 12.1 | *Подпрограмма «Функционирование и развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2018 годы* | 100 | 10 | | *12.2* | *Подпрограмма "Развитие информатизации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы"* | 100 | 10 | | *12.3* | *Подпрограмма «Снижение административных барьеров,*  *оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных*  *центров предоставления государственных и муниципальных услуг в*  *Калачевском муниципальном районе Волгоградской области на 2015 - 2018 годы»* | 100 | 10 | | 13. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018гг.» | - | - | | 14. | Ведомственная программа "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы" | 98,0 | 10 | | 15. | Ведомственная программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы" | 99,8 | 10 | |
|  |

**Муниципальная программа «Развитие системы образования Калачевского муниципального района» на 2014-2016 годы**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 506 847,8 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 496 646,6 тыс.руб.

Данная Программа, как организационная основа управления развитием муниципальной системы образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на обеспечение учебно- воспитательного процесса в образовательных учреждениях, совершенствование материально-технической базы учреждений образования, обеспечение норм безопасности, удовлетворение потребности граждан в качественном образовании. Для достижения вышеперечисленных результатов Программа включает в себя пять подпрограмм.

*Подпрограмма «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 481 314,6 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 471 718,0 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Исполнение показателя (%) | Баллы |
| 1 | создание условий для комфортного пребывания в образовательных учреждениях детей и педагогов | 90% | 10 |
| 2 | улучшение санитарно-технического состояния образовательных учреждений | 95% | 10 |
| 3 | обеспечение надежности работы инженерных систем зданий образовательных учреждений | 100% | 10 |
| 4 | улучшение материально-технической базы образовательных учреждений | 90% | 10 |
| 5 | своевременная выплата заработной платы; оплата приобретения услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг; оплата работ и услуг по содержанию имуществом | 100% | 10 |
| 6 | увеличение заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

В целях реализации прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнение мероприятия  (%) | Баллы |
| 1. | Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях с целью приведения их в соответствие с требованиями, предъявляемыми Роспотребнадзором и Роспожнадзором. | 100% | 10 |
| 2. | Осуществление пошаговых мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников образовательных учреждений | 100% | 10 |
| 3. | Осуществление контроля создания безопасных условий для всех участников образовательного процесса. | 100% | 10 |
| 4. | Проведение диагностических исследований по вопросу предупреждения производственного травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений | 90% | 10 |
| 5. | Осуществление мероприятий, связанных с энергосбережением в образовательных учреждениях | 90% | 10 |
| 6. | Приобретение оборудования и мебели для оснащения пищеблоков, медицинских и учебных кабинетов, спортивных залов и мастерских. | 85% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Подпрограмму считать эффективной.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 3 431,6 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 3 414,4 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Количество мест в дошкольных учреждениях за счет рационального использования имеющихся площадей в детских садах | 50 | 50 | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

В целях предоставления жителям Калачевского района возможности получения доступного и качественного дошкольного образования проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Баллы |
| 1. | Открытие дополнительных групп за счет рационального использования имеющихся площадей в детских садах | Открытие дополнительной группы в МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калач-на-Дону и МБДОУ «Детский сад № 4 «Якорек» г.Калач-на-Дону | 10 |
| 2 | Оснащение (расширение) материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Приобретены оборудование и мебель для новых групп | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Подпрограмму считать эффективной.

*Подпрограмма «Совершенствование организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 12 380,6 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 11 931,7 тыс.руб. Для обеспечения здорового питания детей и подростков в целях сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики заболеваний осуществляются методические профилактические работы по организации питания и его совершенствованию обучающихся школ и воспитанников детских садов; мониторинг состояния столовых, пищеблоков школ и детских садов и модернизация их материально-технической базы.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Исполнение показателя | Баллы |
| 1 | Доля обучающихся образовательных учреждений, охваченных горячим питанием | 91% | 10 |
| 2 | Удовлетворенность качеством организации питания, организованного в образовательных учреждениях района | 100% | 10 |
| 3 | Доля образовательных учреждений, (пере-) оснащенных современным технологическим оборудованием | 93% | 10 |
| 4 | Доля специалистов столовых образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и переподготовку | 100% | 10 |
| 5 | Удельный вес общеобразовательных  учреждений, реализующих  образовательные программы по формированию культуры питания и здорового образа жизни | 56% | 5 |
| 6 | Количество муниципальных конкурсов, соревнований, посвященных здоровому питанию | 100% | 10 |
| 7 | Количество публикаций по вопросам здорового питания и культуры питания в СМИ | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** | | **9** |

В целях реализации подпрограммы проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнение мероприятия | Баллы |
| 1. | Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих организацию школьного питания (новая форма договора с поставщиками услуг школьного питания, технологический паспорт пищеблока и др.) | 100% | 10 |
| 2. | Организация проведения проверок по контролю ценообразования в школьных столовых и буфетах и дошкольных учреждениях | 97% | 10 |
| 3. | Организация бесплатного питания для обучающихся 1-4 классов и учащихся из многодетных и социально незащищенных семей, состоящих на учете в УТСЗН | 100% | 10 |
| 4. | Обеспечение питьевой водой гарантированного качества. | 100% | 10 |
| 5. | Изучение организации питания обучающихся в образовательных учреждениях путем проведения опросов, анкетирования и т.п. в целях корректировки рационов питания | 100% | 10 |
| 6 | Проведение витаминизации за счет включения в рационы натуральных овощей и фруктов | 95% | 10 |
| 7 | Организация повышения квалификации всех категорий работников пищеблоков, ответственных за осуществление питания воспитанников и обучающихся образовательных учреждений | 88% | 10 |
| 8 | Совершенствование контроля в пищеблоках, школьных столовых за качеством и безопасностью сырья и готовой продукции, соблюдение санитарных правил | 100% | 10 |
| 9 | Проведение тематических классных часов о принципах здорового питания, включая знания о вреде употребления алкогольных напитков | 100% | 10 |
| 10 | Оформление в образовательных учреждениях уголков здоровья по вопросам организации здорового питания детей и подростков. | 85% | 10 |
| 11 | Развитие материально – технической базы системы питания обучающихся образовательных учреждений района | 80% | 10 |
| 12 | Организация семинаров, круглых столов для руководителей ОУ по актуальным проблемам питания воспитанников и обучающихся (формирование потребительского рынка, соблюдение требований СанПиН, новые формы обслуживания и т.д.) | 100% | 10 |
| 13 | Проведение акции среди обучающихся «Мы за здоровое питание» (изготовление листовок, плакатов, конкурс сочинений). | 100% | 10 |
| 14 | Проведение бесед и занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по теме: «Я ем, чтобы быть здоровым!», «Здоровье – мое самое большое богатство». | 100% | 10 |
| 15 | Проведение родительских собраний по темам: «Особенности современного рынка продуктов питания и его влияние на здоровье человека» «Роль питания в здоровье ребенка», «Профилактика гиповитаминозов, простудных и вирусных заболеваний», «Сладкая жизнь, хорошо и плохо о сладостях», «Современные продукты питания, их влияние на здоровье ребенка» и др. | 100% | 10 |
| 16 | Проведение семинара-совещания по проблеме "Школьное питание - доступность, качество, организация" для руководителей образовательных учреждений и специалистов, обеспечивающих питание. | 100% | 10 |
| 17 | Проведение районного конкурса «Разговор о правильном питании» | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 7+10+8+10=**35.** Подпрограмму считать эффективной.

*Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений Калачевского муниципального района на 20014-2016 годы»*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 2 676,9 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 2 601,8тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Исполнение мероприятия | Баллы |
| 1 | Доля объектов образования, в которых выполнен комплекс технических мероприятий по созданию системы пожарной безопасности | 100% | 10 |
| 2 | Доля объектов образования, в которых проведены информационно-профилактические мероприятия | 100% | 10 |
| 3 | Доля объектов, в которых проведены контрольные замеры сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования | 100% | 10 |
| 4 | Доля объектов, укомплектованных средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами | 100% | 10 |
| 5 | Доля объектов, укомплектованных спасательным оборудованием, инвентарем, СИЗ | 80% | 10 |
| 6 | Доля объектов, деревянные конструкции зданий и сооружений которых обработаны огнезащитным составом | 100% | 10 |
| 7 | Доля объектов, в которых внутренние пожарные водопроводы находятся в рабочем состоянии | 100% | 10 |
| 8 | Доля объектов, в которых наружные противопожарные источники водоснабжения приведены в состояние готовности к применению | 88% | 10 |
| 9 | Доля объектов, в которых запасные эвакуационные пути обустроены в соответствии с нормами пожарной безопасности | 100% | 10 |
| 10 | Доля сотрудников учреждений, прошедших специальное обучение мерам пожарной безопасности | 100% | 10 |
| 11 | Доля объектов, обеспеченных нормативной, методической литературой и средствами наглядной агитации по пожарной безопасности | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** | | **10** |

В целях реализации подпрограммы проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015г. | | Баллы |
| касса | Исполнение мероприятия |
| 1 | Ремонт и технической обслуживание системы оповещения людей о пожаре | 1763,6 | 100% | 10 |
| 2 | Обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций и чердачных помещений (пропитка) | 324,1 | 100% | 10 |
| 3 | Приобретение, замена или зарядка огнетушителей | 53,4 | 100% | 10 |
| 4 | Установка противопожарных люков 2-го типа, ведущих в чердачные помещения. | 122,4 | 100% | 10 |
| 5 | Проведение работ по замерам сопротивления электрооборудования (прозвонка) | 324,3 | 100% | 10 |
| 6 | Информационное обеспечение по вопросам пожарной безопасности | Без финансиро  вания | 100% | 10 |
| 7 | Обучение работников образовательных учреждений по пожарной безопасности | 14,0 | 100% | 10 |
| 8 | Рассмотрение на совещаниях руководителей вопросов о состоянии пожарной безопасности в образовательных учреждениях | Без финансиро  вания | 100% | 10 |
| 9 | Проведение месячника безопасности (тематические беседы, конкурсы плакатов, рисунков, сочинений) | Без финансиро  вания | 100% | 10 |
|  | **ВСЕГО** | **2601,8** |  |  |
|  | **Средний балл** |  |  | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Подпрограмму считать эффективной.

*Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для подвоза обучающихся Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 7 044,1 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 6 980,7 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Количество школьных автобусов | 20 | 20 | 100% | 10 |
| 2 | Количество транспортных единиц, используемых учреждениями дополнительного образования детей | 3 | 3 | 100% | 10 |
| 3 | Количество обучающихся | 5230 | 5346 | 102% | 10 |
| 4 | Количество обучающихся, пользующихся школьным автобусом | 575 | 549 | 95% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

В целях обеспечения доступности общего образования обучающихся, проживающие в населенных пунктах, не имеющих общеобразовательных учреждений проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнение мероприятия | Баллы |
| 1 | Организация безопасных перевозок обучающихся к месту обучения и обратно, к месту проведения массовых мероприятий и обратно | 100% | 10 |
| 2 | Обучение водителей транспортных средств по 20-часовой программе | 100% | 10 |
| 3 | Проведение технического  обслуживания транспортных средств | 100% | 10 |
| 4 | Содержание и ремонт транспортных средств | 100% | 10 |
| 5 | Согласование и утверждение маршрутов и графиков движения автобусов, определение лиц, ответственных за перевозку детей | 100% | 10 |
| 6 | Осуществление контроля по эксплуатации автобусов | 100% | 10 |
| 7 | Проведение обучения специалистов всех уровней, ответственных за безопасность дорожного движения. | 100% | 10 |
| 8 | Проведение медицинских осмотров водителей транспортных средств. | 100% | 10 |
| 9 | Техническое сопровождение системы ГЛОНАСС/GPS. | 100% | 10 |
| 10 | Проведение смотров-конкурсов «Светофор», «Безопасное колесо» | 100% | 10 |
| 11 | Организация работы отрядов ЮИД в ОУ | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Подпрограмму считать эффективной.

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Калачевского муниципального района в 2014-2016гг»**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 11 177,7 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 10874,4 тыс.руб.

Данной Программой предусмотрена разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение культурного потенциала и наследия, единого культурного пространства Калачевского муниципального района; создание благоприятных условий для творческого и плодотворного труда всех творческих сил; создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам; модернизацию культурной сферы Калачевского муниципального района и ее творческое и технологическое совершенствование; развитие материальной базы учреждений культуры; обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, библиотечных фондов. Для достижения вышеперечисленных результатов Программа предусматривает две подпрограммы.

*Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии в МБУК «Районный дом культуры» Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016гг»*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 7 873,8 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 7 589,4 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | Исполнение показателя | Баллы |
| 1 | Увеличение посещаемости мероприятий, проводимых учреждением | 40550 | 25060 | 61,8% | 5 |
| 2 | Рост культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района (в том числе кинопоказов) | 28 | 31 | 110,7% | 10 |
| 3 | Увеличение количества детей, посещающих творческие кружки и культурно-досуговые формирования | 95 | 146 | 153,7% | 10 |
| 4 | Количество участия в конкурсах, фестивалях различного уровня | 5 | 16 | 320% | 10 |
| 5 | Количество специалистов КДД, прошедших курсы повышения квалификации | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество проведенных семинаров, мастер-классов для работников сельских учреждений культуры с целью оказания методической помощи | 5 | 11 | 220% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **8** |

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере культуры проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | % выполнения | Баллы |
| запланировано | фактически  потрачено |
| 1. | Предоставление услуг в сфере культуры | 4 968,9 | 4 830,0 | 97% | 10 |
| 2. | Развитие самодеятельного, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | 33,1 | - | - | 0 |
| 3. | Содержание зданий | 1 660,7 | 1 584,5 | 95% | 10 |
| 4. | Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями | 122,8 | 122,8 | 100% | 10 |
| 5. | Проведение ремонтных работ | 1 088,3 | 1 052,1 | 97% | 10 |
|  | **ВСЕГО** | **7 873,8** | **7 589,4** | **96%** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **8** |

В рамках реализации подпрограммы в районном Доме культуры ведется работа 18 клубных формирований, в которых участвуют 234 человека. Из них 15 – формирования самодеятельного народного творчества: хореографические, вокальные, театральные, фольклорные. Всего участников в формированиях самодеятельного народного творчества – 200 человек. Также ведется работа в 3 клубах по интересам, их посещают 34 человека.  
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» является базовым учреждением культуры района. В зоне его обслуживания проживает более 55 тысяч человек. По результатам работы 2015 года творческим составом РДК было проведено 252 мероприятия и обслужено 25 060 человек, что подтверждает востребованность услуг предоставляемых населению. В рамках реализации Подпрограммы за прошедший период проведено 2 мероприятия по сохранению и развитию именно казачьей культуры: III-й районный фестиваль традиционной казачьей культуры «Дон – колыбель Российского казачества» и I-й районный детский фестиваль-конкурс «Казачьему роду нет переводу», который проходил с целью патриотического воспитания подрастающего поколения на примере истории Донского казачества, воспитание бережного, уважительного отношения к народному творчеству, традициям, обычаям и обрядам жителей Дона, а также выявления одаренных детей и творческих коллективов в области искусства.

В 2014- 2015 годах участники формирований самодеятельного народного творчества РДК принимали активное участие в мероприятиях районного значения, областных, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах: Областной патриотический фестиваль народного творчества «Горячий снег» (солисты народного ансамбля эстрадной песни «Овация»), Всероссийский фестиваль традиционной казачьей культуры «Достойные потомки славных казаков» (народный ансамбль казачьей песни «Донское раздолье»), Областной фольклорно-этнографический праздник «Троица» (народный ансамбль казачьей песни «Златница»), Областная эстафета культуры за звание «Район высокой культуры», Всероссийский конкурс-фестиваль «Танцующая планета» (хореографический ансамбль «Гармония»), Всероссийский Международный ежегодный фестиваль памяти В.С. Высоцкого на Волге (В. Авилов - солист ВИА), Международный хореографический конкурс талантливых детей и молодежи «Терпсихора» (хореографический ансамбль «Радуга»), Международный конкурс- фестиваль «Весна Победы» (У. Вергун - ансамбль эстрадной песни «Карамельки»), III-Межрегиональный фестиваль авторского искусства «АРТ – налет» (В. Авилов - солист ВИА, Н.Ю. Кийко – руководитель кружка ДПИ «Синяя птица»), IX-й Всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги до Дона» (мастера ДПИ), Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Наша Победа» (хореографический ансамбль «Гармония»), IV-й Международный конкурс проходящий в формате фестиваля Международных и Всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» (хореографический ансамбль «Радуга» - солисты), V-й Всероссийский конкурс проходящий в формате фестиваля Международных и Всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» (хореографический ансамбль «Радуга» - солисты), Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Наша Победа» (хореографический ансамбль «Радуга» - солисты), Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Город – Герой», посвященный 50-летию присвоения звания г. Волгограду (хореографический ансамбль «Радуга», хореографический ансамбль «Гармония»).

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+8+10=**36.** Подпрограмму считать эффективной.

*Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК "Калачевская межпоселенческая центральная библиотека"*

*на 2014-2016 гг."*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 3 303,9 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 3 285,0 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Количество пользователей | человек | 3135 | 3125 | 99,7% | 10 |
| 2 | Количество посещений | единиц | 19300 | 19525 | 101% | 10 |
| 3 | Число книговыдач | экземпляров | 56430 | 56667 | 100,4% | 10 |
| 4 | Средняя книгообеспечен  ность одного жителя | Число экземпляров библиотечного фонда на 1 жителя | 4,5 | 4,7 | 104% | 10 |
| 5 | Ежегодное выбытие документов | процентов | 2,5 | 0,9 | 36% | 0 |
| 6 | Ежегодное увеличение фонда с учетом выбытия | процентов | 3 | 1,3 | 43% | 0 |
| 7 | Обращаемость библиотечного фонда | Число документо  выдач на 1 пользователя | 1,7 | 1,8 | 106% | 10 |
|  | Средний балл | | | | | **7** |

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере библиотечной системы проведены мероприятия.

Уровень выполнения программных мероприятий(К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | % выполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 3233864,62 | 3217143,19 | 99% | 10 |
| 2. | Поддержка и повышение профессионального уровня работников библиотек | 3500,00 | 1985,00 | 57% | 5 |
| 3. | Создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам | 57991,38 | 57991,38 | 100% | 10 |
| 4. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 8586,00 | 7868,00 | 92% | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **3303942,00** | **3284987,57** |  |  |
|  | **Средний балл** | | | | **9** |

С целью повышения статуса и значимости сельских библиотек в местном сообществе провели следующие программные мероприятия:

**-** Семинары, деловые тренинги (4) и мастер–классы на базе Ильевской СБ/март 2015г./;

**-** Районный конкурс профессионального мастерства библиотекарей Калачевского муниципального района « Библиотечная Ника» /май 2015 г./;

- Районный молодежный творческий конкурс «Литературный вернисаж» /февраль2015г./;

- Районный литературный праздник русской классики /февраль 2015г./;

-Семинар-диалог «Мы память о прошлом храним» (библиотеки Калачевского муниципального района к 70-летию Победы в Великой отечественной войне) /26 февраля 2015г./;

- Мастер-класс Ильевская сельская библиотека – центр работы с народными мастерами /24 марта 2015г./;

- Практикум для библиотекарей Калачевского муниципального района «Организация, пересистематизация и ведение каталогов» /23 апреля 2015г./;

- Семинар библиотекарей Калачевского муниципального района «Современная библиотека в мире меняющихся ценностей» / 26 мая 2015г./;

- Семинар «Прикоснись к своим истокам» /12 ноября 2015г./;

- Районный молодежный конкурс творческих работ читателей «Чистый голос России» /октябрь 2015г./

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 7+10+9+10=**36.** Подпрограмму считать эффективной.

**Муниципальная программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе**

**Волгоградской области в 2014-2016гг."**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 18 815,6 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 18 475,8 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План | Факт | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Количество учащихся ДШИ | чел | 880 | 856 | 97% | 10 |
| 2 | Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней | чел | 170 | 1204 | 708% | 10 |
| 3 | Количество творческих коллективов ДШИ | ед | 7 | 17 | 243% | 10 |
| 4 | Количество выпускников ДШИ, поступивших на обучение в ссузы и вузы сфер культуры и искусства | чел | 4 | 5 | 125% | 10 |
| 5 | Количество проведенных концертов, выставок | ед | 210 | 220 | 105% | 10 |
| 6 | Количество педагогов ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации | чел | 7 | 5 | 71% | 5 |
|  | **Средний балл** | | | | | **9** |

В целях выявления музыкально- и художественно- одаренных детей и создания наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, удовлетворения образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического развития в рамках Программы проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | % выполнения | Баллы |
| план | факт |
| **МКУ ДО « Береславская школа искусств»** | | | | |  |
| 1. | Обеспечение деятельности казенных учреждений | 8 437 001,76 | 8 436 033,04 | 99,9% | 10 |
| 2. | Поддержка и повышение профессионального уровня педагогических и управленческих расходов | 36 785,00 | 35 784,20 | 97% | 10 |
| 3. | Создание условий для развития и реализации творческого потенциала | - | - | - | - |
| 4. | Выявление музыкально и художественно-одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта | 41 340,00 | 39 716,80 | 96% | 10 |
| 5 | Содержание зданий | 230 701,98 | 195 728,77 | 85% | 10 |
| 6 | Уплата налога на имущество | 2 400,00 | 1 888,00 | 79% | 5 |
| 7 | Уплата прочих налогов и иных платежей | 24 651,26 | 20 051,26 | 81% | 10 |
| 8 | Обеспечение безопасности зданий | - | - | - | - |
| 9 | Проведение ремонтных работ | 99 390,00 | 99 390,00 | 100% | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **8 872 270,0** | **8 828 592,07** | **99,5%** |  |
| **МБУ ДО «Калачевская школа искусств»** | | | | |  |
| 1 | Расходы по оказанию муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства | 9 269 656,00 | 9 128 428,77 | 98% | 10 |
| 2 | Выявление музыкально и художественно-одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта | 14 600,00 | 14 600,00 | 100% | 10 |
| 3 | Содержание зданий | 645 800,00 | 501 068,86 | 78% | 5 |
| 4 | Уплата налога на имущество | 13 300,00 | 3 094,00 | 23% | 0 |
| 5 | Проведение ремонтных работ | - | - | - | - |
|  | **ВСЕГО:** | **9 943 356,0** | **9 647 191,63** | **97,0** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **6** |

Анализ учебно-воспитательной, методической, внеклассной работы школ искусств на территории Калачевского муниципального района показывает, что педагогический коллектив школ успешно решает задачи развития и воспитания творческой личности учащихся. Состояние образовательного процесса школ соответствует стандартам дополнительного образования, а также целям и задачам школ. Внутри учреждений сформирована воспитательно-образовательная среда, способствующая развитию творческой активности, культурному и духовному росту личности обучающихся.

Дополнительное образование влияет на качество жизни, так как приобщает молодое поколение к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид образования  способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения. Среди дополнительных задач, решаемых учреждениями дополнительного образования, - профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма.

Школы искусств Калачевского района работают с гражданами из различных социальных слоев населения, различных национальных групп, а также из семей, находящихся в социально опасном положении.

В МКУ ДО «БШИ» ежегодно утверждаются и реализуются планы совместной работы с Береславской СОШ и Октябрьским лицеем, Береславской сельской библиотекой, Береславским КСК и Гарнизонным домом офицеров. МБУ ДО «КШИ» работает в тесном сотрудничестве с образовательными школами г.Калача-на-Дону, Районным домом культуры, городскими библиотеками, детскими садами города.

МКУ ДО «Береславская школа искусств» получила грант «Лучшее учреждение региона». Школа удостоена звания «Лучшее учреждение дополнительного образования РФ» в номинации «Лучшая школа искусств», а директор школы награждён значком «Эффективный руководитель».

С 01.09.2015 г. 4 учащихся отделения фортепиано МБУ ДО «Калачевская школа искусств» удостоены стипендии Главы Калачевского муниципального района.

Учащаяся МКУ ДО «Береславская школа искусств» Аксёнова Ангелина в 2015 году удостоена персональной стипендии Губернатора Волгоградской области.

Пятеро выпускников школ в 2015году стали студентами ВУЗов и СУЗов по профилю.

Учащиеся принимают участие в международных конкурсах, проходящих в г.Волгограде, г. Москве, г.Санкт-Петербурге, г.Париже, таких как Международный фестиваль «Край родной», «Париж, я люблю тебя», «Славься, Отечество!», «Салют Победе», «Музыкальная волна». Результатом участия являются завоеванные Гран-при, звания Лауреатов I,II,IIIстепеней, Благодарственные письма и дипломы педагогам. Учащиеся показали себя на таких всероссийских фестивалях - конкурсах детского юношеского творчества как «Музыкальные звездочки России», IVВсероссийский конкурс «Благовест», «Красота божьего мира», «Танцующая планета», фотоконкурсах «В объективе насекомые», «Счастливое детство» и многих других. На зональных, областных, региональных конкурсах и фестивалях учащиеся Калачевского района зачастую являются победителями, лауреатами и дипломантами.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 9+10+6+10=**35.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа "Развитие народных художественных промыслов в Калачевском муниципальном районе на период 2014-2016гг."**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 32,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 32,0 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Количество жителей, занятых народными художественными промыслами и ремеслами (ед.) | 94 | 87 | 93% | 10 |
| 2 | Участие мастеров ДПИ в выставках, фестивалях различного уровня (ед.) | 6 | 7 | 117% | 10 |
| 3 | Количество организованных выставок на базе МБУК «РДК» | 7 | 6 | 86% | 10 |
| 4 | Количество проведенных мастер –классов мастерами ДПИ на базе МБУК «РДК» | 5 | 6 | 120% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Уровень выполнения программных мероприятий (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | % выполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Проведение районных выставок, конкурсов среди мастеров народных художественных промыслов | 32,0 | 32,0 | 100% | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **32,0** | **32,0** | **100%** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Одним из мероприятий по реализации муниципальной программы является оформление базы данных по мастерам декоративно- прикладного искусства (далее ДПИ) МБУК «Районным домом культуры». На данный момент в Калачевском районе числится 87 мастеров ДПИ (вышивка крестом, вышивка рушников, вышивка лентами, художественное вязание крючком, художественное вязание из пуха, резьба по дереву, лозоплетение, бисероплетение, художественный текстиль, тестопластика, глиняная игрушка и др.), в том числе 13 художников - любителей.

В районном Доме культуры работает картинная художественная галерея, в которой занимаются самобытные, самодеятельные художники и мастера декоративно- прикладного творчества.

В 2015году в галерее было проведено 14 выставок:

Всероссийская – 1, местные – 5, районные – 4, персональные – 1, экскурсий – 15 . Из них:

- фото-выставка - «Весеннее дыхание»;

- выставка работ художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства «Любимым женщинам»;

- выставка работ на XI-ом районном фестивале национальных культур

«Созвездие дружбы»;

- IX-й Всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги до Дона» (мастера ДПИ)г.Волгоград;

- фото-выставка – «Бабушка рядышком с дедушкой»;

- «С любовью к Калачу» - персональные выставки работ художника-любителя А.А.Несходимова;

- выставка - работ художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства на торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года культуры «Культура, Литература и Мы!»;

- «Калейдоскоп» - персональная выставка работ художников Сибири и Средней Азии из частной коллекции художника-любителя А.А. Несходимова;

- «Город мастеров» - выставка работ мастеров ДПИ Калачевского района на XII-ом районном фестивале национальных культур «Созвездие дружбы»;

- «Война глазами детей» - районная выставка детского рисунка, посвященная 70-летию Великой Победы;

- выставка работ мастеров ДПИ Калачевского района на праздновании Дня города;

- «Галерея резных работ из дерева и картин В.Бондарева» - персональная выставка;

- «Добрых рук мастерство» - выставка мастеров ДПИ;

- «Пусть не прервется нить традиций» - творческая встреча с мастерами ДПИ и художниками-любителями;

- «Традиции и современность» - творческая встреча с мастерами ДПИ.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в 2014-2016гг."**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 475,0тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 471,2 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

Анализ достижения целевых индикаторов Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателей (целевых индикаторов) | Единица измере  ния | План 2015 г. | Факт  2015 г. | % выпол  нения | Баллы |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| А | Количество учреждений образования в Калачевском муниципальном районе, ***всего*** | единиц | 47 | 46 | 98% | 10 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| ***- школьного образования*** | 23 | 23 |  |  |
| ***- учреждений дошкольного образования*** | 21 | 20 |  |  |
| ***- учреждений дополнительного образования*** | 3 | 3 |  |  |
| Б | Количество обучающихся в образовательных учреждениях: | человек |  |  |  |  |
| ***- школьного возраста*** | 5450 | 5450 | 100% | 10 |
| ***- дошкольного возраста*** | 1658 | 1658 |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, осуществляющих экологическое образование и воспитание в урочной и внеурочной деятельности. | процент | 85 | 85 | 100% | 10 |
| 2. | Кол-во детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам экологической направленности:  - дошкольного возраста,  - школьного возраста | человек | 120 | 120 | 100% | 10 |
| 300 | 300 |  |
| 3. | Кол-во педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы экологической направленности. | человек | 16 | 28 | 175% | 10 |
| 4. | Количество муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий экологической направленности | единиц | 12 | 12 | 100% | 10 |
| 5. | Количество детей-участников муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий экологической направленности. | человек | 120 | 234 | 195% | 10 |
| 6. | Количество детей школьного возраста -участников, региональных и всероссийских экологических конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров. | человек | 25 | 73 | 292% | 10 |
| 7. | Количество публикаций по экологической тематике в СМИ. | единиц | 25 | 49 | 196% | 10 |
| 8. | Количество проводимых на муниципальном уровне научно-исследовательских экспедиций, полевых выходов, практикумов. | единиц | 5 | 5 | 100% | 10 |
| 9. | Количество муниципальных конкурсов, конференций и фестивалей научно-исследовательских работ и проектов экологической направленности для школьников | единиц | 3 | 3 | 100% | 10 |
| 10. | Количество выполненных школьниками НИР и проектов экологической направленности | единиц | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 11. | Количество педагогов-участников муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий экологической направленности | человек | 15 | 16 | 107% | 10 |
| 12. | Количество педагогов, принявших участие в обучающих курсах, семинарах, конференциях, мастер-классах по экологическому образованию и воспитанию. | единиц | 8 | 8 | 100% | 10 |
| 13. | Количество разработанных педагогами методических материалов по экологическому образованию и воспитанию. | единиц | 10 | 14 | 140% | 10 |
| 14. | Количество приобретенного оборудования, компьютерной и оргтехники для осуществления экологического образования и воспитания. | единиц | 4 | 4 | 100% | 10 |
| 15. | Количество подписываемых изданий экологической направленности в учреждениях, осуществляющих экологическое образование и воспитание. | единиц | 7 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | Количество изданных информационных материалов эколого-краеведческой направленности. | единиц | 3 | 3 | 100% | 10 |
| 17. | Количество образовательных учреждений, принявших участие в акциях по озеленению своих территорий. | единиц | 25 | 22 | 88% | 10 |
| 18. | Доля образовательных учреждений принявших участие в озеленении своих территорий. | процент | 55 | 47 | 85% | 10 |
| 19. | Количество высаженных декоративных древесно-кустарниковых растений для озеленения. | единиц | 530 | 653 | 123% | 10 |
| 20. | Количество образовательных учреждений, принявших участие в субботниках по уборке мусора на территориях образовательных учреждений. | единиц | 35 | 47 | 134% | 10 |
| 21. | Доля образовательных учреждений, принявших участие в субботниках по уборке мусора на территориях образовательных учреждений. | процент | 78 | 100 | 128% | 10 |
| 22. | Количество образовательных учреждений, в которых установлены системы локальной доочистки питьевой воды в 2015 году. | единиц | 2 | 2 | 100% | 10 |
| 23. | Количество учащихся (воспитанников), обеспеченных чистой питьевой водой, в результате установки локальных систем доочистки в 2015 году. | человек | 320 | 382 | 119% | 10 |
| 24. | Процент выполнения мероприятий программы к объему выделенного финансирования. | процент | 100 | 100 | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **9** |

В целях повышения экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии проведены мероприятия.

**Анализ выполнения мероприятий Программы, подлежащих финансированию**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | План 2015 г. (тыс. руб.) | Факт на 01.01.2016 (тыс. руб.) | % исполнения | Баллы |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Участие в областных, всероссийских и международных олимпиадах, слетах, полевых школах, лагерях, конкурсах, выставках, конференциях и т.п. | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 60,0 | 72,5 | 121 | 10 |
| 2. | Организация и проведение районного экологического слета | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 9,9 | 99 | 10 |
| 3. | Организация и проведение районного конкурса «Окно в природу» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 15,0 | 15,0 | 100 | 10 |
| 4. | Организация и проведение районной экологической акции «Неделя биоразнообразия» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 15,0 | 2,3 | 15 | 0 |
| 5. | Организация и проведение районной акции, посвященной международному Дню воды | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6. | Организация и проведение районной акции «Первоцвет» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7. | Организация и проведение ежегодной научно-исследовательской экспедиции «Раннецветущие растения» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 6,9 | 69 | 5 |
| 8. | Организация и проведение ежегодной научно-исследовательской экспедиции «Голубинские пески» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 35,0 | 34,6 | 99 | 10 |
| 9. | Научно-практическая конференция школьников «Природа земли Калачевской» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 10,9 | 109 | 10 |
| 10. | Научно-практическая конференция педагогов «Проблемы и перспективы развития экологического образования и воспитания в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 10,0 | 100 | 10 |
| 11. | Совершенствование материально-технического обеспечения детского опытно-коллекционного участка (Дендропарка) | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 12,4 | 124 | 10 |
| 12. | Поддержка деятельности образовательных учреждений с экологической специализацией | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 10,0 | 100 | 10 |
| 13. | Подготовка и издание научно-методических материалов по экологии и природопользованию | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 20,0 | 20,9 | 105 | 10 |
| 14. | Подписка на издания экологической направленности | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г.Калача-на-Дону | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 15. | Организация и проведение районной акции «Посади дерево» | Администрация Калачевского муниципального района | 100,0 | 100,0 | 100 | 10 |
| 16. | Организация и проведение районного конкурса «Чистый, благоустроенный школьный двор» | Администрация Калачевского муниципального района | 30,0 | 30,0 | 100 | 10 |
| 17. | Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню эколога" | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 20,0 | 21,0 | 105 | 10 |
| 18. | Установка локальных систем доочистки питьевой воды в образовательных учреждениях Калачевского муниципального района, в т.ч: |  |  |  |  |  |
| • МКОУ СОШ № 3  г. Калача-на-Дону | МКОУ СОШ № 3 г. Калача-на-Дону | 80,0 | 80,0 | 100 | 10 |
| • МКДОУ «Детский сад «Ивушка» п. Комсомольский | МКДОУ «Детский сад «Ивушка» п. Комсомольский | 30,0 | 30,0 | 100 | 10 |
| **ИТОГО:** | | | **475** | **466,3** | **98%** |  |
| **Средний балл** | | |  |  |  | **8** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 9+10+8+10=**37.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2014-2016 годы.**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 100,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 100,0 тыс.руб.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства проведены районные конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в ежегодных областных конкурсах.

В рамках программы, в целях обеспечения доступа предпринимателей к информационному пространству и консультационному сопровождению, для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году проведена информационно-методологическая работа в виде консультаций, семинаров, круглых столов, информационных публикаций в СМИ.

Проведено 4 заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Единица измере  ния | план | факт | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Рост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; | % | 15 | -1,3 | 85,8% | 10 |
| 2 | Рост общего объёма продукции, работ, услуг произведённых организациями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства; | млн.руб. | 20 | 18 | 90% | 10 |
| 3 | Рост среднесписочной численности занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства; | % | 6 | -2 | 92% | 10 |
| 4 | Рост среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в 2016 году не менее 30 % к уровню 2013 года. | % | 20 | 6 | 88% | 10 |
| 5 | Рост налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Калачевского муниципального района. | % | 12 | 10 | 98% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

Уровень выполнения программных мероприятий(К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | % выполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100% | 10 |
| 2. | Организация и проведение районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в ежегодных областных конкурсах | 100,0 | 100,0 | 100% | 10 |
| 3. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100% | 10 |
| 4. | Оказание поддержки субъектов молодежного предпринимательства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100% | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **100,0** | **100,0** | **100%** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе" на 2014-2016 годы**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 526,9 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 525,4 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | % исполнения | Баллы |
| 1 | снижение темпа роста количества больных, обратившихся за стационарной помощью по поводу «синдрома зависимости от наркотических веществ» | 70% | 5 |
| 2 | доля граждан, прошедших обследование с использованием иммунохроматографических тестов по направлению органов госнаркоконтроля и призывных комиссий | 10% | 0 |
| 3 | количество взятых на учет лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ»; | 0 | 0 |
| 4 | увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в клубной, спортивной, творческой и иной досуговой профилактической деятельностью; | 90% | 10 |
| 5 | повышение уровня информированности подростков и молодежи по проблемам употребления психоактивных веществ; | 80% | 10 |
| 6 | увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни | 90% | 10 |
| 7 | повышение уровня квалификации и качества работы педагогических работников по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ | 0 | 0 |
| 8 | увеличение количества информационных материалов в СМИ, освещающих антинаркотические мероприятия | 90% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | 6 |

С целью создания условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, развития массового спорта, сокращения правонарушений, связанных с наркоманией, до уровня минимальной опасности для общества проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | Исполне  ние | | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Повышение квалификации специалистов по вопросам профилактики и раннего выявления наркозависимости:  - в системе образования – социальных педагогов, школьных психологов, заместителей директоров по воспитательной работе;  - в системе здравоохранения;  - в учреждениях по реализации молодежной политики – психологов, социальных педагогов, специалистов по работе с молодежью. | 12,5  Без затрат  Без затрат | 12,5  Без затрат  Без затрат | 100%  100%  Не исполне  но, т.к. учреждение, в котором проходили обучение ликвидировано | | 10  10  0 |
| 2. | Организация круглосуточной работы телефона доверия по проблемам наркомании | Без затрат | Без затрат | 100% | | 10 |
| 3. | Организация районных научно-практических конференций по проблемам наркомании совместно с заинтересованными организациями | Без затрат | Без затрат | 100% | | 10 |
| 4. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии | Без затрат | Без затрат | 100% | | 10 |
| 5 | Организационное собрание представителей СУЗов и субъектов профилактики | 2,4 | 2,4 | 100% | | 10 |
| 6 | Утверждение планов совместной работы с учреждениями, СУЗ и ПУ. | Без затрат | Без затрат | 100% | | 10 |
| **2. Профилактика злоупотребления наркотическими веществами** | | | | | |  |
| 7 | Ведение учета наркозависимых граждан района через банк данных | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 8 | Мониторинг распространенности психоактивных ве­ществ в учреждениях СУЗ, ПУ; | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 9 | Районный фестиваль ЗОЖ «Беги за мной!» с участием молодежи от 14 до 30 лет | 4,9 | 4,9 | | 100% | 10 |
| 10 | Шоковая тематическая книжная, фото, видео вы­ставка «Жизнь без зависимости!», посвященная Между­народ­ному дню борьбы со злоупотребле­нием наркотическими средствами и их не­закон­ным оборотом. | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 11 | Собрания для студентов «Правовые послед­ствия распространения и употребления наркотиче­ских и психотропных веществ» | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 12 | Лектории для студентов, их родителей и законных представите­лей; профилактическая работа с имеющими различные формы со­циальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь с проблемами в обуче­нии и поведении; социальный патронаж семей «группы риска». | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 13 | Киноакция «31 мая – День отказа от курения» | 1,0 | 1,0 | | 100% | 10 |
| 14 | Познавательно-игровая программа для детей и подростков | 3,0 | 3,0 | | 100% | 10 |
| 15 | Библиовакцина «Сохрани себе Жизнь» | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 16 | Урок-предупреждение «Заложники иллюзий» | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 17 | Познавательный час «Всё в твоих руках, думай!» | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 18 | Урок-впрок «Всегда есть выбор и больше, чем один» | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 19 | Кинолекторий «Спид – не спит!» | 1,0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | Организация уличной рекламы по созданию позитивного отношения населения к здоровому образу жизни | 0,9 | 0,7 | | 78% | 5 |
| 21 | Выпуск и распространения печатной продукции профилактической направленности | 20,2 | 20,2 | | 100% | 10 |
| 22 | Организация выездных бригад специалистов для проведения консультаций, лекций, профилактических бесед среди населения района | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 23 | Проведение родительских собраний по профилактике вредных зависимостей и формированию здорового образа жизни | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 24 | Спортивные соревнования «Спорт вместо наркотиков» | 350,0 | 350,0 | | 100% | 10 |
| 25 | Районные акции, конкурсы, фестивали | 17,5 | 17,5 | | 100% | 10 |
| 26 | Страйкбол | 25,0 | 25,0 | | 100% | 10 |
| 27 | Открытое первенство Калачевского муниципального района по дзюдо | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 28 | Районные соревнования по шахматам | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 29 | Районная Спартакиада допризывной молодежи | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 30 | Районные соревнования по мини-футболу | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 31 | Открытый турнир по настольному теннису | 10,0 | 10,0 | | 100% | 10 |
| 32 | Соревнования по футболу «Футбол для всех» | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 33 | Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Борьба» | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 34 | Районная осенняя спартакиада допризывной молодежи | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 35 | Открытое первенство Калачевского муниципального района по волейболу | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 36 | Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти Казакова Ю.В. | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 37 | Соревнования по туристско-краеведческому многоборью | 18,0 | 18,0 | | 100% | 10 |
| 38 | Открытое первенство по борьбе дзюдо памяти Героев «Босоногого гарнизона» | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 39 | Соревнования по гребле на байдарках и каноэ | 30,0 | 30,0 | | 100% | 10 |
| 40 | Районная спартакиада жителей ТОСов | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 41 | Районные соревнования по стрельбе | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 42 | Кросс наций | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 43 | Акция по борьбе с вредными привычками | 9,0 | 9,0 | | 100% | 10 |
| 44 | Организация массового мероприятия к Дню физкультурника | 9,2 | 9,2 | | 100% | 10 |
| 45 | Молодежная акция «Дыши легко» | 3,3 | 3,3 | | 100% | 10 |
| 46 | Районный конкурс «Спортивна семья – красивая страна» с участием молодых семей | 9,0 | 9,0 | | 100% | 10 |
| **3. Лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков** | | | | | |  |
| 47 | Обследование лиц, состоящих под наблюдением в КНК | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 48 | Обследование несовершеннолетних | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| **4. Противодействие незаконному обороту наркотических средств** | | | | | |  |
| 49 | Усиление оперативной работы сотрудников отдела МВД России по Калачевскому району и МРО УФСКН по Калачевскому району по выявлению фактов продажи, хранения и перевозки наркотических средств | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 50 | Обеспечение мер по уничтожению дикорастущей конопли и пресечение фактов заготовки наркотикосодержащего сырья | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 51 | Разработка и реализация мер перекрытия каналов незаконной транспортировки и транзита наркотиков на территории района | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
| 52 | Участие муниципальной казачьей дружины в мероприятиях по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту | Без затрат | Без затрат | | 100% | 10 |
|  | **Всего** | **526,9** | **525,4** | | **99,7** |  |
|  | **Средний балл** | | | | | **9** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 6+10+9+10=**35.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачевского муниципального района" на 2015-2017 годы**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 0 тыс.руб.

С целью увеличения объема и повышения качества услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий эффективной деятельности и развития социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО), осуществляющих деятельность на территории Калачёвского района. Достижение цели способствует развитию в районе - повышения эффективности социальной политики.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Количество СО НКО получивших финансовую поддержку | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень удовлетворенности участников, ветеранов, инвалидов войн и пенсионеров, проживающих на территории Калачёвского муниципального района качеством социальной поддержки | 90 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Средний балл** |  | | | **0** |

Необходимое мероприятие:

- оказание финансовой поддержки СНКО.

Расходование средств из бюджета в 2015 году не запланировано, оценить эффективность реализации Программы на данном этапе не возможно.

**Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2018 годы**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 615,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 605,0 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Количество организаций территориального общественного самоуправления (далее именуются – ТОС), в том числе юридических лиц, созданных на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | 69  39 | 69  39 | 100%  100% | 10 |
| 2 | Количество муниципальных образований Калачевского муниципального района Волгоградской области, имеющих финансируемые целевые программы развития ТОС, от общего числа муниципальных образований Калачевского муниципального района Волгоградской области | 2 | 2 | 100% | 10 |
| 3 | Доля населения, охваченная деятельностью ТОС | 100 | 100 | 100% | 10 |
| 4 | Доля реализованных инициатив граждан в результате взаимодействия организаций ТОС с органами местного самоуправления от общего числа выдвинутых инициатив | 71 | 68 | 96% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

С целью развития и совершенствования системы территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | % исполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Проведение Калачевского районного  конкурса «Лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления в Калачевском муниципальном районе по благоустройству территории ТОС» | 605 | 605 | 100% | 10 |
| 2 | Проведение Фестиваля территориального общественного самоуправления | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение семинара «Школа гражданской активности» для жителей организаций  территориального общественного самоуправления | 0 | 0 | 100% | 10 |
|  | **Всего** | **615,0** | **605,0** | **98%** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **7** |

Согласно плана-графика в 2015г. проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | % исполнения | Баллы |
| 1. | Изучение и обобщение передового опыта работы организаций территориального общественного самоуправления (далее именуются - ТОС) в муниципальных образованиях Калачевского муниципального района, Волгоградской области и других субъектах РФ. Подготовка в установленном порядке соответствующих нормативно-правовых документов, рекомендаций органам местного самоуправления Калачевского муниципального района по совершенствованию деятельности ТОС | 100% | 10 |
| 2 | Оказание консультативной и методической поддержки органам местного самоуправления Калачевского муниципального района по вопросам содействия (организации) деятельности ТОС | 100% | 10 |
| 3 | Разработка положения о районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года». | 100% | 10 |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+7+10=**37.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 11 174,7 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 10 894,4 тыс.руб.

Показатель реализации муниципальной программы (К1) - отношение экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, к общему объему финансирования муниципальной программы составит 14,9 % ежегодно. (К1=0).

Проанализировать показатель не представляется возможным т.к. данные объекты не эксплуатировались. Первые результаты от внедрения данных мероприятий, возможно, получить только после начала эксплуатации, т.е. по итогу четвертого квартала 2016г.

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, модернизации теплового комплекса Калачевского муниципального района, сокращения бюджетных расходов проведены мероприятия(К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | % исполнения | баллы |
| план | факт |
| 1. | Организационные мероприятия, направленные на информационное обеспечение осуществления политики в области энергосбережения и повышения  энергетической эффективности | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100% | 10 |
| 2 | Перевод зданий бюджетных учреждений на автономное теплоснабжение | 4876,7 | 4692,8 | 96% | 10 |
| 3 | Перевод на автономное поквартирное отопление многоквартирных домов | 6286,0 | 6201,6 | 99% | 10 |
| 4 | Применение энергосберегающих технологий с заменой ламп накаливания на энергосберегающие | 12,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего** | **11 174,7** | **10 894,4** | **97%** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **8** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 0+10+8+10=**28.** Программу считать достаточно эффективной.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 2015-2017 годы»**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 100,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 100,0 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | % исполнения | Баллы |
| 1 | ввод (приобретение) 283,84 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 283,84 кв. метров для молодых специалистов | 0 | 0 |
|  | **Средний балл** |  | **0** |

Достижение предусмотренных целевых показателей будет способствовать укреплению основ для устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства и обеспечения агропродовольственной безопасности Волгоградской области. Более полную оценку можно дать после того, как будут реализованы показатели, которые планируется провести в 2016г-2017г.

С целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | исполнение | Баллы |
| план | факт |  |
| 1. | изготовление проектной документации по газификации п.Пятиморск Ильевского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100% | 10 |
|  | Всего | 100,0 | 100,0 | 100% |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 0+10+10+10=**30.** Программу считать достаточно эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие системы**

**управления Калачевского муниципального района**

**Волгоградской области на 2015-2018 годы»**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 2 275,9 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 2 275,9 тыс.руб.

*Подпрограмма «Функционирование и развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области»*

*на 2015-2018 годы*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Подпрограммы запланировано в сумме 0 тыс.руб, данная подпрограмма проводится без финансирования.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | % исполне  ния | Баллы |
| 1 | расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 80% | 10 |
| 2 | расходы, связанные с переподготовкой кадров | 90% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

С целью оптимизации, развития и повышения эффективности муниципального управления проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | % исполне  ния | Баллы |
|
| 1. | Переподготовка кадров администрации Калачевского муниципального района, повышение муниципальными служащими уровня знаний и овладение профессиональными навыками, обучение организация командировок, возмещение транспортных расходов | 100% | 10 |
| 2 | Формирование резерва управленческих кадров Калачевского муниципального района | 0 | 0 |
| 3 | Совершенствование нормативно-правового пространства Калачевского муниципального района | 100% | 10 |
| 4 | Организация информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Калачевского муниципального района | 100% | 10 |
| 5 | Материально-техническое обеспечение деятельности | 80% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **8** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+0+8+10=**28.** Подпрограмму считать достаточно эффективной.

*Подпрограмма «Развитие информатизации Калачевского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2018 годы*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Подпрограммы запланировано в сумме 2 275,9 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 2 275,9 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Доля рабочих мест специалистов органов местного самоуправления, укомплектованных современной компьютерной техникой (не менее) | 99 | 99 | 100% | 10 |
| 2 | Доля рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет (не менее) | 99 | 99 | 100% | 10 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид от общего количества муниципальных услуг подлежащих оказанию в электронном виде | 80 | 11 | 14% | 0 |
| 4 | Доля рабочих мест, в которых применяются современные технологии защиты информации | 35 | 35 | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **8** |

С целью создания условий для развития информационного общества на территории Калачевского муниципального района проведено мероприятие (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | исполнение | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Приобретение лицензионного программного обеспечения. Создание муниципальной информационной системы по организации и автоматизации процесса планирования бюджета Калачевского муниципального района Волгоградской области, приобретение серверного оборудования, сопровождение системы | 2 275,9 | 2 275,9 | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+10+10=**38.** Подпрограмму считать достаточно эффективной.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров,*

*оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных*

*центров предоставления государственных и муниципальных услуг в*

*Калачевском муниципальном районе Волгоградской области*

*на 2015 - 2018 годы»*

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Подпрограммы запланировано в сумме 0 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Общее количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления в электронном виде | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 3 | Уровень удовлетворённости граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 4 | Время ожидания в очереди для получения государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

С целью снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Калачевском муниципальном районе проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | % исполне  ния | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Корректировка (в соответствии с типовыми административными регламентами Волгоградской области) административных регламентов предоставления муниципальных услуг, администрации Калачевского муниципального района и подведомственными ей учреждениями, в соответствии с требованиями Закона 210-ФЗ от 27.07.2010г. | Без финанси  рования | Без финансирования | 100% | 10 |
| 2 | Размещение информации о государственных и муниципальных услугах в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», c дальнейшей актуализацией сведений | Без финансирования | Без финансирования | 50% | 5 |
| 3 | Организация межведомственного электронного взаимодействия | Без финансирования | Без финансирования | 90% | 10 |
| 4 | Капитальный ремонт, здания предназначенного для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. | - | - | 100% | 10 |
| 5 | Организация рекламной компании по информированию населения Калачевского муниципального района о работе МФЦ, предоставляемых на его базе государственных и муниципальных услугах | Без финансирования | Без финансирования | 100% | 10 |
| 6 | Информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ | - | - | 100% | 10 |
| 7 | Заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Волгоградской области, администрацией Калачевского  муниципального района, главами городских и сельских поселений | Без финансирования | Без финансирования | 100% | 10 |
| 8 | Размещение информации о деятельности и результатах исполнения полномочий администрации Калачевского муниципального района на официальном сайте в сети Интернет | Без финансирования | Без финансирования | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **9** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+9+10=**39.** Подпрограмму считать эффективной.

**Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018гг.»**

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 0 тыс.руб.

С целью обеспечения комплексной безопасности участников дорожного движения, обеспечения сохранности автомобильных дорог, а так же обеспечение круглогодичного и комфортного передвижения по автомобильным дорогам.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах муниципального значения Калачевского района Волгоградской области, сохранение дорог от разрушений | 0 | 0 |
|  | **Средний балл** |  | **0** |

Расходование средств из бюджета в 2015 году не запланировано. В соответствии с бюджетом Калачевского муниципального района финансирование мероприятий осуществлено внепрограммными методами. Следовательно, оценить эффективность реализации Программы на данном этапе не возможно.

***Ведомственная программа "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы"***

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 3 881,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 3 804,4тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План | Факт | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Количество молодых людей, принявших участие в программных мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики. | человек | 300 | 531 | 177% | 10 |
| 2 | Количество представителей целевой аудитории, охваченных мероприятиями сферы молодежной политики. | человек | 3000 | 3705 | 124% | 10 |
| 3 | Количество молодых людей, занимающихся в клубах и подростковых объединениях действующих на базе МБУ «КЦСОМ» и по месту жительства. | человек | 90 | 104 | 116% | 10 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий сферы молодежной политики. | единиц | 24 | 39 | 163% | 10 |
| 5 | Количество специалистов сферы молодежной политики, принявших участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-классах. | человек | 15 | Учреждение, ГБУ ВО ВИМП и СР ликвидировано | | 0 |
| 6 | Доля образовательных учреждений и учреждений - субъектов профилактики, принявших участие в программных мероприятиях. | процент | 80 | 80 | 100% | 10 |
| 7 | Доля несовершеннолетних, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях. | человек | 200 | 169 | 85% | 10 |
| 8 | Доля молодёжи, получившей информационные услуги, от общей численности молодежи. | процент | 50 | 50 | 100% | 10 |
| 9 | Количество разработанных специалистами и изданных методических материалов по реализации мероприятий молодежной политики. | единиц | 25 | 27 | 108% | 10 |
| 10 | Количество публикаций в СМИ по тематике программных мероприятий. | единиц | 24 | 21 | 88% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **9** |

С целью содействия социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи, создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и использования его в интересах региона, поддержки молодых семей, обеспечения доступа молодежи к информации, необходимой для ее активного участия во всех сферах общественной жизни проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | | % исполнения | Баллы |
| план | факт |
| **Задача «Создание условий, способствующих физическому, духовному и интеллектуальному развитию молодых граждан, поддержка детских и молодежных объединений»** | | | | | |
| 1.1 | Организация участия молодежи в профильных сменах молодежных общественных организаций | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 1.2 | Проведение тематических дискотек среди молодежи в рамках пропаганды ЗОЖ | 4,0 | 4,0 | 100% | 10 |
| 1.3 | Проведение акции «Мы - граждане России» | 4,05 | 4,05 | 100% | 10 |
| 1.4 | Организация акций в поддержку 32 сельских спортивных игр Волгоградской области | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 1.5 | Фестиваль «Этностиль» | 13,0 | 13,0 | 100% | 10 |
| **Задача «Поддержка молодых семей»** | | | | | |
| 2.1 | Издание информационных, справочных материалов, касающихся работы с молодежью и молодыми семьями в Калачевском районе | 11,25 | 11,8 | 105% | 10 |
| 2.2 | Организация молодежной игры «В ритме жизни!» с участием молодых семей | 10,0 | Без затрат | 100% | 10 |
| 1. **Задача «Развитие и реализация творческого потенциала и поддержка инициативы молодежи»** | | | | |  |
| 3.1 | Проведение новогодних праздников | 0 | 3,45 | 100% | 10 |
| 3.2 | Организация Дня молодежи | 17,0 | 17,0 | 100% | 10 |
| 3.3 | Организация флешмобов, пляжных вечеринок, профилактических акций | 2,0 | 1,85 | 93% | 10 |
| 3.4 | Мероприятия в рамках общегосударственных и иных праздников, | 11,95 | 11,95 | 100% | 10 |
| 3.5 | Проведение выпускного вечера для воспитанников МБУ «ЦКСОМ» | - | 2,2 | 100% | 10 |
| **Задача «Обеспечение доступа молодежи к информации, необходимой для ее активного участия во всех сферах общественной жизни»** | | | | | |
| 4.1 | Выпуск информационно-правовых материалов в рамках реализации программы «Молодая семья» | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 4.2 | Размещение информации о деятельности учреждения в соц.сетях, СМИ | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 4.3 | Выпуск информационно-методических материалов в рамках реализации программ по пропаганде ЗОЖ, гражданско-патриот. воспитанию. | 3,6 | 3,9 | 108% | 10 |
| 4.4 | Повышение квалификации специалистов (участие в обучающих семинарах ГКУ ВО ИМПСиР) | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| **Задача «Поддержка и социальная адаптация молодых граждан, испытывающих проблемы с интеграцией в общество (инвалидов, оставшихся без попечения родителей, состоящих на различных видах профилактического учета)»** | | | | | |
| 5.1. | Выявление подростков и семей, находящихся в социально опасном положении | 0,2 | 0,2 | 100% | 10 |
| 5.2. | Социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете ЕБД, являющихся объектом профилактики МБУ «КЦСОМ». | 0,3 | 0,3 | 100% | 10 |
| 5.3. | Участие в рейдах мобильной группы специалистов «Социальный патруль» | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| **Задача «Создание системы противодействия распространению в молодежной среде асоциальных явлений»** | | | | | |
| 6.1. | Работа Школы добровольцев по программе «Технология здоровья и добра» | 4,6 | 4,6 | 100% | 10 |
| 6.2. | Проведение районной Недели Добра | 2,0 | 2,0 | 100% | 10 |
| 6.3. | Семинар для специалистов сельских поселений по развитию добровольческих инициатив в молодежной среде. | 2,5 | 2,5 | 100% | 10 |
| 6.4. | Фестиваль (районный) добровольческих команд | 8,5 | 8,5 | 100% | 10 |
| 6.5. | Подготовка добровольческих команд и участие в областных конкурсных проектах | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 6.6. | Реализация на территории КМР проекта «Беги за мной» среди молодых семей (в т.ч. – выездные мероприятия в с\п) | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 6.7 | Проведение молодежной акции «Дыши легко» | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 6.8 | Проведение районного фестиваля «ЗОЖ – стиль жизни» | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 6.9 | Проведение молодежной акции в рамках Дня борьбы с наркоманией | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| **Задача «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»** | | | | | |
| 7.1 | Реализация проекта «Наша общая Победа» | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 7.2 | Организация и проведение районной игры «Орленок» | 26,0 | 26,0 | 100% | 10 |
| 7.3 | Участие воспитанников ВПК «Барс» в областных патриотических мероприятиях | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 7.4 | Участие воспитанников ВПК «Барс» в патриотических мероприятиях | Без затрат | Без затрат | 100% | 10 |
| 7.5 | Реализация программы патриотического воспитания молодежи «Военно-патриотический клуб «Барс»» | 28,0 | 26,1 | 93% | 10 |
| 7.6 | Организация и проведение районного слета патриотических клубов | 5,0 | 5,0 | 100% | 10 |
| 7.7 | Проведение патриотических акций в рамках работы Волонтерского корпуса 70-летия Победы в ВОВ | 3,5 | 3,5 | 100% | 10 |
|  | **Итого** | **157,45** | **151,9** | 96% |  |
| **Задача «Организация летнего оздоровительного отдыха детей и подростков Калачевского муниципального района»** | | | | | |
| 8.1 | Организация летнего оздоровительного отдыха для детей и подростков из малообеспеченных семей в возрасте от 6.6 лет до 17 лет включительно | 1466,1  *в том числе:*  местный бюджет  **131,0**  областной бюджет  1335,1 | 1 394,3  **131,0**  1263,3 | 95,0  100%  95% | 10 |
| 8.2 | Организация областной специализированной профильной смены (лагеря) «В ритме ЖИЗНИ!» | 972,1  *в том числе:*  областной бюджет –  619,2  внебюджетные средства, средства родителей и добровольных пожертвований физ. и юр.лиц –  352,9 | 972,1 | 100% | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | **Ремонт помещения МБУ «КЦСОМ»** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Ремонт помещения МБУ «КЦСОМ» | 40,0 | 47,6 | 119% | 10 |
| **На выполнение муниципального задания** | | | | | |
| 1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1846,7 | 1846,4 | 99,9% | 10 |
| 2 | Приобретение работ, услуг (связь, содержание имущества, прочие работы, услуги) в рамках выполнения муниципального задания | 125,4 | 124,5 | 99% | 10 |
| 3 | Прочие расходы | 120,0 | 120,0 | 100% | 10 |
| **На выполнение приоритетных направлений (иных целей)** | | | | | |
| 1 | Приобретение работ, услуг (ком.расходы, содержание имущества, прочие работы, услуги) в приоритетных направлениях (иные цели) | 120,8 | 118,2 | 98% | 10 |
| 2 | Расходы по уплате налога на имущество | 4,5 | 1,5 | 33% | 10 |
|  | **Всего**  *в том числе:*  *Областной бюджет*  ***Местный бюджет***  *Внебюджетные средства* | 4 853,05  1954,3  **2545,85**  352,9 | 4 776,05  1882,5  **2541,1**  352,9 | **98%**  **96%**  **99,8%**  **100%** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 9+10+10+10=**39.** Программу считать эффективной.

***Ведомственная программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы"***

На 2015 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 831,2 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 829,40 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План | Факт | % выпол  нения | Баллы |
| 1 | Численность лиц регулярно занимающихся физической культурой и спортом | человек | 15000 | 15804 | 105% | 10 |
| 2 | Количество занимающихся в кружках, секциях, группах ОФП | человек | 2520 | 2240 | 89% | 10 |
| 3 | Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий | человек | 350 | 309 | 88% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики заболеваний, внедрения здорового образа жизни, совершенствования организации физкультурно-спортивной работы проведены мероприятия в следующих направлениях (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | план | факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Без финансиро  вания | Без финансиро  вания | 90% | 10 |
| 2 | Укрепление материально-технической базы в области физической культуры и спорта | 108,6 | 108,6 | 100% | 10 |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности | 722,6 | 720,8 | 99,8% | 10 |
| 4 | Создание необходимых условий для подготовки успешных выступлений спортсменов Калачевского муниципального района на областных и всероссийских соревнованиях | Без финансиро  вания | Без финансиро  вания | 90% | 10 |
|  | **Всего** | **831,2** | **829,4** | **99,8%** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

За 2015 год отделом по физической культуре, спорту и туризму организовано и проведено 85 спортивно-массовых мероприятия, совместно с комитетом по образованию, комитетом по культуре, отделом по делам молодежи, ДОАСАФом и др. организациями проведены 132 мероприятия.

В начале года, в дни зимних каникул, на базе МКОУ Береславской СОШ прошли соревнования по туризму в закрытых помещениях (участвовало 82 человека), на базе МКОУ Калачевская ДЮСШ провели открытый новогодний турнир по дзюдо, в котором приняли участие 155 человека, на базе ДЮЦ ТАНАИС прошел открытый новогодний турнир по настольному теннису , ОФП среди спортсменов гребцов. (участвовало 86 человек).

В феврале 2015 года в г. Калаче-на-Дону прошло открытое первенство района по стрельбе из пневматической винтовки на базе тира МОУ ДОД ДЮЦ «ТАНАИС», в котором приняли участие 28 человек. Победители соревнований были награждены ценными призами и грамотами отдела по ФК, спорту и туризму.

На базе МКОУ Октябрьский лицей прошла традиционная районная Спартакиада допризывной молодежи на приз Героя России Басурманова Сергея, в которой приняли участие 13 общеобразовательных школ Калачевского муниципального района по таким видам спорта, как: стрельба, плавание, кросс, подтягивание.

В г. Калаче-на-Дону, на реке Дон, прошли районные соревнования по зимней рыбной ловле, в которых приняли участие 52 человека. Победителям соревнований были вручены ценные призы.

В марте 2015 года на базе МОУ Октябрьский лицей была проведена 4-я районная Спартакиада жителей территориальных общественных самоуправлений Калачевского муниципального района, в ней приняли участие 160 человек из Советского, Голубинского, Логовского, Ильевского, Ляпичевского, Береславского сельских поселений. В итоге первое общекомандное место в очередной раз заняла команда Советского сельского поселения ТОС «Шлюзовой».

В апреле 2015 года в г. Калаче-на-Дону был проведен открытый турнир по настольному теннису, в котором приняли участие команды из г. Элисты, Волгограда, Волжского, Урюпинска, Астрахани и др. Всего в турнире приняло участие 99 человек.

С 25 по 29 апреля 2015 года в г. Калаче-на-Дону прошли соревнования по футболу «Футбол для всех» среди общеобразовательных школ Калачевского муниципального района. Соревнования проводились одновременно по трем возрастным группам: сельские - по зонам, городские - на стадионе «Водник». В соревнованиях приняли участие 480 человек. Победители и призеры соревнований получили в качестве призов грамоты и футбольные мячи.

В мае месяце, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, была активизирована работа по вовлечению несовершеннолетних «группы риска» в свободное от учебы время в кружки и секции. Были проведены соревнования по мини-футболу, среди городских школ сформирована сборная Калачевского муниципального района, которая в мае месяце на стадионе «Водник» представляла Калачевский муниципальный район (среди трудных подростков) в зональных областных соревнованиях между Суровикинским, Калачевским, Чернышковским районами. Сборная команда Калачевского муниципального района заняла второе место.

В мае 2015 года проведены соревнования по туристско-краеведческому многоборью среди учащихся общеобразовательных школ района.

9 мая 2015 года в г. Калаче-на-Дону проведена легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Борьба», посвященная 70-ти летию Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие общеобразовательные школы г. Калача-на-Дону.

В пос. Октябрьский проведен традиционный открытый турнир по волейболу, посвященный памяти майора Казакова Ю.В., в котором приняли участие команды из г. Волгограда, Котельниково, Урюпинска, пос. Городище, пос. Светлый Яр.

12 июня 2015 года проведены соревнования по настольному теннису. пляжному волейболу, шахматам, посвященные Дню России.

В августе 2015 года в честь «Дня физкультурника», в районе проведены спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, пляжному волейболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам.

На этом празднике лучшие работники в области физической культуры и спорта были награждены почетными грамотами Калачевской районной Думы и благодарственными письмами главы администрации Калачевского муниципального района, грамотами министерства спорта Волгоградской области.

27-29 августа в г. Калаче-на-Дону в честь Дня города воинской славы были проведены традиционные областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, в которых приняли участие более 250 спортсменов из г. Волгограда, Волжского, Астрахани, Саратова и др. Эти соревнования отличаются отличной организацией, на них присутствовали председатель областной федерации по гребле на байдарках и каноэ Беров Владимир Иванович, воспитанник МОУ ДОД ДЮЦ «Танаис» Вишняков Константин, участник международных соревнований, Чемпионатов мира и Олимпийских игр в Пекине. По окончании соревнований они принимали участие в награждении призеров и победителей.

В сентябре 2015 года проведена районная Спартакиада допризывной молодежи, в которой приняли участие 11 общеобразовательных школ района, а по итогам соревнований формировалась сборная района для участия в областной Спартакиаде молодежи Волгоградской области допризывного и призывного возраста.

14-17 сентября команда Калачевского муниципального района приняла участие в областных сельских спортивных играх Волгоградской области которые второй год подряд проходили на территории нашего района и заняла 6 общекомандное место из 33 районов.

5-7 октября 2015 г. команда Калачевского муниципального района приняла участие в областной Спартакиаде молодежи Волгоградской области допризывного и призывного возраста, где в соревнованиях по плаванию заняла 1 командное место, а член сборной команды Калачевского муниципального района, воспитанник Октябрьского лицея, занял 1 место **в** личном первенстве по плаванию. В ноябре прошел легкоатлетический пробег «Память» г. Волгоград г.Калач-на-Дону, посвященныйо свобождению г. Калачана- Дону от немецко - фашистских захватчиков с участием более 120 человек из 10-ти областей России. Участников пробега около братской могилы приветствовал председатель районного совета ветеранов Калачевского муниципального района Расшивалин А.В.

В конце декабря прошли спортивные по настольному теннису, борьбе дзюдо, стрельбе, ОФП, мини-футболу, посвященные празднованию нового года.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=**40.** Программу считать эффективной.