|  |
| --- |
| **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  муниципальных программ, реализуемых в 2016 году, финансируемых из бюджета Калачевского муниципального района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в Калачевском муниципальном районе за 2016 год, руководствуясь методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2015г. № 1205 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области». В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района, утвержденного постановлением главы администрации Калачевского муниципального района от 24.03.2014 года №414 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района».  Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.  Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффективности программ производится по следующим направлениям:  - степень выполнения запланированных значений целевых показателей муниципальной программы,  - реализации основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки,  - степень достижения ожидаемого конечного результата реализации муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат.  Сводная информация по коэффициентам:   | **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Коэффициенты** | | | | **Всего баллы** | **Резуль**  **тат** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **К1** | **К2** | **К3** | **К4** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» на 2016-2018 годы | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | эффективная | | *1.1* | *Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»* | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | эффективная | | *1.2* | *Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»* | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | эффективная | | 2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Калачевского муниципального района в 2014-2016гг» | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | эффективная | | *2.1* | *Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии в МБУК «Районный дом культуры» Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016гг»* | 7 | 10 | 8 | 10 | 35 | эффективная | | *2.2* | *Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК "Калачевская межпоселенческая центральная библиотека" на 2014-2016 гг."* | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | 3. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2014-2016гг." | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | эффективная | | 4. | Муниципальная программа "Развитие народных художественных промыслов в Калачевском муниципальном районе на период 2014-2016гг." | 3 | 10 | 10 | 10 | 33 | достаточно эффективная | | 5. | Муниципальная программа "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в 2014-2016гг." | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | эффективная | | 6. | Муниципальная программа "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2014-2016 годы. | - | - | - | - | - |  | | 7. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе" на 2014-2016 годы | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | эффективная | | 8. | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачевского муниципального района на 2015-2017 годы | - | - | - | - | - |  | | 9. | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2018 годы | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | эффективная | | 10. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы" | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | 11. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы" | 10 | 0 | 5 | 10 | 25 | достаточно эффективная | | 12. | Муниципальная программа "Развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы" | 9 | 8 | 6 | 10 | 33 | достаточно эффективная | | *12.1* | *Подпрограмма «Функционирование и развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2018 годы* | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | эффективная | | *12.2* | *Подпрограмма "Развитие информатизации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы"* | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | эффективная | | *12.3* | *Подпрограмма «Снижение административных барьеров,*  *оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных*  *центров предоставления государственных и муниципальных услуг в*  *Калачевском муниципальном районе Волгоградской области*  *на 2015 - 2018 годы»* | - | - | - | - | - |  | | *12.4* | *Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы»* | 10 | 5 | 1 | 10 | 26 | достаточно эффективная | | 13. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | 14. | Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | 15. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Калачевского муниципального района на 2016-2018 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | 16. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная | | 17. | Ведомственная целевая программа "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы" | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | эффективная | | 18. | Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы" | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | эффективная |     Уровень исполнения запланированного объема финансирования муниципальных программ (К2) по состоянию на 01.01.2017 года представлен в таблице:   | **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Процент исполнения показателей** | **Баллы**  **(К2)** | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» на 2016-2018 годы | 94 | 10 | | *1.1* | *Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»* | *94* | *10* | | *1.2* | *Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»* | *100* | *10* | | 2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Калачевского муниципального района в 2014-2016гг» | 96 | 10 | | *2.1* | *Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии в МБУК «Районный дом культуры» Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016гг»* | *95* | *10* | | *2.2* | *Подпрограмма "Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК "Калачевская межпоселенческая центральная библиотека" на 2014-2016 гг."* | *99* | *10* | | 3. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2014-2016гг." | 98 | 10 | | 4. | Муниципальная программа "Развитие народных художественных промыслов в Калачевском муниципальном районе на период 2014-2016гг." | 100 | 10 | | 5. | Муниципальная программа "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в 2014-2016гг." | 89 | 10 | | 6. | Муниципальная программа "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2014-2016 годы. | - | - | | 7. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе" на 2014-2016 годы | 89 | 10 | | 8. | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачевского муниципального района на 2015-2017 годы | - | - | | 9. | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области" на 2015-2018 годы | 99 | 10 | | 10. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы" | 100 | 10 | | 11. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы" | 0 | 0 | | 12. | Муниципальная программа "Развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы" | 94 | 10 | | 12.1 | *Подпрограмма «Функционирование и развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2018 годы* | 95 | 10 | | *12.2* | *Подпрограмма "Развитие информатизации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы"* | 81 | 10 | | *12.3* | *Подпрограмма «Снижение административных барьеров,*  *оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных*  *центров предоставления государственных и муниципальных услуг в*  *Калачевском муниципальном районе Волгоградской области на 2015 - 2018 годы»* | - | - | | *12.4* | *Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы»* | 53 | 5 | | 13. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018 годы» | 99 | 10 | | 14. | Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы» | 96 | 10 | | 15. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Калачевского муниципального района на 2016-2018 годы» | 96 | 10 | | 16. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы | 99 | 10 | | 17. | Ведомственная программа "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы" | 99 | 10 | | 18. | Ведомственная программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы" | 99 | 10 | |
|  |

**Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района на 2016-2018 годы»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 503 834,4 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 474 519,8 тыс.руб. (К2=10)

Данная Программа, как организационная основа управления развитием муниципальной системы образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и подростков, создание безопасной и здоровой среды в образовательных учреждениях. Для достижения вышеперечисленных результатов Программа включает в себя две подпрограммы:

1. Обеспечение функционирования муниципальной системы образования;
2. Развитие общего и дополнительного образования детей.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Единица измерения | План | Факт | % исполне  ния | Баллы |
| 1 | Удовлетворенность качеством общего образования детей | % | 85 | 90 | 106 | 10 |
| 2 | Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 96 | 99,6 | 104 | 10 |
| 3 | Доля учащихся 11(12) классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 92 | 91 | 99 | 10 |
| 4 | Охват детей программами дошкольного образования | % | 72 | 43,7 | 61 | 5 |
| 5 | Доля учителей, соответствующих квалификационным требованиям к преподаваемым предметам | % | 86 | 92 | 107 | 10 |
| 6 | Число воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | Чел | 13,13 | 13,3 | 101 | 10 |
| 7 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория | % | 46,4 | 47 | 101 | 10 |
| 8 | Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Чел | 12,3 | 12,4 | 101 | 10 |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1-8 классов) | % | 67 | 65,7 | 98 | 10 |
| 10 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 2,01 | 1,92 | 96 | 10 |
| 11 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 18 | 17 | 94 | 10 |
| 12 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в Волгоградской области | % | 100 | 114 | 114 | 10 |
| 13 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 68 | 58,5 | 86 | 10 |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 46 | 46 | 100 | 10 |
| 15 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждения, приходящихся на 1 компьютер | чел. | 11 | 13 | 85 | 10 |
| 16 | Среднегодовая посещаемость воспитанников ДОУ | % | 58 | 55 | 95 | 10 |
| 17 | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 512 Кбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 60 | 100 | 167 | 10 |
| 18 | Доля учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | % | 50 | 45 | 90 | 10 |
| 19 | Охват детей организованным отдыхом в каникулярное время в образовательных организациях | % | 20 | 15 | 75 | 5 |
| 20 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время В 2016г. | чел | 35 | 35 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | | | | **10** |

*Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»*

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 503 834,4 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 474 519,8 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Единица измерения | План | Факт | % исполне  ния | Баллы |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждения, приходящихся на 1 компьютер | чел. | 11 | 13 | 85 | 10 |
| 2 | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 512 Кбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 60 | 100 | 167 | 10 |
| 3 | Доля учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | % | 50 | 45 | 90 | 10 |
| 4 | Охват детей организованным отдыхом в каникулярное время в образовательных организациях | % | 20 | 15 | 75 | 5 |
| 5 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на | чел | 35 | 35 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | | | | **9** |

Информация о проведенных мероприятиях подпрограммы (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План | Касса | % исполне  ния | Баллы |
| 1. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия дошкольного образования | 122 289,1 | 118 338,2 | 97 | 10 |
| 2. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия общего образования | 332 982,4 | 311 705,4 | 94 | 10 |
| 3. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия дополнительного образования | 24 854,8 | 24 699,5 | 99 | 10 |
| 4. | Поддержка обучающихся, их родителей(законных представителей) и работников организаций в сфере образования | 23 708,2 | 19 776,7 | 83 | 10 |
|  | **Итого** | **503 834,4** | **474 519,8** | **94** |  |
|  | **Средний балл** |  | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 9+10+10+10=**39.** Подпрограмму считать эффективной.

*Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»*

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Единица измерения | План | Факт | % исполне  ния | Баллы |
| 1 | Удовлетворенность качеством общего образования детей | % | 85 | 90 | 106 | 10 |
| 2 | Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 96 | 99,6 | 104 | 10 |
| 3 | Доля учащихся 11(12) классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 92 | 91 | 99 | 10 |
| 4 | Охват детей программами дошкольного образования | % | 72 | 43,7 | 61 | 5 |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена | % | 2,01 | 1,92 | 96 | 10 |
| 6 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 68 | 58,5 | 86 | 10 |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 46 | 46 | 100 | 10 |
| 8 | Среднегодовая посещаемость воспитанников ДОУ | % | 58 | 55 | 95 | 10 |
| 9 | Число воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел | 13,13 | 13,3 | 101 | 10 |
| 10 | Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Чел | 12,3 | 12,4 | 101 | 10 |
| 11 | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 67 | 65,7 | 98 | 10 |
| 12 | Доля учителей, соответствующих квалификационным требованиям к преподаваемым предметам | % | 86 | 92 | 107 | 10 |
| 13 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория | % | 46,4 | 47 | 101 | 10 |
| 14 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 18 | 17 | 94 | 10 |
| 15 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в Волгоградской области | % | 100 | 114 | 114 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | | | | **10** |

В целях предоставления жителям Калачевского района возможности получения доступного и качественного дополнительного образования проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План | Касса | % исполне  ния | Баллы |
| 1. | Внедрение системы оценки качества общего образования | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 2 | Развитие сетевых форм обучения, включая профильное, расширение системы дистанционного образования для различных категорий обучающихся | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 68 | 5 |
| 3 | Обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, учреждений дополнительного образования детей | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 45 | 0 |
| 4 | Внедрение ФГОС дошкольного, начального общего , основного общего образования | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 5 | Участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 6 | Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 49 | 0 |
| 7 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных  общеобразовательных организаций с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100 | 10 |
| 8 | Обеспечение качества кадрового состава сферы общего и дополнительного образования | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 57 | 5 |
| 9 | Формирование муниципального задания с включением показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений образования | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 14 | 0 |
|  | **Средний балл** |  | | | **6** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+6+10=**36.** Подпрограмму считать эффективной.

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Калачевского муниципального района в 2014-2016гг»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 10 709,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 10 309,0 тыс.руб.

Данной Программой предусмотрена разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение культурного потенциала и наследия, единого культурного пространства Калачевского муниципального района; создание благоприятных условий для творческого и плодотворного труда всех творческих сил; создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам; модернизацию культурной сферы Калачевского муниципального района и ее творческое и технологическое совершенствование; развитие материальной базы учреждений культуры; обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, библиотечных фондов. Для достижения вышеперечисленных результатов Программа предусматривает две подпрограммы.

*Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии в МБУК «Районный дом культуры» Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016гг»*

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 7 574,4 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 7 198,0 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | Исполнение показателя | Баллы |
| 1 | Увеличение посещаемости мероприятий, проводимых учреждением | 40600 | 23845 | 59 | 5 |
| 2 | Рост культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района (в том числе кинопоказов) | 30 | 15 | 50 | 5 |
| 3 | Увеличение количества детей, посещающих творческие кружки и культурно-досуговые формирования | 100 | 157 | 157 | 10 |
| 4 | Количество участия в конкурсах, фестивалях различного уровня | 6 | 17 | 283 | 10 |
| 5 | Количество специалистов КДД, прошедших курсы повышения квалификации | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество проведенных семинаров, мастер-классов для работников сельских учреждений культуры с целью оказания методической помощи | 6 | 8 | 133 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **7** |

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере культуры проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год, тыс.рублей | | % выполнения | Баллы |
| запланировано | фактически  потрачено |
| 1. | Предоставление услуг в сфере культуры | 5 652,6 | 5 426,7 | 96 | 10 |
| 2. | Поддержка и повышение профессионального уровня работников культуры | 2,2 | 2,2 | 100 | 10 |
| 3. | Содержание зданий | 1 731,1 | 1 612,5 | 93 | 10 |
| 4. | Уплата налога на имущество бюджетными учреждениями | 157,1 | 147,5 | 94 | 10 |
| 5. | Проведение ремонтных работ | - | - | - | - |
| 6 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 31,4 | 9,1 | 29 | 0 |
|  | **ВСЕГО** | **7 574,4** | **7 198,0** |  |  |
|  | **Средний балл** | | | | **8** |

В рамках реализации подпрограммы в районном Доме культуры ведется работа 19 клубных формирований, в которых участвуют 265 человек. Из них 16 – формирования самодеятельного народного творчества: хореографические, вокальные, театральные, фольклорные. Всего участников в формированиях самодеятельного народного творчества – 219 человек. Также ведется работа в 3 клубах по интересам, их посещают 36 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» является базовым учреждением культуры района. В зоне его обслуживания проживает более 55 тысяч человек. Основная задача РДК заключается в развитии социальной активности и творческого потенциала личности. В культурно - досуговой работе РДК большое внимание уделяется поиску новых форм досуга. РДК старается охватить все слои населения района и города – детей, подростков, молодежь, людей среднего и пенсионного возраста.

Работники РДК ведут активную работу по  формированию культурной сферы города и района, организации досуга, творческой активности населения и с помощью проводимых мероприятий реализуют  функции  эстетического, нравственного, патриотического воспитания жителей, повышения их культурного и интеллектуального уровня, возрождения, сохранения и развития культурных традиций города и района.

В целях развития творческого потенциала, коллективы самодеятельного народного творчества в 2016 году принимали участие в  конкурсах и мероприятиях различногоуровня: международный благотворительный форум достижений и творчества «Мы – за МИР!», областной фольклорно-этнографический праздник Троица «Православная провинция», областной фестиваль народного творчества ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Рассветы золотой осени», областной смотр-конкурс детских хоров и вокальных ансамблей «Весенние голоса», международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «гордость России» и в других районных фестивалях. Победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень мероприятия | Всего участников  (чел.) | Результат участия |
| 1. | Федеральный, всероссийский, международный | 18 | Лауреатов - 5 Дипломантов - 2 |
| 2. | Областной, региональный | 40 | Дипломантов - 11 |
| 3. | Открытый городской, районный, зональный | 149 | Дипломантов - 72 |

По результатам работы 2016 года творческим составом РДК было проведено 108 мероприятий, обслужено - 23 845 человек.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 7+10+8+10=**35.** Подпрограмму считать эффективной.

*Подпрограмма «Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека»*

*на 2014-2016 гг.»*

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию подпрограммы запланировано в сумме 3 134,6 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 3 111,0 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Количество пользователей | человек | 3096 | 3100 | 100 | 10 |
| 2 | Количество посещений | единиц | 19000 | 19100 | 101 | 10 |
| 3 | Число книговыдач | экземпляров | 56000 | 56063 | 100 | 10 |
| 4 | Средняя книгообеспечен  ность одного жителя | Число экземпляров библиотечного фонда на 1 жителя | 4 | 4,7 | 118 | 10 |
| 5 | Ежегодное выбытие документов | процентов | 1 | 1,2 | 120 | 10 |
| 6 | Ежегодное увеличение фонда с учетом выбытия | процентов | 1,6 | 1,7 | 106 | 10 |
| 7 | Обращаемость библиотечного фонда | Число документо  выдач на 1 пользователя | 1,7 | 1,8 | 106 | 10 |
|  | Средний балл | | | | | **10** |

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере библиотечной системы проведены мероприятия.

Уровень выполнения программных мероприятий (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | % выполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 3 024,5 | 3 002,6 | 99 | 10 |
| 2. | Поддержка и повышение профессионального уровня работников библиотек | 13,4 | 12,0 | 90 | 10 |
| 3. | Создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам | 89,5 | 89,5 | 100 | 10 |
| 4. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 7,2 | 6,9 | 96 | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **3 134,6** | **3 111,0** |  |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

С целью повышения статуса и значимости сельских библиотек в местном сообществе провели следующие программные мероприятия:

Районная акция «Жить в согласии с природой» (апрель 2016г.).

Семинары (4), творческие лаборатории (1) и мастер–классы (1) на базе Береславской и Приморской СБ (2016 г.):

- семинар-диалог библиотечных работников района «Проблемы, перспективы и организация деятельности библиотек в современных условиях» (25 февраля 2016г.)

- творческая лаборатория «Новое поколение выбирает здоровье» на базе Приморской сельской библиотеки МКУ «Социально-досуговый центр Приморский» (14 апреля 2016г.).

- мастер-класс «Современное детство и библиотека» на базе Береславской сельской библиотеки МКСУ «Береславский культурно-спортивный комплекс» Береславского сельского поселения (18 мая 2016г.).

- праздничный семинар «Профессия вечная, библиотечная» (27 мая 2016г.)

- семинар-практикум «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» (22 сентября 2016г.)

- семинар-дискуссия,посвящённый проблеме чтения в молодёжной среде «Чтение как образ жизни: современные технологии по продвижению книги и чтения»(25 ноября 2016г)

Районные конкурсы (4) (2016 г.):

- районный конкурс среди библиотек Калачёвского муниципального района по созданию библиографических пособий малых форм «Мы выбираем здоровье» (апрель 2016г.).

- районный конкурс библиотекарей Калачевского муниципального района «Профи-2016» (май 2016г.)

- районный молодежный творческий конкурс, посвященный 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг «Война для меня - это память…», (май 2016г).

- районный молодежный литературный конкурс на лучший отзыв о книге, посвященной теме толерантности «Вместе с книгой к добру и милосердию» (ноябрь 2016г.) /вместо районного поэтического конкурса «Великий поэт России» к 100-летию со дня рождения М.А. Дудина./

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – 10 баллов.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40**. Подпрограмму считать эффективной.

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе**

**Волгоградской области в 2014-2016гг.»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 18 519,6 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 18 223,0 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План | Факт | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Количество учащихся ДШИ | чел | 900 | 812 | 90 | 10 |
| 2 | Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней | чел | 200 | 611 | 306 | 10 |
| 3 | Количество творческих коллективов ДШИ | ед | 8 | 16 | 200 | 10 |
| 4 | Количество выпускников ДШИ, поступивших на обучение в ссузы и вузы сфер культуры и искусства | чел | 5 | 3 | 60 | 5 |
| 5 | Количество проведенных концертов, выставок | ед | 220 | 236 | 107 | 10 |
| 6 | Количество педагогов ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации | чел | 8 | 6 | 75 | 5 |
|  | **Средний балл** | | | | | **8** |

В целях выявления музыкально- и художественно- одаренных детей и создания наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, удовлетворения образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического развития в рамках Программы проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | % выполнения | Баллы |
| план | факт |
| **МКУ ДО « Береславская школа искусств»** | | | | |  |
| 1. | Обеспечение деятельности казенных учреждений | 8 730,7 | 8 710,8 | 99 | 10 |
| 2. | Поддержка и повышение профессионального уровня педагогических и управленческих расходов | 26,0 | 26,0 | 100 | 10 |
| 3. | Создание условий для развития и реализации творческого потенциала | - | - | - | - |
| 4. | Выявление музыкально и художественно-одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта | 56,5 | 56,5 | 100 | 10 |
| 5 | Содержание зданий | 248,0 | 215,6 | 87 | 10 |
| 6 | Уплата налога на имущество | 1,9 | 1,3 | 68 | 5 |
| 7 | Уплата прочих налогов и иных платежей | 16,0 | 16,0 | 100 | 10 |
| 8 | Обеспечение безопасности зданий | - | - | - | - |
| 9 | Проведение ремонтных работ | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | **9 079,1** | **9 026,2** | **99** |  |
| **МБУ ДО «Калачевская школа искусств»** | | | | |  |
| 1 | Расходы по оказанию муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства | 8 784,8 | 8 630,5 | 98 | 10 |
| 2 | Выявление музыкально и художественно-одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта | 33,0 | - | 0 | 0 |
| 3 | Содержание зданий | 583,0 | 551,9 | 95 | 10 |
| 4 | Уплата налога на имущество | 4,1 | 3,8 | 93 | 10 |
| 5 | Проведение ремонтных работ | - | - | - | - |
| 6 | Поддержка и повышение профессионального уровня педагогических и управленческих расходов | 3,0 | 3,0 | 100 | 10 |
| 7 | Уплата прочих налогов и иных платежей | 32,6 | 7,6 | 23 | 0 |
|  | **Итого:** | **9 440,5** | **9 196,8** | **97** |  |
|  | **ВСЕГО:** | **18 519,6** | **18 223,0** | **98** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **8** |

Анализ учебно-воспитательной, методической, внеклассной работы школ искусств на территории Калачевского муниципального района показывает, что педагогический коллектив школ успешно решает задачи развития и воспитания творческой личности учащихся. Состояние образовательного процесса школ соответствует стандартам дополнительного образования, а также целям и задачам школ.

В настоящее время учреждения дополнительного образования предлагают широкий спектр образовательных услуг. Подростки имеют равный доступ к различным областям творческой деятельности, что дает реальные и дифференцированные возможности для их духовного, физического развития и нравственного воспитания.

Дополнительное образование имеет два направления: развивающее и предпрофессиональное. Содержание программного материала имеет нравственную основу. Особую роль в нравственном воспитании подростков выполняет музыка, которая является формой духовного познания окружающего мира. Песенный репертуар, изучаемые музыкальные произведения классиков, учебно-развивающие презентации, видеоматериалы способствуют творческому развитию личности. А это предусматривает участие подростков в организации и проведении различных праздников, развлечений, театрализованных представлений, в которых удовлетворяются познавательные, творческие интересы каждого ребенка. Кроме того, осуществляется реализация потребностей в разных областях искусства: хореографического, художественного, музыкального. Предоставляются возможности развития народной музыкальной культуры с использованием народных инструментов, таких как баян, аккордеон, балалайка. Подростки школы искусств принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях, выступая на праздниках, конкурсах, фестивалях, массовых гуляниях. Таким образом, уже с дошкольного возраста, дети приобщаются к культуре своего района, знакомятся с традициями, обычаями, культурными ценностями.

Показателем эффективной реализации программ школ искусств  также   является активное участие учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня, где они занимают призовые места. В 2016 году количество учащихся, принявших участие в мероприятиях различных уровней, составило 611человек, что составляет75% от общего числа учащихся.

За время обучения в 2016 году ребята добились хороших результатов в различных жанрах, о чем свидетельствуют призовые места за участие в международных, всероссийских, областных, муниципальных и зональных конкурсах: международный творческий конкурс «Красавица зима», международный конкурс-фестиваль «Эхо Победы», международный фестиваль искусств «Ассамблея искусств» кубок России по художественному творчеству, международный конкурс художественного творчества «Миниатюрина-2016», VI всероссийский конкурс «Царицынский театральный форум», всероссийский конкурс-фестивальдетских музыкальных и театральных коллективов «серебряный ручей 2016», IV международный фестиваль-конкурс «Звездный дождь», международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «стальной отпор», областной конкурс «Золотая кисть», фестиваль-конкурс классического танца «Пируэт», III Всероссийский конкурс «Соловушка», всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодежного творчества «Шаг вперед»,II межрегиональный конкурс юных пианистов «Аллегретто», областной конкурс хоров и ансамблей «Весенние голоса», международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодых коллективов «На крыльях творчества» и др. Результаты деятельности обучающихся в творческих проектах (участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях и др.) в 2016 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень мероприятия | Всего участников  (чел.) | Результат участия |
| 1. | Федеральный, всероссийский, международный | 400 | Гран-При - 1  Лауреатов - 340  Дипломантов - 25 |
| 2. | Областной, региональный | 106 | Гран-При -1  Лауреатов - 56  Дипломантов - 20 |
| 3. | Открытый городской, районный, зональный | 87 | Лауреатов - 70  Дипломантов - 17 |
| 4. | Муниципальный | 18 | Лауреатов - 12  Дипломантов - 2 |

Понимая важность поддержки одаренных детей, администрация Калачевского муниципального района назначает 4 ежегодных стипендий учащимся за достижения в учебной и творческой деятельности в области искусства. В 2016 годуактивным, инициативным четверым учащимся Шевалдину Валентину, Белявской Наталье, Петровой Алене, Кувач Анастасии за достижения в учебной и творческой деятельности в области искусства назначена ежегодная персональная стипендия Главы администрации Калачевского муниципального района.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+8+10=**36.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие народных художественных промыслов в Калачевском муниципальном районе на период 2014-2016гг.»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 15,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 15,0 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Количество жителей, занятых народными художественными промыслами и ремеслами (ед.) | 100 | 51 | 51 | 5 |
| 2 | Участие мастеров ДПИ в выставках, фестивалях различного уровня (ед.) | 7 | 3 | 43 | 0 |
| 3 | Количество организованных выставок на базе МБУК «РДК» | 8 | 6 | 75 | 5 |
| 4 | Количество проведенных мастер –классов мастерами ДПИ на базе МБУК «РДК» | 6 | 1 | 17 | 0 |
|  | **Средний балл** | | | | **3** |

Уровень выполнения программных мероприятий (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | % выполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Проведение районных выставок, конкурсов среди мастеров народных художественных промыслов | 15,0 | 15,0 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Одним из мероприятий по реализации муниципальной программы является оформление базы данных по мастерам декоративно - прикладного искусства (далее ДПИ) МБУК «Районным домом культуры». На данный момент в Калачевском муниципальном районе числятся 51 человек мастеров декоративно-прикладного творчества (вышивка крестом, вышивка рушников, вышивка лентами, художественное вязание крючком, художественное вязание из пуха, резьба по дереву, лозоплетение, бисероплетение, художественный текстиль, тестопластика, глиняная игрушка, таксидермия, канзаши), в том числе 6 человек художников - любителей.

В районном Доме культуры работает картинная художественная галерея, в которой занимаются самобытные, самодеятельные художники и мастера декоративно- прикладного творчества.

В течение 2016 года в галерее было проведено 6выставок и 9 экскурсий:

- выставка - работ художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства (вышивка лентами, интарсия, резьба по дереву, бисероплетение, оригами, конфетные букеты) на праздновании Масленицы – март – стадион «Водник»;

- «Творенье рук – души творенье» - выставка работ пациентов ПНИ – апрель-май – РДК;

- «Творенье рук – души творенье» - выставка работ мастеров ДПИ Калачевского района на районном фестивале национальных культур «Созвездие дружбы» - 12 июня – РДК;

- выставка старинной казачьей утвари на районном фестивале традиционной казачьей культуры «Дон – колыбель Российского казачества»;

- персональная выставка работ художника-любителя И.М. Шеремет (X-XI2016г.) РДК;

- выставка работ людей с ограниченными возможностями – 2 декабря – РДК.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 3+10+10+10=**33.** Программу считать достаточно эффективной.

**Муниципальная программа «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в 2014-2016гг.»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 425,0тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 376,9 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

Анализ достижения целевых индикаторов Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателей (целевых индикаторов) | Единица измере  ния | План 2016 г. | Факт  2016 г. | % выпол  нения | Баллы |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| А | Количество учреждений образования в Калачевском муниципальном районе, ***всего*** | единиц | 40 | 40 | 100% | 10 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| ***- школьного образования*** | 22 | 22 |  |  |
| ***- учреждений дошкольного образования*** | 15 | 15 |  |  |
| ***- учреждений дополнительного образования*** | 3 | 3 |  |  |
| Б | Количество обучающихся в образовательных учреждениях: | человек |  |  |  |  |
| ***- школьного возраста*** | 5513 | 5513 | 100% | 10 |
| ***- дошкольного возраста*** | 1649 | 1649 |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, осуществляющих экологическое образование и воспитание в урочной и внеурочной деятельности. | Процент | 90 | 91 | 101% | 10 |
| 2. | Кол-во детей, занимающихся по дополнительным образовательным программам экологической направленности:  - дошкольного возраста,  - школьного возраста | человек | 150 | 220 | 111% | 10 |
| 350 | 338 |  |
| 3. | Кол-во педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы экологической направленности. | Человек | 18 | 28 | 156% | 10 |
| 4. | Количество муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий экологической направленности | единиц | 15 | 14 | 93% | 10 |
| 5. | Количество детей-участников муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий экологической направленности. | Человек | 150 | 413 | 275% | 10 |
| 6. | Количество детей школьного возраста –участников, региональных и всероссийских экологических конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров. | Человек | 30 | 90 | 300% | 10 |
| 7. | Количество публикаций по экологической тематике в СМИ. | Единиц | 30 | 50 | 167% | 10 |
| 8. | Количество проводимых на муниципальном уровне научно-исследовательских экспедиций, полевых выходов, практикумов. | Единиц | 8 | 4 | 50% | 10 |
| 9. | Количество муниципальных конкурсов, конференций и фестивалей научно-исследовательских работ и проектов экологической направленности для школьников | единиц | 3 | 3 | 100% | 10 |
| 10. | Количество выполненных школьниками НИР и проектов экологической направленности | единиц | 15 | 10 | 67% | 5 |
| 11. | Количество педагогов-участников муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий экологической направленности | человек | 20 | 12 | 60% | 5 |
| 12. | Количество педагогов, принявших участие в обучающих курсах, семинарах, конференциях, мастер-классах по экологическому образованию и воспитанию. | Единиц | 10 | 19 | 190% | 10 |
| 13. | Количество разработанных педагогами методических материалов по экологическому образованию и воспитанию. | Единиц | 15 | 10 | 67% | 5 |
| 14. | Количество приобретенного оборудования, компьютерной и оргтехники для осуществления экологического образования и воспитания. | Единиц | 5 | 2 | 40% | 0 |
| 15. | Количество подписываемых изданий экологической направленности в учреждениях, осуществляющих экологическое образование и воспитание. | Единиц | 8 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | Количество изданных информационных материалов эколого-краеведческой направленности. | Единиц | 4 | 3 | 75% | 5 |
| 17. | Количество образовательных учреждений, принявших участие в акциях по озеленению своих территорий. | Единиц | 35 | 13 | 37% | 0 |
| 18. | Доля образовательных учреждений принявших участие в озеленении своих территорий. | Процент | 79 | 33 | 42% | 0 |
| 19. | Количество высаженных декоративных древесно-кустарниковых растений для озеленения. | Единиц | 590 | 168 | 28% | 0 |
| 20. | Количество образовательных учреждений, принявших участие в субботниках по уборке мусора на территориях образовательных учреждений. | Единиц | 40 | 40 | 100% | 10 |
| 21. | Доля образовательных учреждений, принявших участие в субботниках по уборке мусора на территориях образовательных учреждений. | Процент | 90 | 100 | 111% | 10 |
| 22. | Количество образовательных учреждений, в которых установлены системы локальной доочистки питьевой воды в 2015 году. | Единиц | 2 | 2 | 100% | 10 |
| 23. | Количество учащихся (воспитанников), обеспеченных чистой питьевой водой, в результате установки локальных систем доочистки в 2015 году. | Человек | 76 | 178 | 234% | 10 |
| 24. | Процент выполнения мероприятий программы к объему выделенного финансирования. | Процент | 100 | 100 | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **8** |

В целях повышения экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии проведены мероприятия.

**Анализ выполнения мероприятий Программы, подлежащих финансированию (К3):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | План 2016 г. (тыс. руб.) | Факт на 01.01.2017 (тыс. руб.) | % исполнения | Баллы |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Участие в областных, всероссийских и международных олимпиадах, слетах, полевых школах, лагерях, конкурсах, выставках, конференциях и т.п. | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 60,0 | 31,8 | 53 | 5 |
| 2. | Организация и проведение районного экологического слета | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 9,0 | 90 | 10 |
| 3. | Организация и проведение районного конкурса «Окно в природу» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 15,0 | 14,9 | 99 | 10 |
| 4. | Организация и проведение районной экологической акции «Неделя биоразнообразия» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 15,0 | 9,6 | 64 | 5 |
| 5. | Организация и проведение районной акции, посвященной международному Дню воды | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 6. | Организация и проведение районной акции «Первоцвет» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7. | Организация и проведение ежегодной научно-исследовательской экспедиции «Раннецветущие растения» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 10,0 | 100 | 10 |
| 8. | Организация и проведение ежегодной научно-исследовательской экспедиции «Голубинские пески» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 35,0 | 34,6 | 99 | 10 |
| 9. | Научно-практическая конференция школьников «Природа земли Калачевской» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 10,9 | 109 | 10 |
| 10. | Научно-практическая конференция педагогов «Проблемы и перспективы развития экологического образования и воспитания в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 6,9 | 69 | 5 |
| 11. | Совершенствование материально-технического обеспечения детского опытно-коллекционного участка (Дендропарка) | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 10 | 100 | 10 |
| 12. | Поддержка деятельности образовательных учреждений с экологической специализацией | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 9,7 | 97 | 10 |
| 13. | Подготовка и издание научно-методических материалов по экологии и природопользованию | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 20,0 | 20,0 | 100 | 10 |
| 14. | Подписка на издания экологической направленности | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г.Калача-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 15. | Организация и проведение районной акции «Посади дерево» | Администрация Калачевского муниципального района | 50,0 | 49,5 | 99 | 10 |
| 16. | Организация и проведение районного конкурса «Чистый, благоустроенный школьный двор» | Администрация Калачевского муниципального района | 30,0 | 30,0 | 100 | 10 |
| 17. | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню эколога» | МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 10,0 | 10,0 | 100 | 10 |
| 18. | Установка локальных систем доочистки питьевой воды в образовательных учреждениях Калачевского муниципального района, в т.ч: |  |  |  |  |  |
| • МКОУ «Крепинская СОШ»  п. Крепь Калачевского муниципального района | МКОУ «Крепинская СОШ» п. Крепь | 80,0 | 80,0 | 100 | 10 |
| • МКДОУ «Детский сад  ст. Голубинской» Калачевского муниципального района | МКДОУ «Детский сад  ст. Голубинской» | 30,0 | 30,0 | 100 | 10 |
| 19 | Обеспечение участия в практических природоохранных акциях | МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону | 20,0 | 10,0 | 50 | 5 |
| **ИТОГО:** | | | **425** | **376,9** | **89%** |  |
| **Средний балл** | | |  |  |  | **8** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+8+10=**36.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области» на 2014-2016 годы.**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 0 тыс.руб.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства проведены районные конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в ежегодных областных конкурсах.

В рамках программы, в целях обеспечения доступа предпринимателей к информационному пространству и консультационному сопровождению, для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году проведена информационно-методологическая работа в виде консультаций, семинаров, круглых столов, информационных публикаций в СМИ и на официальном сайте администрации Калачевского муниципального района.

Проведено 4 заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Единица измере  ния | план | факт | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Рост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; | % | 125 | 97,2 | 78 | 5 |
| 2 | Рост общего объёма продукции, работ, услуг произведённых организациями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства; | млн.руб. | 30 | 16 | 53 | 5 |
| 3 | Рост среднесписочной численности занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства; | % | 110 | 97,4 | 89 | 10 |
| 4 | Рост среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в 2016 году не менее 30 % к уровню 2013 года. | % | 130 | 105,6 | 81 | 10 |
| 5 | Рост налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Калачевского муниципального района. | % | 118 | 115 | 97 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **8** |

Уровень выполнения программных мероприятий(К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | % выполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100% | 10 |
| 2. | Организация и проведение районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в ежегодных областных конкурсах | 0 | 0 | 100% | 10 |
| 3. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100% | 10 |
| 4. | Оказание поддержки субъектов молодежного предпринимательства | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100% | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Предусмотренное программой финансирование на 2016г. составило 75,0 тыс.рублей, но так как на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства, районный конкурс «Лучшее предприятие потребительского рынка Калачевского муниципального района Волгоградской области по благоустройству и озеленению прилегающей территории» не состоялся. Оценить эффективность реализации Программы на данном этапе не возможно.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе» на 2014-2016 годы**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 603,7 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 534,7 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | % исполнения | Баллы |
| 1 | снижение темпа роста количества больных, обратившихся за стационарной помощью по поводу «синдрома зависимости от наркотических веществ» | 80% | 10 |
| 2 | доля граждан, прошедших обследование с использованием иммунохроматографических тестов по направлению органов госнаркоконтроля и призывных комиссий | 10% | 0 |
| 3 | количество взятых на учет лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ»; | 0 | 0 |
| 4 | увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в клубной, спортивной, творческой и иной досуговой профилактической деятельностью; | 100% | 10 |
| 5 | повышение уровня информированности подростков и молодежи по проблемам употребления психоактивных веществ; | 80% | 10 |
| 6 | увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни | 100% | 10 |
| 7 | повышение уровня квалификации и качества работы педагогических работников по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ | 0 | 0 |
| 8 | увеличение количества информационных материалов в СМИ, освещающих антинаркотические мероприятия | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **8** |

С целью создания условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, развития массового спорта, сокращения правонарушений, связанных с наркоманией, до уровня минимальной опасности для общества проведены мероприятия (К3):

**1.Основные организационные и правовые меры по противодействию злоупотребления наркотических средств.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | | исполнение | | Баллы |
| план | факт | |
| 1.1 | Повышение квалификации специалистов по вопросам профилактики и раннего выявления наркозависимости:  - в системе образования – социальных педагогов, школьных психологов, заместителей директоров по воспитательной работе;  - в системе здравоохранения;  - в учреждениях по реализации молодежной политики – психологов, социальных педагогов, специалистов по работе с молодежью. | 15,0  Без затрат  Без затрат | 0  Без затрат  Без затрат | | Не исполнено.  Отсутствие, освобожденных педагогов по данному направлению  100%  Не исполнено. Учреждение, в котором ранее специалисты проходили обучение ликвидировано | | 0  10  0 |
| 1.2 | Организация круглосуточной работы телефона доверия по проблемам наркомании | Без затрат | Без затрат | | 100% | | 10 |
| 1.3 | Организация районных научно-практических конференций по проблемам наркомании совместно с заинтересованными организациями | Без затрат | Без затрат | | 100% | | 10 |
| 1.4 | Проведение заседаний антинаркотической комиссии | Без затрат | Без затрат | | 100% | | 10 |
| 1.5 | Организационное собрание представителей СУЗов и субъектов профилактики | Без затрат | Без затрат | | 100% | | 10 |
| 1.6 | Утверждение планов совместной работы с учреждениями, СУЗ и ПУ. | Без затрат | Без затрат | | 100% | | 10 |
| **2. Профилактика злоупотребления наркотическими веществами** | | | | | | |  |
| 2.1 | Ведение учета наркозависимых граждан района через банк данных | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.2 | Мониторинг распространенности психоактивных ве­ществ в учреждениях СУЗ, ПУ; | Без затрат | | Без затрат | | !00% | 10 |
| 2.3 | Районный фестиваль ЗОЖ «Беги за мной!» с участием молодежи от 14 до 30 лет | 5,5 | | 5,5 | | 100% | 10 |
| 2.4 | Шоковая тематическая книжная, фото, видео вы­ставка «Жизнь без зависимости!», посвященная Между­народ­ному дню борьбы со злоупотребле­нием наркотическими средствами и их не­закон­ным оборотом. | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.5 | Собрания для студентов «Правовые послед­ствия распространения и употребления наркотиче­ских и психотропных веществ» | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.6 | Лектории для студентов, их родителей и законных представите­лей; профилактическая работа с имеющими различные формы со­циальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь с проблемами в обуче­нии и поведении; социальный патронаж семей «группы риска». | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.7 | Правовой ликбез «Закон, а ты с ним знаком?» | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.8 | Вечер-диспут для подростков «От тьмы к свету» | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.9 | Киноакция «31 мая – День отказа от курения» | 0,5 | | 0,5 | | 100% | 10 |
| 2.10 | Молодёжная акция «Жизнь она прекрасна» | 6,0 | | 6,0 | | 100% | 10 |
| 2.11 | Урок здоровья сбережения «Я выбираю жизнь» | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.12 | Устный журнал «Остановись и подумай» | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.13 | Познавательно-игровая программа для детей и подростков | 1,0 | | 1,0 | | 100% | 10 |
| 2.14 | Диспут «О страшном, или наркомания это не ерунда» | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.15 | Библиовакцина «Сохрани себе Жизнь» | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.16 | Урок-предупреждение «Заложники иллюзий» | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.17 | Познавательный час «Всё в твоих руках, думай!» | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.18 | Урок-впрок «Всегда есть выбор и больше, чем один» | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.19 | Кинолекторий «Спид – не спит!» | 0,5 | | 0,5 | | 100% | 10 |
| 2.20 | Эрудит – аукцион «Призрачное счастье» | 0,5 | | 0,5 | | 100% | 10 |
| 2.21 | Акция «Летний лагерь – территория здоровья» | 1,0 | | 1,0 | | 100% | 10 |
| 2.22 | Откровенный разговор «Опасные удовольствия» | 0,3 | | 0,3 | | 100% | 10 |
| 2.23 | Дискуссия «Разные дороги в бездну» | 0,5 | | 0,5 | | 100% | 10 |
| 2.24 | Организация уличной рекламы по созданию позитивного отношения населения к здоровому образу жизни | 5,0 | | 5,0 | | 100% | 10 |
| 2.25 | Выпуск и распространения печатной продукции профилактической направленности | 5,0 | | 5,0 | | 100% | 10 |
| 2.26 | Организация выездных бригад специалистов для проведения консультаций, лекций, профилактических бесед среди населения района | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.27 | Проведение родительских собраний по профилактике вредных зависимостей и формированию здорового образа жизни | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.28 | Спортивные соревнования «Спорт вместо наркотиков» | 350,0 | | 314,0 | | 90%  Одно областное соревнование было отменено | 10 |
| 2.29 | Районные акции, конкурсы, фестивали | 20,0 | | 20,0 | | 100% | 10 |
| 2.30 | Страйкбол | - | | - | | - | - |
| 2.31 | Открытое первенство Калачевского муниципального района по дзюдо | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.32 | Районные соревнования по шахматам | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.33 | Районная Спартакиада допризывной молодежи | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.34 | Районные соревнования по мини-футболу | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.35 | Открытый турнир по настольному теннису | 30,0 | | 30,0 | | 100% | 10 |
| 2.36 | Соревнования по футболу «Футбол для всех» | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.37 | Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Борьба» | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.38 | Районная осенняя спартакиада допризывной молодежи | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.39 | Открытое первенство Калачевского муниципального района по волейболу | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.40 | Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти Казакова Ю.В. | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.41 | Соревнования по туристско-краеведческому многоборью | 30,0 | | 30,0 | | 100% | 10 |
| 2.42 | Открытое первенство по борьбе дзюдо памяти Героев «Босоногого гарнизона» | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.43 | Соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященное Дню молодежи | 30,0 | | 30,0 | | 100% | 10 |
| 2.44 | Районная спартакиада жителей ТОСов | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.45 | Районные соревнования по стрельбе | 10,0 | | 10,0 | | 100% | 10 |
| 2.46 | Кросс наций | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.47 | Открытое первенство Калачевского муниципального района по спортивному ориентированию | 25,0 | | 25,0 | | 100% | 10 |
| 2.48 | Открытое первенство Калачевского муниципального района по гребле на байдарках и каноэ, посвященное Дню города | 40,0 | | 40,0 | | 100% | 10 |
| 2.49 | Открытое первенство Калачевского муниципального района по спортивному туризму в закрытых помещениях | 20,0 | | 2,0 | | 10% | 0 |
| 2.50 | Акция по борьбе с вредными привычками | В 2016 году проведение мероприятия не планировалось | | | | | - |
| 2.51 | Организация массового мероприятия к Дню физкультурника | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.52 | Молодежная акция «Дыши легко» | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 2.53 | Районный конкурс «Спортивна семья – красивая страна» с участием молодых семей | 7,9 | | 7,9 | | 100% | 10 |
| **3. Лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков** | | | | | | |  |
| 3.1 | Обследование лиц, состоящих под наблюдением в КНК | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 3,2 | Обследование несовершеннолетних | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| **4. Противодействие незаконному обороту наркотических средств** | | | | | | |  |
| 4.1 | Усиление оперативной работы сотрудников отдела МВД России по Калачевскому району и МРО УФСКН по Калачевскому району по выявлению фактов продажи, хранения и перевозки наркотических средств | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 4.2 | Обеспечение мер по уничтожению дикорастущей конопли и пресечение фактов заготовки наркотикосодержащего сырья | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 4.3 | Разработка и реализация мер перекрытия каналов незаконной транспортировки и транзита наркотиков на территории района | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
| 4.4 | Участие муниципальной казачьей дружины в мероприятиях по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту | Без затрат | | Без затрат | | 100% | 10 |
|  | **Итого** | **603,7** | | **534,7** | | **89** |  |
|  | **Средний балл** | | | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+10+10=**38.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачевского муниципального района» на 2015-2017 годы**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 0 тыс.руб.

С целью увеличения объема и повышения качества услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий эффективной деятельности и развития социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО), осуществляющих деятельность на территории Калачёвского района. Достижение цели способствует развитию в районе – повышения эффективности социальной политики.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Количество СО НКО получивших финансовую поддержку | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень удовлетворенности участников, ветеранов, инвалидов войн и пенсионеров, проживающих на территории Калачёвского муниципального района качеством социальной поддержки | 90 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Средний балл** |  | | | **0** |

Необходимое мероприятие:

- оказание финансовой поддержки СНКО.

Расходование средств из бюджета в 2016 году не запланировано, оценить эффективность реализации Программы на данном этапе не возможно.

**Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2018 годы**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 5 652,2 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 5 596,0 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Количество организаций территориального общественного самоуправления (далее именуются – ТОС), в том числе юридических лиц, созданных на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | 68  38 | 66  37 | 97  97 | 10  10 |
| 2 | Количество муниципальных образований Калачевского муниципального района Волгоградской области, имеющих финансируемые целевые программы развития ТОС, от общего числа муниципальных образований Калачевского муниципального района Волгоградской области | 2 | 1 | 50 | 5 |
| 3 | Доля населения, охваченная деятельностью ТОС | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 4 | Доля реализованных инициатив граждан в результате взаимодействия организаций ТОС с органами местного самоуправления от общего числа выдвинутых инициатив | 90 | 100 | 111 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **9** |

С целью развития и совершенствования системы территориального общественного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | % исполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Проведение Калачевского районного  конкурса «Лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления в Калачевском муниципальном районе по благоустройству территории ТОС» | 5 652,2 | 5 596,0 | 99 | 10 |
| 2 | Проведение Фестиваля территориального общественного самоуправления | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Проведение семинара «Школа гражданской активности» для жителей организаций  территориального общественного самоуправления | 0 | 0 | - | - |
|  | **Всего** | **5 652,2** | **5 596,0** |  |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=9+10+10+10=**39.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 8 155,2 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 8 155,1 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План | Факт | % исполнения | Баллы |
| 1. | Экономия ТЭР и бюджетных расходов на их оплату | тыс. руб | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | 10 |

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, модернизации теплового комплекса Калачевского муниципального района, сокращения бюджетных расходов проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | % исполнения | баллы |
| план | факт |
| 1. | Организационные мероприятия, направленные на информационное обеспечение осуществления политики в области энергосбережения и повышения  энергетической эффективности | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100% | 10 |
| 2 | Перевод зданий бюджетных учреждений на автономное теплоснабжение | 155,2 | 155,1 | 99 | 10 |
| 3 | Перевод на автономное поквартирное отопление многоквартирных домов | 8 000,0 | 8000,0 | 100 | 10 |
| 4 | Применение энергосберегающих технологий с заменой ламп накаливания на энергосберегающие | 0 | 0 | - | - |
|  | **Всего** | **8 155,2** | **8 155,1** | **100** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 2015-2017 годы»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 590,0 тыс.руб., фактически исполнено (за счет средств местного бюджета) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | план | факт | % исполнения | Баллы |
| 1 | ввод (приобретение) 283,84 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 283,84 кв. метров для молодых специалистов | 75,5 | 142,8 | 189 | 10 |
|  | **Средний балл** |  |  |  | **10** |

Достижение предусмотренных целевых показателей будет способствовать укреплению основ для устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства и обеспечения агропродовольственной безопасности Волгоградской области. Более полную оценку можно дать после того, как будут реализованы показатели, которые планируется провести в 2016г-2017г.

С целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | исполнение | Баллы |
| план | факт |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 590,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Изготовление проектной документации по строительству автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, х. Степаневка Бузиновского сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Всего | 590,0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.  - 283,84 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 283,84 кв. метров для молодых специалистов. | 1 021,74  437,89  625,55 | 791,12  388,57  1549,89 | 77%  89%  248% | За счет средств федерального бюджета;  Областной бюджет  Внебюджетные фонды (собственные средства получателей сертификатов) |
| 3 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности:  Бузиновское сельское поселение  ТОС «Бузиновский № 1» «Восстановление братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы в х. Бузиновка, кладбище»  За счет следующих источников финансирования: | 180,0  1,14  6,0 | 180,0  5,42  6,0 | 100  475  100 | областной бюджет;  бюджет поселений (ТОС);  100 |
|  | **Средний балл** | | | | **5** |

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Финансирование на изготовление проектной документации по строительству автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, х. Степаневка Бузиновского сельского поселения протяженностью 0,8 км – отсутствует, проект в настоящее время находится на государственной экспертизе и будет профинансирован после её прохождения.

2. В целом общее финансирование по улучшению жилищных условий граждан в рамках программы выполнено на 131%, за счет перевыполнения плановых показателей финансирования внебюджетными средствами на 248%.

Финансирования за счет средств Федерального бюджета выполнено на 77%;

Областного бюджета – на 79 % за счет частичного возврата финансирования в связи с обстоятельствами собственника приобретаемого жилого помещения, а также продолжающееся финансирование строительства жилого дома в связи с неоконченным сроком предоставленной социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

1. Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности:

Бузиновское сельское поселение

Территориальным общественным самоуправлением «Бузиновский № 1» освоено финансирование в размере 192,42 тыс. рублей на «Восстановление братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы в х. Бузиновка, кладбище».

Перевыполнение финансирования осуществлено за счет бюджета поселений в размере 5,42 тыс. рублей или 475% от запланированного за счет средств местного бюджета.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+0+5+10=**25.** Программу считать достаточно эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие системы**

**управления Калачевского муниципального района**

**Волгоградской области на 2015-2018 годы»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 55 325,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 52 102,7 тыс.руб. (К2=10)

*Подпрограмма «Функционирование и развитие системы управления Калачевского муниципального района Волгоградской области»*

*на 2015-2018 годы*

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Подпрограммы запланировано в сумме 52 592,5 тыс.руб, фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 50 155,7 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | % исполне  ния | Баллы |
| 1 | расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 95 | 10 |
| 2 | расходы, связанные с переподготовкой кадров | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

С целью оптимизации, развития и повышения эффективности муниципального управления проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | % исполне  ния | Баллы |
|
| 1. | Переподготовка кадров администрации Калачевского муниципального района, повышение муниципальными служащими уровня знаний и овладение профессиональными навыками, обучение организация командировок, возмещение транспортных расходов | 100% | 10 |
| 2 | Формирование резерва управленческих кадров Калачевского муниципального района | 0 | 0 |
| 3 | Совершенствование нормативно-правового пространства Калачевского муниципального района | 100% | 10 |
| 4 | Организация информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Калачевского муниципального района | 100% | 10 |
| 5 | Материально-техническое обеспечение деятельности | 95% | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **8** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+8+10=**38.** Подпрограмму считать эффективной.

*Подпрограмма «Развитие информатизации Калачевского муниципального района Волгоградской области» на 2015-2018 годы*

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Подпрограммы запланировано в сумме 1 752,5 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 1 424,6 тыс.руб. (К2=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Доля рабочих мест специалистов органов местного самоуправления, укомплектованных современной компьютерной техникой (не менее) | 100 | 100 | 100% | 10 |
| 2 | Доля рабочих мест, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет (не менее) | 99 | 99 | 100% | 10 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид от общего количества муниципальных услуг подлежащих оказанию в электронном виде | 85 | 50 | 60% | 5 |
| 4 | Доля рабочих мест, в которых применяются современные технологии защиты информации | 40 | 65 | 160% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **9** |

С целью создания условий для развития информационного общества на территории Калачевского муниципального района проведено мероприятие (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | исполнение | Баллы |
| план | факт |
| 1 | Приобретение, установка и техническое обслуживание средств вычислительной техники, офисной техники и телекоммуникационного оборудования | 541,2 | 320,1 | 59 | 5 |
| 2 | Приобретение и внедрение программного обеспечения, в том числе информационно-справочных правовых систем | 687,8 | 588,5 | 86 | 10 |
| 3 | Приобретение лицензионного программного обеспечения. Создание муниципальной информационной системы по организации и автоматизации процесса планирования бюджета Калачевского муниципального района Волгоградской области, приобретение серверного оборудования, сопровождение системы | 513,3 | 510,0 | 99 | 10 |
| 4 | Приобретение электронной цифровой подписи | 10,2 | 6 | 59 | 5 |
|  | **Итого** | **1 752,5** | **1 424,6** | **81** |  |
|  | **Средний балл** |  | | | **8** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 9+10+8+10=**37.** Подпрограмму считать эффективной.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров,*

*оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных*

*центров предоставления государственных и муниципальных услуг в*

*Калачевском муниципальном районе Волгоградской области*

*на 2015 - 2018 годы»*

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Подпрограммы запланировано в сумме 0 тыс.руб.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План  (%) | Факт  (%) | % выполнения | Баллы |
| 1 | Общее количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления в электронном виде | 90 | 50 | 56 | 5 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 90 | 90 | 100 | 10 |
| 3 | Уровень удовлетворённости граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 90 | 90 | 100 | 10 |
| 4 | Время ожидания в очереди для получения государственных и муниципальных услуг | 15 | 15 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **9** |

С целью снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Калачевском муниципальном районе проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | % исполне  ния | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Корректировка (в соответствии с типовыми административными регламентами Волгоградской области) административных регламентов предоставления муниципальных услуг, администрации Калачевского муниципального района и подведомственными ей учреждениями, в соответствии с требованиями Закона 210-ФЗ от 27.07.2010г. | Без финанси  рования | Без финансирования | 100% | 10 |
| 2 | Утверждение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | Без финанси  рования | Без финанси  рования | 100% | 10 |
| 3 | Размещение информации о государственных и муниципальных услугах в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», c дальнейшей актуализацией сведений | Без финансирования | Без финансирования | 100% | 10 |
| 4 | Организация межведомственного электронного взаимодействия | Без финансирования | Без финансирования | 90% | 10 |
| 5 | Капитальный ремонт, здания предназначенного для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. | - | - | - | - |
| 6 | Организация рекламной компании по информированию населения Калачевского муниципального района о работе МФЦ, предоставляемых на его базе государственных и муниципальных услугах | Без финансирования | Без финансирования | 100% | 10 |
| 7 | Информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ | - | - | - | - |
| 8 | Заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Волгоградской области, администрацией Калачевского  муниципального района, главами городских и сельских поселений | Без финансирования | Без финансирования | 100% | 10 |
| 9 | Размещение информации о деятельности и результатах исполнения полномочий администрации Калачевского муниципального района на официальном сайте в сети Интернет | Без финансирования | Без финансирования | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **8** |

Расходование средств из бюджета в 2016 году не запланировано, оценить эффективность реализации подпрограммы на данном этапе не возможно.

*Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом*

*Калачевского муниципального района Волгоградской области*

*на 2016-2018 годы»*

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Подпрограммы запланировано в сумме 980,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 522,4 тыс.руб. (К2=5)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Ед.изм. | План | Факт | % выполнения | Баллы |
| 1. | Полнота и актуальность учета муниципального имущества Калачевского муниципального района Калачевского муниципального района Волгоградской области в Реестре объектов муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 2 2. | Процент выполнения плана по доходам, администрируемым Комитетом по информационно-методической работе с сельскими территориями и имущественным отношениям Администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области, поступающим в районный бюджет | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 3. | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 97.5 | 98.0 | 101 | 10 |
| 4. | Удельный вес охваченных проверками на предмет сохранности и целевого использования муниципального имущества муниципальных учреждений и предприятий Калачевского муниципального района Калачевского муниципального района Волгоградской области к общему количеству муниципальных учреждений и предприятий Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 25.0 | 26.0 | 104 | 10 |
| 5. | Удельный вес земельных участков, находящихся в собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 98.0 | 98.0 | 100 | 10 |
| 6. | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, по отношению к общему количеству земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 99.0 | 99.0 | 100 | 10 |
| 7. | Удельный вес земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку, к общему числу земельных участков муниципального кадастра недвижимости | % | 99.3 | 99.5 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | 10 |

С целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом Калачевского муниципального района проведено мероприятие (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | %  исполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1 | Оптимизация структуры муниципального имущества Калачевского муниципального района Волгоградской области, вовлечение муниципального имущества Калачевского муниципального района Калачевского муниципального района Волгоградской области в экономический оборот | 100,00 | 29,00 | 29 | 0 |
| 2 | Финансирование работ по подготовке технической документации объектов недвижимого имущества и кадастровым работам земельных участков объектов жилищно-коммунального хозяйства передаваемым в ведение Калачевского муниципального района от сельских поселений | 500,00 | 345,7 | 69 | 5 |
| 3 | Образование земельных участков, проведение кадастровых работ (в том числе в массовом порядке) в отношении земельных участков | 300,00 | 110,3 | 37 | 0 |
| 4 | Формирование земельных участков и уточнение границ земельных участков, относящихся к собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | 80,00 | 37,4 | 47 | 0 |
|  | **Средний балл** | | | | 1 |

Ежегодный отчет о ходе реализации Подпрограммы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+5+1+10=**26.** Подпрограмму считать достаточно эффективной.

**Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2018гг.»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 2 120 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 2 103,7 тыс.руб. (К=10)

С целью обеспечения комплексной безопасности участников дорожного движения, обеспечения сохранности автомобильных дорог, а так же обеспечение круглогодичного и комфортного передвижения по автомобильным дорогам.

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах муниципального значения Калачевского района Волгоградской области, сохранение дорог от разрушений | 90 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

Программа включает в себя мероприятий, направленные на содержание дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района (К3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | Исполнение, % | Баллы |
| план | факт |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги  протяженностью 462,0 метра по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п. Пятиморск, ул. Мира, (на пересечении границ п. Пятиморск и п. Ильевка, Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района | 1 770,0 | 1 770,0 | 100 | 10 |
| 2 | Зимнее содержание дорог:  -подъезд от а/д «Клетский-Дом отдыха» к х. Кумовка, -автомобильная дорога п. Крепинский | 175,0  175,0 | 166,85  166,85 | 95 | 10 |
|  | Итого | 2 120,0 | 2 103,7 | 99 |  |
|  | **Средний балл** |  |  |  | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 4 418,3 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 4 262,5 тыс.руб. (К=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | План | Факт | % выпол  нения | Баллы |
| 1 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % |  |  |  |  |
| 1.1 | *сети водоснабжения:* |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Береславское с/п | 75 | 75 | 100 | 10 |
| 1.1.2 | Ильевское с/п | 76 | 76 | 100 | 10 |
| 1.2.3 | Советское с/п | 85 | 85 | 100 | 10 |
| 1.2 | *сети теплоснабжения:* |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Береславское с/п | 74 | 74 | 100 | 10 |
| 1.2.2 | Ильевское с/п | 80 | 80 | 100 | 10 |
| 1.3 | *сети водоотведения:* |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Береславское с/п | 83 | 83 | 100 | 10 |
| 1.3.2 | Ильевское с/п | 85 | 85 | 100 | 10 |
| 2 | Замена аварийных и ветких сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, м.п. |  |  |  |  |
| 2.1 | *сети водоснабжения:* |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Береславское с/п | 2350,0 | 2350,0 | 100 | 10 |
| 2.1.2 | Ильевское с/п | 720,0 | 720,0 | 100 | 10 |
| 2.1.3 | Советское с/п | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | *сети теплоснабжения:* |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Береславское с/п | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.2 | Ильевское с/п | 1007,0 | 1007,0 | 100 | 10 |
| 2.3 | *сети водоотведения:* |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Береславское с/п | 560,0 | 560,0 | 100 | 10 |
| 2.3.2 | Ильевское с/п | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Уменьшение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, % |  |  |  |  |
| 3.1 | *сети водоснабжения:* |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Береславское с/п | 30 | 30 | 100 | 10 |
| 3.1.2 | Ильевское с/п | 30 | 30 | 100 | 10 |
| 3.1.3 | Советское с/п | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 3.2 | *сети теплоснабжения:* |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Береславское с/п | 30 | 30 | 100 | 10 |
| 3.2.2 | Ильевское с/п | 40 | 40 | 100 | 10 |
| 3.3 | *сети водоотведения:* |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Береславское с/п | 30 | 30 | 100 | 10 |
| 3.3.2 | Ильевское с/п | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 4 | Учет выработанной тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии |  |  |  |  |
| 4.1 | Центральные котельные на территории Береславского, Ильевского с/п, % | 50 | 50 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  |  |  | **10** |

С целью обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, обеспечения бесперебойного теплоснабжения и водоотведения Калачевского муниципального района, проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | % исполнения | баллы |
| план | факт |
| 1 | Замена ветхих участков тепловых сетей | 533,0 | 533,0 | 100 | 10 |
| 2 | Замена ветхих сетей трассы водопровода | 1 902,15 | 1 746,4 | 92 | 10 |
| 3 | Замена участков ветхих канализационных сетей | 201,6 | 201,6 | 100 | 10 |
| 4 | Приобретение и установка приборов учета газа, узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения | 1 781,55 | 1 781,5 | 100 | 10 |
|  | **Всего** | **4 418,3** | **4 262,5** | **96** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений**

**и обеспечение общественной безопасности на территории Калачевского муниципального района на 2016-2018 годы»**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 868,2 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 831,2 тыс.руб. (К=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | план | факт | % исполнения | баллы |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Калачевского муниципального района, ед | 683 | 766 | 112 | 10 |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах на территории Калачевского муниципального района, ед | 196 | 182 | 93 | 10 |
| 3 | Количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на территории района, ед | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 4 | Количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных на территории района, ед | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 5 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, ед | 24 | 38 | 158 | 10 |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных на территории Калачевского муниципального района, ед | 40 | 39 | 98 | 10 |
| 7 | Доля паспортизированных объектов в общем количестве критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового пребывания граждан, % | 90 | 80 | 89 | 10 |
| 8 | Количество публикаций противэкстремистской ипротивтеррористической направленности, размещенных в газете «Борьба», ед. | 7 | 7 | 100 | 10 |
| 9 | Количество членов народной дружины, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка, чел | 32 | 30 | 94 | 10 |
| 10 | Количество привлекаемых казаков-дружинников к мероприятиям района на добровольной основе (общественники), чел | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 11 | Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних, ед. | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 12 | Количество детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в спортивных, образовательных, культурно-досуговых мероприятиях, чел | 150 | 150 | 100 | 10 |
| 13 | Количество проведенных мероприятий с участием казаков народной дружины, в том числе совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ед | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 14 | Количество проведенных мероприятий казаками народной дружины по предупреждению преступлений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ед | 30 | 32 | 107 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

С целью повышения совершенствование системы профилактики правонарушений в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области, сокращения бюджетных расходов проведены мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | % исполнения | баллы |
| план | факт |
| 1 | Поддержка деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, зарегистрированных в Региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Волгоградской области, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области | 250,5 | 250,0 | 99 | 10 |
| 2 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калачевского муниципального района | 611,7 | 575,2 | 94 | 10 |
| 3 | Проведение комплексных физкультурных и спортивных мероприятий (спартакиад, фестивалей, соревнований по различным видам спорта) среди несовершеннолетних в том числе с девиантным поведением, направленных на профилактику правонарушений | 6,0 | 6,0 | 100 | 10 |
|  | **Всего** | **868,2** | **831,2** | **96** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программу считать эффективной.

**Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы**

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 500,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 497,0 тыс.руб. (К=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы представлен ниже (К1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | 2016 год | | % исполнения | баллы |
| план | факт |
| 1 | Разработка нормативно-правовых актов (единиц) | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов  в том числе (шт):  - образовательных учреждениях  - учреждениях культуры | 3  1 | 3  1 | 100  100 | 10  10 |
| 3 | Численность инвалидов, принявших участие в культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях, шт. | 70 | 70 | 100 | 10 |
| 4 | Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других маломобильных групп населения, шт. | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 5 | Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий,% | 10 | 10 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

С целью обеспечения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Калачевского муниципального района, проведены следующие мероприятия (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятий** | **План** | **Касса** | **% исполнения** | **Баллы** |
| 1 | Работы по устройству пандуса в здании МБУК «Районный дом культуры» | 135,0 тыс. руб. | 135,0тыс. руб. | 100 | 10 |
| 2 | Установка кнопки вызова МБУК «Районный дом культуры» | 50,0 тыс. руб. | 50,0 тыс. руб. | 100 | 10 |
| 3 | Установка светового электронного информационного табло для людей с нарушением слуха и слабовидящей категории населения в МБУК «Районный дом культуры» | 65,0 тыс. руб. | 65,0 тыс. руб. | 100 | 10 |
| 4 | Ремонт санитарно-гигиенического помещения в МБУК «Районный дом культуры»:  - расширение дверного проема;  - замена окна;  - замена и установка унитаза;  - установка поручней согласно норматива. | 160,3 тыс. руб. (федеральный бюджет) | 160,3 тыс. руб. (федеральный бюджет) | 100 | 10 |
| 5 | Установка пандуса в МКДОУ «Детский сад № 4 «Якорек» г. Калача-на-Дону» | 66,0 тыс. руб. | 66,0 тыс. руб. | 100 | 10 |
| 6 | Оборудование козырька над пандусом в МКДОУ «Детский сад № 4 «Якорек» г. Калача-на-Дону» | 66,0 тыс. руб. | 66,0 тыс. руб. | 100 | 10 |
| 7 | Установка кнопки вызова в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга» г. Калача-на-Дону» | 68,0 тыс. руб. | 68,0 тыс. руб. | 100 | 10 |
| 8 | Установка тактильных табличек в в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга» г. Калача-на-Дону» |  |  |
| 9 | Установка пандуса в МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» | 50,0 тыс. руб. | 47 тыс. руб. | 94 | 10 |
| 10 | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры Калачевского муниципального района с составлением актов обследований на наличие элементов доступности для инвалидов | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
| 11 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры Калачевского муниципального района | Без финансирования | Без финансирования |  |  |
|  | **Итого** | **500,0** | **497,0** | **99** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программу считать эффективной.

***Ведомственная целевая программа "Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы"***

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 3 152,3 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 3 129,9тыс.руб. (К=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План | Факт | % выполне  ния | Баллы |
| 1 | Количество молодых людей, принявших участие в программных мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики. | человек | 300 | 300 | 100% | 10 |
| 2 | Количество представителей целевой аудитории, охваченных мероприятиями сферы молодежной политики. | человек | 3000 | 6140 | 205% | 10 |
| 3 | Количество молодых людей, занимающихся в клубах и подростковых объединениях действующих на базе МБУ «КЦСОМ» и по месту жительства. | человек | 90 | 94 | 103% | 10 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий сферы молодежной политики. | единиц | 24 | 38 | 158% | 10 |
| 5 | Количество специалистов сферы молодежной политики, принявших участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-классах. | человек | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля образовательных учреждений и учреждений - субъектов профилактики, принявших участие в программных мероприятиях. | процент | 80 | 80 | 100% | 10 |
| 7 | Доля несовершеннолетних, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях. | человек | 200 | 259 | 130% | 10 |
| 8 | Доля молодёжи, получившей информационные услуги, от общей численности молодежи. | процент | 50 | 50 | 100% | 10 |
| 9 | Количество разработанных специалистами и изданных методических материалов по реализации мероприятий молодежной политики. | единиц | 25 | 36 | 144% | 10 |
| 10 | Количество публикаций в СМИ по тематике программных мероприятий. | единиц | 24 | 36 | 150% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **9** |

С целью содействия социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи, создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и использования его в интересах региона, поддержки молодых семей, обеспечения доступа молодежи к информации, необходимой для ее активного участия во всех сферах общественной жизни проведены мероприятия (К3).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2016 год | | | % исполнения | Баллы |
| план | факт | |
| **Задача «Создание условий, способствующих физическому, духовному и интеллектуальному развитию молодых граждан, поддержка детских и молодежных объединений»** | | | | | | |
| 1.1 | Организация участия молодежи в профильных сменах молодежных общественных организаций | Без затрат | Без затрат | | 100 | 10 |
| 1.2 | Проведение тематических дискотек среди молодежи в рамках пропаганды ЗОЖ | Без затрат | Без затрат | | 100 | 10 |
| 1.3 | Проведение акции «Мы - граждане России» | 6,5 | 6,5 | | 100 | 10 |
| 1.4 | Проведение акции «Под флагом россии» | 1,0 | 1,0 | | 100 | 10 |
| **Задача «Поддержка молодых семей»** | | | | | | |
| 2.1 | Издание информационных, справочных материалов, касающихся работы с молодежью и молодыми семьями в Калачевском районе | 8,0 | 8,0 | | 100 | 10 |
| 2.2 | Социальный молодежный проетк «Танцуй в ритме жизни!» | 30,0 | 30,0 | | 100 | 10 |
| 1. **Задача «Развитие и реализация творческого потенциала и поддержка инициативы молодежи»** | | | | | |  |
| 3.1 | Проведение новогодних праздников | 120,0 | 120,0 | | 100 | 10 |
| 3.2 | Мероприятия в рамках общегосударственных праздников | Без затрат | Без затрат | | 100 | 10 |
| 3.3 | Проведение выпускного вечера для воспитанников МБУ «ЦКСОМ» | Без затрат | Без затрат | | 100 | 10 |
| 3.4 | Организация Дня молодежи | 15,0 | 15,0 | | 100 | 10 |
|  | Организация флешмобов, пляжных вечеринок, профилактических акций | 2,0 | 2,0 | | 100 | 10 |
| **Задача «Обеспечение доступа молодежи к информации, необходимой для ее активного участия во всех сферах общественной жизни»** | | | | | | |
| 4.1 | Выпуск информационно-правовых материалов в рамках реализации программы «Молодая семья» | Без затрат | Без затрат | | 100 | 10 |
| 4.2 | Размещение информации о деятельности учреждения в соц.сетях, СМИ | Без затрат | Без затрат | | 100 | 10 |
| 4.3 | Выпуск информационно-методических материалов в рамках реализации программ по пропаганде ЗОЖ, гражданско-патриот. воспитанию. | - | - | | - | - |
| **Задача «Поддержка и социальная адаптация молодых граждан, испытывающих проблемы с интеграцией в общество (инвалидов, оставшихся без попечения родителей, состоящих на различных видах профилактического учета)»** | | | | | | |
| 5.1. | Выявление подростков и семей, находящихся в социально опасном положении | 0,1 | 0,1 | | 100 | 10 |
| 5.2. | Социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете ЕБД, являющихся объектом профилактики МБУ «КЦСОМ». | 0,3 | 0,3 | | 100 | 10 |
| 5.3. | Участие в рейдах мобильной группы специалистов «Социальный патруль» | Без затрат | Без затрат | | 100 | 10 |
| **Задача «Создание системы противодействия распространению в молодежной среде асоциальных явлений»** | | | | | | |
| 6.1. | Работа Школы добровольцев по программе «Технология здоровья и добра» | 4,6 | | 4,6 | 100 | 10 |
| 6.2. | Проведение районной Недели Добра | 2,0 | | 2,0 | 100 | 10 |
| 6.3. | Семинар для специалистов сельских поселений по развитию добровольческих инициатив в молодежной среде. | Без затрат | | Без затрат | 100 | 10 |
| 6.4. | Фестиваль (районный) добровольческих команд | 8,8 | | 8,8 | 100 | 10 |
| 6.5. | Подготовка добровольческих команд и участие в областных конкурсных проектах | Без затрат | | Без затрат | 100 | 10 |
| 6.6 | Проведение молодежной акции «Дыши легко» | Без затрат | | Без затрат | 100 | 10 |
| 6.7 | Проведение районного фестиваля «ЗОЖ – стиль жизни» | Без затрат | | Без затрат | 100 | 10 |
| **Задача «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»** | | | | | | |
| 7.1 | Реализация проекта «Наша общая Победа» | Без затрат | | Без затрат | 100 | 10 |
| 7.2 | Организация и проведение районной игры «Орленок» | 57,9 | | 57,9 | 100 | 10 |
| 7.3 | Участие воспитанников ВПК «Барс» в областных патриотических мероприятиях | Без затрат | | Без затрат | 100 | 10 |
| 7.4 | Участие воспитанников ВПК «Барс» в патриотических мероприятиях | Без затрат | | Без затрат | 100 | 10 |
| 7.5 | Реализация программы патриотического воспитания молодежи «Военно-патриотический клуб «Барс»» | 70,0 | | 70,0 | 100 | 10 |
| 7.6 | Организация и проведение районного слета патриотических клубов | 5,0 | | 5,0 | 100 | 10 |
| 7.7 | Проведение патриотических акций в рамках работы Волонтерского корпуса 70-летия Победы в ВОВ | 3,5 | | 3,5 | 100 | 10 |
|  | **Итого** |  | |  |  |  |
| **Задача «Организация летнего оздоровительного отдыха детей и подростков Калачевского муниципального района»** | | | | | | |
| 8.1 | Организация летнего оздоровительного отдыха для детей и подростков из малообеспеченных семей в возрасте от 6.6 лет до 17 лет включительно | - | - | | - |  |
| 8.2 | Организация областной специализированной профильной смены (лагеря) «В ритме ЖИЗНИ!» | 1 075,1  *в том числе:*  областной бюджет –  648,3  внебюджетные средства, средства родителей и добровольных пожертвований физ. и юр.лиц –  426,8 | 1 075,1  648,3  426,8 | | 100% | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | **Ремонт помещения МБУ «КЦСОМ»** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Ремонт помещения МБУ «КЦСОМ» | 360,0 | 360,0 | 100% | 10 |
| **На выполнение муниципального задания** | | | | | |
| 1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2 184,8 | 2 173,3 | 99% | 10 |
| 2 | Приобретение работ, услуг (связь, содержание имущества, прочие работы, услуги) в рамках выполнения муниципального задания | 113,3 | 113,3 | 100% | 10 |
| **На выполнение приоритетных направлений (иных целей)** | | | | | |
| 1 | Приобретение работ, услуг (ком.расходы, содержание имущества, прочие работы, услуги) в приоритетных направлениях (иные цели) | 158,5 | 147,8 | 93% | 10 |
| 2 | Расходы по уплате налога на имущество | 1,0 | 0,8 | 80% | 10 |
|  | **Всего**  *в том числе:*  *Областной бюджет*  ***Местный бюджет***  *Внебюджетные средства* | 4 227,4  648,3  **3 152,3**  426,8 | 4 205,0  648,3  **3 129,9**  426,8 | **99%**  **100%**  **99%**  **100%** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 9+10+10+10=**39.** Программу считать эффективной.

***Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы"***

На 2016 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 782,5 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 772,4 тыс.руб. (К=10)

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели | Ед.изм | План | Факт | % выпол  нения | Баллы |
| 1 | Численность лиц регулярно занимающихся физической культурой и спортом | человек | 15500 | 16786 | 108% | 10 |
| 2 | Количество занимающихся в кружках, секциях, группах ОФП | человек | 2950 | 2950 | 100% | 10 |
| 3 | Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий | человек | 380 | 380 | 100% | 10 |
|  | **Средний балл** | | | | | **10** |

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики заболеваний, внедрения здорового образа жизни, совершенствования организации физкультурно-спортивной работы проведены мероприятия в следующих направлениях (К3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | план | факт | % выполнения | Баллы |
| 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта.  Проектирование и строительство много функциональной игровой площадки площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская 267/1 | 30 | 20 | 67% | 5 |
| 2 | Укрепление материально-технической базы в области физической культуры и спорта | 53,1 | 53,1 | 100% | 10 |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности | 699,4 | 699,3 | 100% | 10 |
|  | **Всего** | **782,5** | **772,4** | **99%** |  |
|  | **Средний балл** | | | | **8** |

**По итогам реализации программы в 2016 году:**

- занято 1-е место в областной спартакиаде школьников Волгоградской области;

- занято 1-е общекомандное место в спартакиаде жителей территориальных общественных самоуправлений сельских поселений Волгоградской области;

- проведено и принято участие в 380 соревнованиях различного ранга.

Количество занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году увеличилось с 15801 человек до 16786 человек, что составило 30.8 % от населения Калачевского муниципального района. Количество занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составляет 18641 человек – 34,2%.

Объем финансирования, выделяемый из бюджета муниципального образования, а также привлеченные им средства на развитие физической культуры и спорта из расчета на душу населения составляет в 2016 году 464,27 руб.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.   
 Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+8+10=**38.** Программу считать эффективной.

**Первый заместитель**

**главы администрации Н.П.Земскова**

**Калачевского муниципального**

**района Волгоградской области**

Исп. Пономарева С.Л.

тел. 8(84472) 3-14-14