|  |
| --- |
| **СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ЗА 2019 ГОД** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области, утвержденного Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 24.03.2014 г. № 414 (далее – Порядок). В соответствии с Порядком ответственные исполнители муниципальных программ предоставили в отдел экономики администрации Калачевского муниципального района годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Сводный годовой отчет сформирован на основании данных годовых отчетов и содержит:* сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2019 год;
* сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;
* сведения о кассовом исполнении расходов бюджета Калачевского муниципального района на реализацию муниципальных программ.

Данные сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, а также в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 01.11.2018 № 997 на 2019 год утвержден перечень в количестве 16 муниципальных программ. Объем средств бюджета Калачевского муниципального района, утвержденных на финансирование муниципальных программ в 2019 году составил 622 458,46 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 598 891,80 тыс. рублей или 96%, в т.ч. кассовое исполнение за счет средств:* местного бюджета 200 591,98 тыс. рублей;
* областного бюджета 396 963,29 тыс. рублей;
* федерального бюджета 1336,53 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2019 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2015г. №1205 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области».Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели, мероприятия и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффективности программ производится путем сопоставления: 1) значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной программе;2) анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, запланированных при утверждении муниципальной программы, и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников финансирования муниципальной программы;3) степени выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы.**Сводная информация о результатах оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2019 год**

| **№****п/п** | **Наименование программы** | **Коэффициенты** | **Всего баллы** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **К1** | **К2** | **К3** | **К4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» на 2016-2020 годы | 9  | 10 | 9 | 10 | 38 | эффективная |
| *1.1* | *Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»* | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | эффективная |
| *1.2* | *Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»* | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе в 2017-2019гг» | 8 | 10 | 3 | 10 | 31 | достаточно эффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека» на 2017-2019гг.» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 4. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2017-2019 гг." | 9 | 10 | 3 | 10 | 32 | достаточно эффективная |
| 5. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, экологическое образование и просвещение населения на территории Калачевского муниципального района в 2017-2019 годах" | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | эффективная |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2017-2019 годы. | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | эффективная |
| 7. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе" на 2017-2019 годы | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 9. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы» | 10 | 10 | 8 | 2 | 30 | достаточно эффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021гг.» | 10 | 0 | 7 | 2 | 19 | малоэффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |
| 13. | Муниципальная программа «Градостроительное развитие Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019гг.» | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | эффективная |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 годы» | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 | эффективная |
| 15. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района» на 2018-2020 годы» | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | достаточноэффективная |
| 16. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019-2021 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | эффективная |

**Уровень исполнения запланированного объема финансирования** **муниципальных программ (К2) по состоянию на 01.01.2020 года**

| **№****п/п** | **Наименование программы** | **Процент исполнения показателей** | **Баллы****(К2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района» на 2016-2020 годы | 97% | 10 |
| *1.1* | *Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»* | *97%* | 10 |
| *1.2* | *Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»* | *Без финансиро**вания* | 10 |
| 2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе в 2017-2019гг» | 94% | 10 |
| 3. | Муниципальная программа «Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека» на 2017-2019гг.» | 97% | 10 |
| 4. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2017-2019 гг." | 98% | 10 |
| 5. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, экологическое образование и просвещение населения на территории Калачевского муниципального района в 2017-2019 годах" | 99,6% | 10 |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" на 2017-2019 годы. | *Без финансиро**вания* | 10 |
| 7. | Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе" на 2017-2019 годы | 88% | 10 |
| 8. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | 95% | 10 |
| 9. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы» | 86% | 10 |
| 10. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы» | 81% | 10 |
| 11. | Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021гг.» | 35% | 0 |
| 12. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы | 93% | 10 |
| 13. | Муниципальная программа «Градостроительное развитие Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019гг.» | 83% | 10 |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 годы» | *Без финансиро**вания* | 10 |
| 15. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района» на 2018-2020 годы» | 99,4% | 10 |
| 16. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019-2021 годы» | *Без финансиро**вания* | 10 |

 |

**Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района на 2016-2020 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по образованию администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной муниципальной программы запланировано в сумме 557 897,7 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 539 204,2 тыс.руб. или 97% (К2=10).

Данная Программа, как организационная основа управления развитием муниципальной системы образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и подростков, создание безопасной и здоровой среды в образовательных учреждениях. Для достижения вышеперечисленных результатов Программа включает в себя две подпрограммы:

* «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»;
* «Развитие общего и дополнительного образования детей».

Уровень целевых показателей муниципальной программы образования представлен ниже, средний бал которых в итоге составил (К1=10).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Единица измер.** | **План** | **Факт** | **% исполне****ния** | **Баллы** |
| 1 | Удовлетворенность качеством общего образования детей | % | 93 | 93 | 100 | 10 |
| 2 | Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 3 | Доля учащихся 11(12) классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 97 | 94 | 97 | 10 |
| 4 | Охват детей программами дошкольного образования | % | 72 | 55 | 76 | 5 |
| 5 | Доля учителей, соответствующих квалификационным требованиям к преподаваемым предметам  | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 6 | Число воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | Чел | 13,13 | 13,9 | 94\* | 10 |
| 7 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория  | % | 46,4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Чел | 12,8 | 14,06 | 91\* | 10 |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам  | % | 90 | 93 | 103 | 10 |
| 10 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,91 | 1,93 | 101 | 10 |
| 11 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 18 | 16 | 89 | 10 |
| 12 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в Волгоградской области | % | 100 | 116 | 116 | 10 |
| 13 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 72 | 92 | 128 | 10 |
| 14 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 50 | 48 | 96 | 10 |
| 15 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждения, приходящихся на 1 компьютер | чел. | 6 | 6 | 100 | 10 |
| 16 | Среднегодовая посещаемость воспитанников ДОУ | % | 68 | 55 | 81 | 10 |
| 17 |  Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 512 Кбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | % | 68 | 100 | 147 | 10 |
| 18 | Доля учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | % | 100 | 86 | 86 | 10 |
| 19 | Охват детей организованным отдыхом в каникулярное время в образовательных организациях  | % | 20 | 20 | 100 | 10 |
| 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 21 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % | 5 | 5 | 100 | 10 |
| **Средний балл** |  | **10** |

\*Фактическое значение по данным целевым показателям выше по сравнению с плановым значением, что свидетельствует об отрицательной динамике.

***Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»***

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной подпрограммы запланировано в сумме 557 897,7 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 539 204,2 тыс.руб. или 97% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной подпрограммы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=9).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****измер.** | **План** | **Факт** | **% исполн.** | **Баллы** |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 компьютер | чел. | 6 | 6 | 100 | 10 |
| 2 | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 512 Кбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | % | 68 | 100 | 147 | 10 |
| 3 | Доля учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | % | 100 | 86 | 86 | 5 |
| 4 | Охват детей организованным отдыхом в каникулярное время в образовательных организациях  | % | 20 | 20 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **9** |

|  |
| --- |
| **Информация о выполнении мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования», средний бал составил (К3=10)**тыс.рублей |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Всего:** | **% исполн.** | **Баллы** |
| **план** | **касса** | **план** | **касса** | **план** | **касса** |
| 1. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия дошкольного образования | 80477,9 | 76869 | 74251,1 | 71396,3 | 154729 | 148265,3 | 95,8 | 10 |
| 2. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия общего образования | 293245,4 | 287323,3 | 64295,2 | 60215,2 | 357540,6 | 347538,5 | 97,2 | 10 |
| 3. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия дополнительного образования | 0 | 0 | 26704,5 | 25936 | 26704,5 | 25936,0 | 97,1 | 10 |
| 4. | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих мероприятия дополнительного образования, в том числе обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 0 | 0 | 442,7 | 442,7 | 442,7 | 442,7 | 100 | 10 |
| 5. | Поддержка обучающихся, их родителей(законных представителей) и работников организаций в сфере образования | 18327,9 | 16868,6 | 153,0 | 153,0 | 18480,9 | 17021,6 | 92,1 | 10 |
|  | **Итого** | **392051,2** | **381060,9** | **165846,5** | **158143,2** | **557897,7** | **539204,1** | **96,6** |  |
|  | **Средний балл** |  | **10** |

Справочно: в рамках исполнения данной муниципальной программы в отчетном периоде была погашена кредиторская задолженность за 2018 год в сумме 1413,7 тыс.рублей.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» соответствует установленным требованиям (К4=**10 баллов**).

Показатель итоговой оценки эффективности подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 9+10+10+10=**39,** т.е. подпрограмма эффективная.

***Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей».***

На данную подпрограмму финансирование в 2019 году не запланировано, реализация подпрограммы осуществлялась в рамках запланированных мероприятий, которые выполнены в полном объеме (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной подпрограммы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=9).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****измер.** | **План** | **Факт** | **% исполн.** | **Баллы** |
| 1 | Удовлетворенность качеством общего образования детей | % | 93 | 93 | 100 | 10 |
| 2 | Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 3 | Доля учащихся 11(12) классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | % | 97 | 94 | 97 | 10 |
| 4 | Охват детей программами дошкольного образования | % | 72 | 55 | 76 | 5 |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена  | % | 1,91 | 1,93 | 100 | 10 |
| 6 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 72 | 92 | 127 | 10 |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 50 | 48 | 100 | 10 |
| 8 | Среднегодовая посещаемость воспитанников ДОУ | % | 68 | 55 | 85 | 10 |
| 9 | Число воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел | 13,13 | 13,9 | 106 | 10 |
| 10 | Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Чел | 12,8 | 14,6 | 110 | 10 |
| 11 | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам  | % | 90 | 93 | 103 | 10 |
| 12 | Доля учителей, соответствующих квалификационным требованиям к преподаваемым предметам  | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая или первая категория  | % | 46,4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 18 | 16 | 90 | 10 |
| 15 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в Волгоградской области | % | 100 | 116 | 116 | 10 |
| 16 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % | 5 | 5 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **9** |

В целях предоставления жителям Калачевского района возможности получения доступного и качественного дополнительного образования проведены мероприятия (К3=9):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **План** | **Касса** | **% исполн.** | **Баллы** |
| 1. | Внедрение системы оценки качества общего образования | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 2 | Развитие сетевых форм обучения, включая профильное, расширение системы дистанционного образования для различных категорий обучающихся | Без финансирования | Без финансирования | 90 | 10 |
| 3 | Обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, учреждений дополнительного образования детей  | Без финансирования | Без финансирования | 85 | 10 |
| 4 | Внедрение ФГОС дошкольного, начального общего , основного общего образования | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 5 | Участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 6 | Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Без финансирования | Без финансирования | 78 | 5 |
| 7 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 8 | Обеспечение качества кадрового состава сферы общего и дополнительного образования  | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **9** |

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» соответствует установленным требованиям (К4)=**10 баллов**.

Итоговый показатель оценки эффективности подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» составляет: К=К1+К2+К3+К4=9+10+9+10=38, т.е. подпрограмма эффективная.

Администрация Калачевского района уделяет огромное внимание системе образования, считает её во всех пониманиях приоритетной в своей работе.

Более 70% расходной части бюджета района идет на содержание образования, 1350 человек трудится в сфере образования, воспитывая подрастающее поколение.

В ходе подготовки образовательных организаций Калачевского района к новому 2019-2020 учебному году продолжена систематическая работа по улучшению условий для обучения и воспитания детей, обеспечения комплексной безопасности и материально- технической базы. Для бесперебойного функционирования учреждений было выделено 18 709,9 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета 2 766,0 тыс.руб. и 15 943,9 тыс. руб. из местного бюджета.

В 4 образовательных учреждениях (МКОУ СШ № 4, МКОУ «Береславская СШ», МКДОУ «Д/с «Улыбка» и МКДОУ «Д/с «Якорек») заменены оконные блоки на ПВХ. В школах заменено 31 окно, в детских садах 10. Из регионального бюджета выделено 1 500,0 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета составляет 64,5 тыс.руб. Большая работа проведена в 7 учреждениях (5 школ и 2 д/с) по подготовке медицинских кабинетов к лицензированию. На ремонт этих помещений израсходовано 1 402,4 тыс.руб. из местного бюджета. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием. На эти цели направлено 1 412,7 тыс.руб.

Администрацией Калачевского муниципального района большое внимание уделяется вопросы обеспечения правопорядка и антитеррористической безопасности образовательных учреждений. В 2018-2019 учебном году установлено 44 кнопки тревожной сигнализации. Городские детские сады, средние школы № 2, № 3 и «Танаис» оборудованы охранной сигнализацией. Продолжается работа в рамках выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по оснащению образовательных организаций Калачевского муниципального района системами видеонаблюдения.

 Для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Береславская СМШ» и МКОУ «Октябрьский лицей» выполнены ремонтные работы на сумму 1 651, тыс. руб. из местного бюджета.

 В 2018-2019 учебном году в региональном конкурсе «Учитель года 2019» участвовала Щуровская С.Н., учитель начальных классов МКОУ СШ № 4 г. Калача-на-Дону, руководитель РМО учителей начальных классов. Светлана Николаевна вошла в десятку лучших педагогов – участников данного конкурса.

 Наши педагоги приняли активное участие в третьем региональном турнире муниципальных учительских клубов Волгоградской области «Лучшее от лучших: на пути к профессиональному успеху». Главная задача мероприятия – это объединение усилий муниципальных учительских клубов по выявлению и распространению инновационных образовательных практик. Четверо учителей представляли район в форуме - педагоги МКОУ СШ № 4 г. Калача-на-Дону (Людмила Анатольевна Стороженко, Алена Александровна Романча, Зоя Владимировна Фомина) и МКОУ СШ № 2 г. Калача-на-Дону (Наталья Хамзаевна Полуэктова). В итоге наш учительский клуб «Призвание» стал победителем в Калачевской методической зоне.

В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, значительную роль играют районные методобъединения, работа которых содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом профессионального роста.

 Одним из объективных показателей качества общего образования по-прежнему остается ГИА.

С каждым годом ужесточаются правила проведения ЕГЭ: экзамены проводятся в аудиториях, оснащенных системой видеонаблюдения, ведется мониторинг по соблюдению процедуры проведения ЕГЭ в режиме он-лайн, присутствие общественных наблюдателей, использование металлоискателя, печатание контрольно – измерительных материалов в аудиториях в день проведения экзаменов, внедрение системы CCTV. Все это нацелено на максимально честное и объективное проведение итоговой аттестации.

В ЕГЭ 2019 года принимало участие 177 выпускников школ. Результаты его проведения показывают, что в районе остаются выпускники, не сдавшие ЕГЭ как по русскому языку, так и по математике. Вместе с тем, выпускников – стобалльников у нас нет. 20 обучающихся (школы: №1, 2, 3, 4, Береславская, Советская, Логовская и Октябрьский лицей) набрали 80 и более баллов (Предметы: русский язык, английский язык, литература и обществознание).

В ЕГЭ по русскому языку приняло участие 177 выпускников. Перешли «Порог» 171 человек (96,6 %). Средний балл составил – 59,0 (обл. 67,0).

ЕГЭ по математике традиционно разделен на 2 уровня: базовый и профильный. 99 одиннадцатиклассников сдавали базовый уровень, 78 – профильный. Средний балл по району по математике в форме ЕГЭ составил: базовый уровень 3,7 (в сравнении с областным – 4,0), профильный уровень – 43,9 (в сравнении с областным – 53,2).

Результаты экзаменов по выбору: не прошли минимальный порог 44 человека, в том числе: по физике –1, по истории – 2, по химии – 7, по литературе -1, по обществознанию – 24, по биологии -9.

 Таким образом, аттестаты о среднем общем образовании получили 167 выпускников, что составляет 94,4 % от общего числа выпускников. 10 человек остались без аттестатов, и это не только выпускники-заочники, а в список попали обучающиеся МКОУ СШ №2, МКОУ СШ №4, и МКОУ «Советская СШ».

9 человек по результатам освоения уровня среднего общего образования награждены медалями «За особые успехи в учении»: Демьяненко Марина, Ткачева Полина (МКОУ СШ № 1), Безборщев Виталий (МКОУ СШ № 3), Голованова Валерия, Рогожникова Ксения, Шацкова София (МКОУ СШ № 4), Смык Ирина (МКОУ «Береславская СШ»), Рябов Николай (МКОУ «Логовская СШ»), Безлуцкая Виктория (МКОУ «Октябрьский лицей»). На начало учебного года претендентов на получение медали было больше, но в связи с изменением требований (получение не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике) их осталось 9 человек.

За курс основной школы проходили государственную итоговую аттестацию 486 обучающихся. Получили документ об образовании 464 человека, из которых документ об образовании особого образца получили 22 выпускника. 482 обучающихся проходили государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена, 4 – в форме государственного выпускного экзамена. В июне 2019 года аттестат об основном общем образовании не получили 17 человек. В сентябре им была предоставлена возможность еще раз пройти государственную аттестацию. Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты.

Анализируя результаты ОГЭ, надо отметить, что процедура основного государственного экзамена становится более открытой и прозрачной, повышается доверие к ней. Результаты экзаменов - более объективными.

 Для того чтобы закрепить успехи и устранить причины неудач проведен комплексный анализ, прежде всего, на уровне образовательной организации. Большая работа проводится методическим кабинетом в поиске причин низких результатов по отдельным предметам с целью при необходимости оказания в дальнейшем методической поддержки.

ВПР не сразу стали понятыми и принятыми в педагогическом сообществе, но они нам нужны. Нужны, в первую очередь, педагогу, методисту, руководителю школы для выстраивания дальнейшей работы, выбора форм, технологий, методик обучения. Обучающиеся пишут ВПР в отличие от экзаменов, прямо во время уроков в своих школах и проверяются учителями своей школы. Объективность оценки становится ответственностью педагогического коллектива школы. Рособрнадзор со своей стороны комплексно анализирует результаты ВПР.

Участие наших школьников во Всероссийских предметных олимпиадах является одним из приоритетных направлений в развитии детской одаренности. В 2018 – 2019 учебном году во Всероссийской олимпиаде приняли участие 373 учащихся 7 - 11 классов из 14 школ района по 17 предметам. Победителей – 44 чел.; призеров – 78 чел.

Также в районе проводились муниципальные олимпиады по русскому языку и математике для учащихся 3 и 4 классов. В них приняли участие 160 человек из 13 ОУ района. Победителями стали 13 чел., призерами – 29 чел.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады участвовали 13 учащихся 9 – 11 классов по 9 предметам. Призерами стали трое обучающихся МКОУ «Октябрьский лицей»: Вододохова Софья, ученица 10 класса (по обществознанию); Доронина Анна, ученица 9 класса и Перфильева Полина, ученица 10 класса (по ОБЖ).

Раннее выявление и обучение талантливой молодежи – приоритетная задача в современном образовании. От её решения зависит интеллектуальный и экономический потенциал района, региона и государства в целом.

Особую актуальность приобретает вопрос занятости детей в летний период. На территории Калачевского муниципального района в рамках организации летней оздоровительной кампании функционировали 13 лагерей с дневным пребыванием детей с общим количеством 850 чел.

 Важнейшей задачей военно-патриотического воспитания молодёжи в Калачевском муниципальном районе является подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых Сил, воспитание любви к своей Родине, поднятие престижа военной службы. Особая роль в решении этой задачи принадлежит общеобразовательной школе, а именно школьному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Данный курс изучается в 8, 10 и 11 классах. Ежегодно в Калачевском районе проводятся пятидневные учебные сборы с обучающимися. Большую помощь в организации и проведении учебных сборов комитету по образованию оказывают специалисты отдела военного комиссариата Волгоградской области по Калачевскому району, ДОСААФ России Калачевского района и военнослужащие войсковых частей г.Калача-на-Дону и п. Октябрьский.

В тестировании ГТО приняли участие 294 обучающихся. Знаки отличия получили 98 человек, из них золотой знак – 31 человек, серебряный – 48, бронзовый – 19 человек.

Дополнительное образование детей – важная составляющая часть системы образования, которая волнует многих родителей и ее развитию уделяется большое внимание. 5 образовательных организаций на территории Калачевского муниципального района реализуют программу дополнительного образования, из них 3 подведомственны сфере образования. Почти три тысячи детей и подростков занимаются в объединениях    различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и других. Большое количество наград и дипломов творческих и спортивных состязаний муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней получают воспитанники учреждений дополнительного образования.

 В целях сохранения здоровья детей в школах организовано горячее питание (охвачено 4071 обучающихся (74,26 %). С целью увеличения охвата питанием обучающихся необходимо привлекать к работе родительскую общественность и совместными усилиями обеспечить рост обучающихся по охвату горячим питанием и, следовательно, уменьшение количества заболеваний.

На основании вышеизложенного и по результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм, которые являются эффективными, а значит и муниципальная программа в целом является эффективной.

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Калачевском муниципального района в 2017-2019гг.»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год утвержденный объем финансирования на данную муниципальную программу составил 12501,3 тыс.рублей (кассовое исполнение –11734,7 тыс.рублей или 94%) (К2=10).

Реализация данной программы позволяет сохранять традиционную народную культуру, являющуюся неотъемлемой частью культурного наследия Калачевского муниципального района, обычаи, обряды и фольклор в поселениях района, реализовать культурные проекты, способствующие формированию и развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества.

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=8).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****измер.** | **План** | **Факт** | **Исполнен, %** | **Баллы** |
| 1 | Увеличение посещаемости мероприятий, проводимых учреждением | чел. | 40700 | 35412 | 87 | 10 |
| 2 | Рост культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района  | единиц | 35 | 29 | 83 | 10 |
| 3 | Увеличение количества детей, посещающих творческие кружки и культурно-досуговые формирования | чел. | 130 | 257 | 198 | 10 |
| 4 | Количество конкурсов, фестивалей различного уровня, в которых участвовали коллективы МКУК «РДК» и мастера народных художественных промыслов | единиц | 13 | 9 | 69 | 5 |
| 5 | Количество проведенных выставок мастерами декоративно-прикладного искусства  | единиц | 5 | 4 | 80 | 10 |
| 6 | Количество проведенных семинаров, мастер-классов для работников сельских учреждений культуры с целью оказания методической помощи | единиц | 5 | 2 | 40 | 0 |
| 7 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек) | единиц | 2472 | 2513 | 102 | 10 |
| **Средний балл** | **8** |

 По показателю «Рост культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района» фактически сложился 83%.

В 2019 году проведен Районный фестиваль традиционной казачьей культуры «Дон – колыбель Российского казачества», а также народный самодеятельный ансамбль казачьей песни принял участие во Всероссийском фольклорном конкурсе "КАЗАЧИЙ КРУГ" и Областном фестивале-конкурсе фольклорно-этнографических любительских творческих коллективов «Истоки», где стал Лауреатом 3 степени.

 По показателю «Количество конкурсов, фестивалей различного уровня» фактически составило 69%, из-за отсутствия собственного транспортного средства у МКУК «Районный дом культуры», уменьшилось количество выездов, так как различные фестивали и конкурсы проводятся за пределами Калачевского муниципального района.

 Показатель «Количество проведенных выставок мастерами декоративно-прикладного искусства» за 2019г. фактически составил 80%, по сравнению с предыдущим годом выполнение составило 100%.

В 2019 году проведены 5 выставок мастеров декоративно-прикладного творчества, по факту проведено 4 выставки ДПИ – «Широкая Масленица!», в рамках празднования Дня России – «Город мастеров», в рамках празднования Дня города Калач-на-Дону – «Город мастеров», в рамках районного фестиваля традиционной казачьей культуры «Дон – колыбель Российского казачества».

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере культуры были выполнены мероприятия, средний бал по которым составил (К3=3).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2019 год, тыс.рублей | % исполнения | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Создание благоприятных условий для организации досуга различных групп населения Калачевского муниципального района | 12101,31 | 11734,68 | 97 | 10 |
| 2. | Сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, обрядов, реализация инновационных проектов | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Калачевском муниципальном районе | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ВСЕГО** | **12501,31** | **11734,68** |  |  |
|  | **Средний балл** | **3** |

Справочно: в рамках исполнения данной муниципальной программы в отчетном периоде была погашена кредиторская задолженность за 2018 год в сумме 3,7 тыс. рублей оплачена.

 Программные мероприятия «Сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, обрядов, реализация инновационных проектов» и «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в Калачевском муниципальном районе» были проведены без финансовых затрат.

В художественной галерее были проведены выставки художников-любителей нашего города:

- «Калачевское разноцветье» - художников-любителей А.А. Несходимова, В.Ф. Хлюстова, И.М. Шеремет;

- «Цветная жизнь» - персональная выставка художника-любителя Т.Г. Целых, которые посещают жители и гости нашего города.

 Для обеспечения досуга населения всех возрастов и привлечения молодежи к культурно-массовой жизни в РДК проводятся разнообразные мероприятия, ведется работа в **20** клубных формированиях, в которых участвуют **410** человек. Из них 16 – формирования самодеятельного народного творчества: хореографические, вокальные, театральные, фольклорные. Всего участников в формированиях самодеятельного народного творчества – **325** человек. Также ведется работа в **4** клубах по интересам, их посещают **85** человек.

 Активная работа МКУК «РДК» направлена на празднование знаменательных дат – 76-я годовщина освобождения Сталинграда – праздничное тематическое мероприятие «1943. Мы помним!».

 В 2019 году проведены следующие мероприятия:

 - тематическое мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана.

 - праздничный концерт «Во славу Отечества!» для военнослужащих, посвященный Дню защитника Отечества.

 - праздничный ретро-вечер живой музыки, подарок для всей прекрасной половины человечества «Для любимых».

 - театрализованное представление «Дорогой мужества и славы!», в котором приняли участие все творческие коллективы РДК.

 - на площади перед Домом культуры состоялась тематическая конкурсная развлекательная программа для детей младшего школьного возраста, посвященная Дню флага.

 - «Русь единая – непобедимая!» - тематическая концертная программа, посвященная Дню народного единства. В мероприятии приняли участие творческие коллективы РДК и района.

 – «День начала контрнаступления» – были проведены организованные тематические кинопоказы для школьников и студентов ПУ-13 им. В.И. Штепо.

 - «Ты одна такая – любимая и родная!» - праздничный концерт, посвященный Дню матери.

 - для учащихся младших классов на базе МКОУ СШ № 3 была проведена тематическая программа, посвященная Дню неизвестного солдата.

 - Новогодний «Голубой огонек» - праздничный ретро-вечер с участием ВИА «РДК» и всех творческих коллективов.

 Одним из важных направлений в работе Районного Дома культуры является организация досуга пожилых людей, ветеранов войны и труда, инвалидов, одиноких и малообеспеченных граждан. Для этой категории людей готовятся специальные программы: огоньки, тематические концерты, вечера отдыха, чествование на дому, выставки декоративно – прикладного творчества.

 В рамках реализации программы в течение 2019 года с целью оказания методической помощи для специалистов клубных учреждений и специалистов административно-хозяйственного и досугового обслуживания были проведены:

- районный семинар на тему «Социально-культурная деятельность и организация досуга в учреждениях культуры»,

- творческая лаборатория, по итогам работы районного фестиваля традиционной казачьей культуры «Дон – колыбель Российского казачества» в Мариновском СДК.

 В целях развития творческого потенциала, коллективы самодеятельного народного творчества РДК в 2019 году принимали участие в  конкурсах и мероприятиях различного уровня: IV Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» - хореографическая студия «Танцкласс» рук. Кадейкина Т.Г.; Всероссийский фольклорный конкурс «КАЗАЧИЙ КРУГ» - народный самодеятельный ансамбль казачьей песни «Донское раздолье», рук. И.А. Петренко; Региональный фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора «Ориент» - хореографическая студия «Танцкласс» рук. Кадейкина Т.Г., и др.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень мероприятия | Всего участников(чел.) | Результат участия |
| 1. | Федеральный, всероссийский, международный | 26 | Лауреатов – 4  |
| 2. | Областной, региональный | 18 | Дипломантов – 5 Лауреатов – 1 |
| 3. | Открытый городской, районный, зональный |  129 | Дипломантов – 64  |

По результатам работы 2019 года творческим составом РДК было проведено **363** мероприятия, обслужено - **35 412** человек. Проведено **948** киносеансов, обслужено **25 785** человек.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 8+10+3+10=**31.** Программа – достаточно эффективная.

**Муниципальная программа «Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека»**

**на 2017-2019гг.»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 3285,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 3186,9 тыс.руб., исполнение 97% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы (К1=10) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.изм.** | **План**  | **Факт**  | **% выполн.** | **Баллы** |
| 1 | Количество пользователей | человек | 3110 | 3113 | 100 | 10 |
| 2 | Количество посещений | единиц | 19350 | 20172 | 104 | 10 |
| 3 | Число книговыдач | экземпляров | 56240 | 56241 | 100 | 10 |
| 4 | Количество поступивших изданий библиотечного фонда | экземпляров | 1200 | 1206 | 101 | 10 |
| 5 | Количество обучающих семинаров (мастер-классов, профессиональных конкурсов и т.) | единиц | 12 | 13 | 108 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере библиотечной системы выполнены все запланированные мероприятия, средний бал выполнения программных мероприятий составил (К3=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год** | **% выполнения** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Совершенствование деятельности межпоселенческой центральной библиотеки | 3272 | 3174,3 | 97 | 10 |
| 2. | Совершенствование системы подготовки кадров и повышение уровня их профессиональной квалификации с целью расширения творческих связей социумов | 0,6 | 0,5 | 83 | 10 |
| 3. | Проведение мероприятий с целью повышения культуры чтения населения района | 12,4 | 12,1 | 98 | 10 |
|  | **ВСЕГО:** | **3285,0** | **3186,9** |  |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека на 2017-2019 годы»** для повышения статуса и значимости сельских библиотек в местном сообществе были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие «Совершенствование системы подготовки кадров и повышение уровня их профессиональной квалификации с целью расширения творческих связей социумов: - социальная поддержка работников библиотек» выполнено на 83%, в связи с досрочным выходом работника с 1 октября 2019 года из отпуска по уходу за ребенком.

В рамках реализации муниципальной программы, с целью повышения статуса и значимости сельских библиотек в местном сообществе провели следующие программные мероприятия:

- литературная галерея писателей-фронтовиков «Моя строка, ты из окопа!»;

- районный профессиональный конкурс на лучшее рекомендательное библиографическое пособие «Тебе, читатель, я рекомендую»;

- районный конкурс на лучшего читателя Калачевского муниципального района «Я с книгой открываю мир»;

- семинар «Библиотеки в современном информационном и социокультурном пространстве»;

- семинар-праздник «Похвальное слово библиотеке»;

- семинар «Привлечь! Удивить! Удержать!»;

- круглый стол «Библиотека – центр правовой информации»;

- творческая лаборатория библиотечных работников района «Современный ребенок в современной библиотеке»;

- практикум «Формирование и использование библиотечных фондов библиотек»;

- в рамках «Школы начинающего библиотекаря» проведено 4 занятия: час профессионального общения «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей», флеш-практикум «Клубные формирования, как одна из форм проведения досуга пользователей в библиотеке», консультация «Этика общения в библиотеке», час полезной информации «От традиционных – к инновационным формам обслуживания».

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – 10 баллов.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10**=40**, т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2017-2019 гг.»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию программы было запланировано в сумме 21 853,32 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 21 374,11 тыс.руб. или на 98% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=9):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План** | **Факт** | **% выпол.** | **Баллы** |
| 1 | Количество учащихся школ искусств | чел | 850 | 889 | 105 | 10 |
| 2 | Количество дипломантов и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней из учащихся школ искусств | чел |  650 | 751 | 116 | 10 |
| 3 | Количество творческих коллективов школ искусств, имеющих звание «Образцовый» | Ед. | 6 | 5 | 83 | 10 |
| 4 | Количество выпускников школ искусств, поступивших на обучение в ссузы и вузы в сфере культуры и искусства, от общего количества выпускников | % | 9 | 14 | 155 | 10 |
| 5 | Количество проведенных концертов, выставок | Ед. | 220 | 158 | 72 | 5 |
| 6 | Количество педагогов имеющих высшую квалификационную категорию (от общего количества педагогов) | % | 60 | 65 | 108 | 10 |
|  | **Средний балл** | **9** |

Показатель «Количество творческих коллективов школ искусств, имеющих звание «Образцовый». Звание «Образцовый» имели 6 коллективов – 3 в Калачевской школе искусств, 3 в Береславской школе искусств, в настоящее время составляет 5, это связано с объединением 2-х коллективов «Юность» и «Грация».

Снижение целевого показателя «Количество проведенных концертов, выставок» на 28%, связано с высокой заболеваемостью учащихся во II четверти 2018-2019 учебного года.

В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере культуры были выполнены мероприятия, средний бал по которым составил (К3=3).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2019 год | % выполн. | Баллы |
| план | факт |
| 1. | Реализация образовательных программ дополнительного образования | 21725,02 | 21374,11 | 98 | 10 |
| 2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства и общеразвивающих программ | 10,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Создание условий для развития творческих способностей учащихся | 118,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ВСЕГО:** | **21 853,32** | **21 374,11** |  |  |
|  | **Средний балл** | **3** |

Программные мероприятия пунктов 2 и 3 осуществлялись без финансовых затрат.

Справочно: в рамках исполнения муниципальной программы в отчетном периоде была погашена кредиторская задолженность за 2018 год в сумме 11,12 тыс. рублей.

Данная муниципальная программа разработана с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, удовлетворения образовательных потребностей в области художественного образования и эстетического развития, и выявления музыкально одаренных детей для создания благоприятных условий для совершенствования их таланта.

 На территории Калачевского муниципального района действует две школы искусств (учреждения дополнительного образования), в которых реализуются общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности:

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Калачевская школа искусств»;

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Береславская школа искусств». Данное учреждение имеет филиал – «Октябрьская школа искусств».

 В настоящее время учреждения дополнительного образования предлагают широкий спектр образовательных услуг, осуществляется реализация потребностей в разных областях искусства – хореография, музыка, художественное искусство. Воспитанники школ искусств активно принимают участие в конкурсах, фестивалях различных уровней, городских праздниках и массовых гуляниях. Также, осуществляется организация и проведение лекций-концертов для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов, подготовка отчетных концертов и выставок художественных работ учащихся школ искусств, праздничные концерты ко Дню знаний, Дню учителя, Международному Дню музыки, Дню матери.

**Творческая деятельность учащихся МКУ ДО «Калачевская школа искусств»:**

1. Участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Триумф» (г.Волгоград / на базе МКУДО «КШИ»);
2. Участие в Региональном конкурсе ансамблей «Серебряковские дебюты» (г. Волгоград);
3. Участие учащихся в Областной олимпиаде по сольфеджио «Камертон» (г. Волгоград);
4. Участие в Областном конкурсе «Пою мое Отечество» (г. Волгоград);
5. «И помнит мир спасенный»- концерт посвященный 76 годовщине Сталинградской Победы;
6. Участие в зональном конкурсе исполнителей на струнно-смычковых инструментах «От pizzicato до сpiccato» - г. Волжский ;
7. Лекции - концерты в д/с Калачевского муниципального района;
8. Участие в международном дистанционном конкурсе по ИЗО «Мороз и солнце» ;
9. Мастер- класс в рамках проекта «Путь к успеху» с профессором отделения фортепиано Н.Е. Остроушко ГОБУК ВО «ВГИИК» г. Волгоград;
10. Участие в Межрегиональном конкурсе «Наследники святого Александра Невского» (г.Переславль-Залесский);
11. Участие в VI Международном конкурсе «Русь называется святою!»;
12. Участие в II Международном интернет-конкурсе «Наша масленица»;
13. Зональный конкурс юных музыкантов-исполнителей «Музыкальная радуга» (ансамбли);
14. Организация, проведение и участие во IV Зональном конкурсе юных художников «Палитра талантов»;
15. Районная педагогическая конференция (г. Калач-на-Дону);
16. Участие хореографических коллективов в концертной программе, посвященной Дню города (г. Калач-на-Дону);
17. Участие в Областном конкурсе пленэрных работ среди учащихся и преподавателей ДХШ и ДШИ (г. Волгоград);
18. Участие в Районном смотре «Светофор» среди школ муниципалитета(МКОУ СШ № 4);
19. Участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Благовест» (г. Волгоград);
20. Организация и проведение лекций-концертов для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов города;
21. Организация и проведение отчетных концертов и выставок художественных работ учащихся школы искусств.
22. Организация и проведение концертов и выставок к различным праздникам, таких как День знаний, День учителя, Международный День музыки, День пожилого человека, День семьи, Новогодний и отчетные концерты и т.д.;
23. Участие учащихся в концертных программах общеобразовательных школ;
24. Участие в мероприятиях городского и муниципального уровней.
25. Участие в II открытом зональном конкурсе «В каждом рисунке детство»;
26. Участие в Международном конкурсе «Музыка звезд» г.Волгоград.
27. Участие в Международном конкурсе «Русь называется святой» г.Волгоград.
28. Участие в Областном конкурсе – фестивале детских хоров и ансамблей «Весенние голоса святой» г.Волгоград.
29. Участие в Международном конкурсе «Залпы победы» г.Волгоград;

**Творческая деятельность учащихся МКУ ДО «Береславская школа искусств»:**

1. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Славься Отечество»
2. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Сталинградский удар»
3. Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества "Моя Родина-2019"
4. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества "Волшебство своими руками"
5. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Залпы победы"
6. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур»
7. XXXIX Международный творческий Фестиваль-Конкурс «На творческом Олимпе»
8. Всероссийский конкурс детского художественного творчества « И дорог нам твой образ благородный», посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина
9. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Щит отчизны»
10. Участие в международном конкурсе – фестивале "Гордость России»"
11. Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященная 215-летию со дня рождения М.И. Глинки "Музыка - душа моя!
12. Международная викторина по музыке «Его величество оркестр»
13. IX Суперфинал Международного проекта «Салют талантов» ArtConDance
14. Международный конкурс-фестиваль Детского и юношеского творчества «Родина славься».

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 9+10+3+10=**32**, т.е. программа – достаточно эффективная.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, экологическое образование и просвещение населения на территории Калачевского муниципального района в 2017-2019 годах»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел охраны окружающей среды администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию программы запланировано в сумме 292,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 290,9 тыс.руб., исполнение 100% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=8).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.** **изм.** | **План 2019 год** | **Факт 2019 год** | **% исп.** | **Баллы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и посадке зеленых насаждений (акция «Чистый берег», Всероссийский экологический субботник, Всероссийская акция «Зеленая Россия», «Живи лес», «Зеленые дороги области», «Марш парков») | шт. |  6 | 6 | 100 | 10 |
| 2 | Количество учреждений, принявших участие в муниципальных акциях по озеленению своих территорий | шт. | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество высаженных декоративных древесно-кустарниковых растений | шт. | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество организаций, принявших участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке | шт. | 46 | 61 | 133 | 10 |
| 5 | Количество муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий экологической направленности | шт. | 17 | 13 | 76 | 5 |
| 6 | Количество детей, принявших участие в муниципальных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях экологической направленности | чел. | 350 | 475 | 136 | 10 |
| 7 | Количество детей, принявших участие в экологических конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах регионального и всероссийского уровней | чел. | 95 | 121 | 127 | 10 |
| 8 | Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп | Шт. | 3509 | 3509 | 100 | 10 |
| 9 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных контейнерами | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 10 | Количество публикаций на экологическую тему в СМИ | шт. | 40 | 46 | 115 | 10 |
|  | **Средний балл** |  | **8** |

В 2019 году заявок на приобретение саженцев для организации акции «Посади дерево» от учреждений образования не поступало.

В целях повышения экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии в отчетном году были выполнены следующие мероприятия.

Анализ выполнения мероприятий Программы (К3=10).

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Программные мероприятия** | **План 2019** | **Факт** **2019** | **%** **исп.** | **Бал****лы** |
| 1 | Организация и проведение муниципальных экологических конкурсов, выставок, слетов, полевых школ, олимпиад, конференций, практических природоохранных акций, субботников | 100 | 100,6 | 100 | 10 |
| 2 | Участие в экологических конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных мероприятиях всероссийского регионального и уровней | 100 | 99,4 | 99,4 | 10 |
| 3 | Организация и проведение всероссийских и региональных экологических природоохранных акций, субботников на территории Калачевского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 100 | 10 |
| 4 | Утилизация ртутьсодержащих отходов, образовавшихся от муниципальных учреждений | 42,0 | 40,9 | 97 | 10 |
|  | **ИТОГО:** | 292,0 | 290,9 |  |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

В 2019 году в рамках реализации мероприятии программы по организации и проведению муниципальных экологических уроков, выставок, конкурсов, слетов, полевых школ, тематических экскурсий, олимпиад, конференций, субботников и акций по посадке деревьев и кустарников, раздельному сбору отдельных видов отходов, в том числе изготовление средств наглядной агитации в области охраны окружающей среды МКОУ ДОД ДЭБЦ «Эко-Дон» проведено 13 муниципальных конкурсов, акций, экоуроков:

1) районная акция по сбору батареек (6 образовательных учреждений/457 человек);

2) районная акция по сбору макулатуры (7 образовательных учреждений/80 человек);

3) единый урок, посвященный Международному дню леса (13 образовательных учреждений/ 2026 человек):

4) районный экологический турнир «Знатоки водной стихии» (5 образовательных учреждений/25 человек);

5) районная выставка декоративно – прикладного и технического творчества «Город мастеров – 2019» (15 ОУ/160 человек);

6) Х районный конкурс «Окно в природу» (10 ОУ/85 человек);

7) районная экологическая природоохранная акция «Первоцветы» (8 ОУ/83 человека);

8) районный туристический выезд школьников на ООПТ Памятник природы регионального значения «Ирисовый» в Калачевском муниципальном районе (8 ОУ/83 человека);

9) районный конкурс, посвященный Международному дню сохранения биологического разнообразия «Иллюстрированная картотека «Биоразнообразие растений и животных Калачевского района» (2 ОУ/10 человек);

10) районная акция, посвященная Международному дню энергосбережения (2 ОУ/70 человек);

11) районный фотоконкурс «Их нужно охранять» (5 ОУ/78 человек);

12) районный конкурс творческих работ «Зимние фантазии в интерьере» (19 ОУ/245 человек);

13) районный этап благотворительного социально-значимого проекта «Экология: тревоги и надежды» (5 ОУ/32 человека).

В рамках участия калачевских школьников в экологических конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах, конференциях, праздниках и иных мероприятиях регионального и всероссийского уровней 121 учащихся Калачевского района приняли участие в областных и всероссийских экологических мероприятиях: в XVI Международном детском экологическом форуме и Всероссийском экологическом форуме «Зеленая планета 2019», во Всероссийской научной конференции школьников (48-е Комаровские чтения г.Санкт-Петеррбург), межрегиональной олимпиаде по естествознанию, межрегиональной олимпиаде в рамках социально-экологического проекта зеленый марш «Экодром», межрайонной природоохранной акции «Эколята-молодые защитники природы».

В рамках организации и проведения всероссийских и региональных экологических природоохранных акций, субботников на территории Калачевского муниципального района проведены Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост», акция «Чистый берег», «Всероссийский экологический субботник», акция «Зеленые дороги области». В акциях приняли участие администрации поселений, учреждения образования, культуры, молодежной политики, социального обслуживания и другие учреждения и предприятия осуществляющие деятельность на территории Калачевского муниципального района.

В рамках выполнения мероприятия по утилизации ртутьсодержащих отходов, образовавшихся от муниципальных учреждений с территории Калачевского муниципального района передано на демеркуризацию 3509 ртутьсодержащих ламп образовавшихся в 16 муниципальных учреждениях.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=8+10+10+10=**38,** т.е. программа –эффективная.

**Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе**

**Волгоградской области на 2017-2019 годы.**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экономики администрации Калачевского муниципального района.

Денежные средства на реализацию данной программы в бюджете Калачевского муниципального района в 2019 году не запланированы, реализация программы осуществляется без финансирования, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы (К1=10) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **ед.****изм.** | **план** | **факт** | **%** **вып.** | **баллы** |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Калачёвского муниципального района.  | Ед. | 22 | 24,5 | 111 | 10 |
| 2 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, к предыдущему году.  | % | 7 | 7 | 100 | 10 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (в т.ч. на микропредприятиях) и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения.  | % | 37 | 37,4 | 101 | 10 |
| 4 | Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет Калачёвского муниципального района от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчёте на одного жителя Калачёвского муниципального района.  | тыс.руб. | 0,35 | 0,35 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

Уровень выполнения программных мероприятий (К3=5).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год** | **%** **вып.** | **Баллы**  |
| **план** | **факт** |
| 1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства. | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 2. | Проведение заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района. | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 3. | Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 0 |
| 4. | Оказание поддержки субъектам молодёжного предпринимательства  | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 0 |
|  | **Средний балл** | **5** |

 В рамках муниципальной программы, в целях обеспечения доступа предпринимателей к информационному пространству и консультационному сопровождению, для субъектов малого и среднего предпринимательства Калачёвского муниципального района используется официальный сайт администрации Калачёвского муниципального района и общественно-политическая газета Калачёвского муниципального района «Борьба», проводится информационно-методическая работа в виде семинаров, совещаний, круглых столов.

 05 февраля 2019 года в г. Калач-на-Дону состоялась встреча представителей комитета экономической политики и развития Волгоградской области, региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства с руководителями, ответственными специалистами администрации Калачёвского муниципального района и порядка 30 представителями малого и среднего бизнеса Калачёвского муниципального района. Главной темой встречи в формате круглого стола стали меры финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателям по улучшению условий ведения бизнеса, расширению образовательных, консультационных, экспортных, инжиниринговых и других услуг для предпринимателей.

##  23 августа 2019 года состоялось совещание в формате двусторонней видеоконференции по вопросам актуализации муниципальных планов («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции и разработки перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальных районах (городских округах) Волгоградской области.

29 октября 2019 года областной общественной организацией Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело» совместно с комитетом экономической политики и развития Волгоградской области, комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области, комитетом образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области проведен Первый Волгоградский областной Форум «Наставник – 2019».

 Одним из эффективных каналов информирования предпринимателей о программах поддержки малого и среднего бизнеса стал многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

 В соответствии с планом, утверждённым на 2019 год, проведено 4 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

 27.06.2019 года проведено совещание с субъектами малого и среднего предпринимательства, предприятия которых расположены в г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, в границах ул.Чекмарёва и ул.Волгоградская, по вопросу благоустройства прилегающих к торговым предприятиям, территорий (присутствовал 21 субъект МиСП).

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+5+10=**35**, т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе» на 2017-2019 годы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел молодежной политики и спорта администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию программы запланировано в сумме 375,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 329,85 тыс.руб., исполнение 88% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, который в среднем составил (К1=10).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План** | **Факт** | **%** **исп.** | **Баллы** |
| 1 | Количество больных, обратившихся за стационарной помощью по поводу «синдрома зависимости от наркотических веществ». | Чел | 32 | 31 | 97 | 10 |
| 2 | Количество граждан, прошедших обследование с использованием иммунохроматографических тестов по направлению органов госнаркоконтроля и призывной комиссий | Чел | 5590 | 6369 | 114 | 10 |
| 3 | Количество педагогических, медицинских работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам ранней диагностики потребления психотропных веществ | Чел | 3 | 3 | 100 | 10 |
| 4 | Количество детей, подростков и молодежи, занимающихся клубной, спортивной, творческой и иной досуговой профилактической деятельностью. | Чел | 3000 | 3140 | 105 | 10 |
| 5 | Количество молодежи, проживающей в Калачевском муниципальном районе, вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. | Чел | 25750 | 24318 | 94 | 10 |
| 6 | Количества информационных материалов в СМИ, освещающих антинаркотические мероприятия | Шт | 21 | 23 | 110 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

Показатель «Количество молодежи, проживающей в Калачевском муниципальном районе, вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни» составляет 94%, т.к. спортивный конкурс в образовательных учреждениях города не состоялся из-за плохих погодных условий.

С целью создания условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, развития массового спорта, сокращения правонарушений, связанных с наркоманией до уровня минимальной опасности для общества были выполнены следующие мероприятия (К3=10):

**Основные организационные и правовые меры по противодействию злоупотребления наркотических средств.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год** | **% исполнения** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Основные организационные и правовые меры по противодействию злоупотребления наркотическими средствами | Без финансир | Без финансир | 100 | 10 |
| 2 | Профилактика злоупотребления наркотическими веществами | 375,0 | 329,8 | 88 | 10 |
| 3 | Лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков | Без финансир | Без финансир | 100 | 10 |
| 4 | Противодействие незаконному обороту наркотических средств | Без финансир | Без финансир | 100 | 10 |
|  | **Итого** | **375,0** | **329,8** |  |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

Важное место в формировании активного общественного мнения в отношении наркомании и развития здорового образа жизни занимает профилактическая работа, проводимая субъектами профилактики:

- антинаркотический марафон «Я выбираю счастливую жизнь»;

- «День здоровья»;

- тематические беседы, лекции, конференции, собрания для родителей;

- всероссийская информационная акция по профилактике ВИЧ «Должен знать»;

- работа с интерактивным фильмом «Все сложно. Такие дела»;

- анкетирование обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Волонтёрский отряд по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения молодежного центра «Лидер» насчитывает более 60 человек. Силами волонтеров проводятся профилактические занятия, акции, тренинги по здоровому образу жизни.

 В 2019 году проведены следующие мероприятия:

- Районный фестиваль ЗОЖ;

- Районный фестиваль «Здоровая семья – красивая страна»;

- Кинолекторий для подростков по пропаганде здорового образа жизни «31 мая – День отказа от курения»;

- Районный смотр-конкурс программ по пропаганде здорового образа жизни «Антинарко.RU».

 В 2019 году на базе МКУ «КЦСОМ» создан социальный театр. Волонтеры побывали в ПУ № 13 с постановкой, в которой затрагиваются острые социальные проблемы, в том числе и наркомания.

В 2019 году отделом МВД России по Калачевскому району были проведены следующие межведомственные комплексные оперативно-профилактические мероприятия и акции, а именно:

- «Притон»;

- «Сообщи, где торгуют смертью»;

- «Стоп, Спайс»;

- «Мак-2019»;

- «Дети России 2019»;

- «Неформал»;

- «Дурман».

Статьи о мероприятиях пропагандирующие здоровый образ жизни постоянно публикуются на страницах районной газеты «Борьба», а также в социальных сетях.

Проводимые субъектами профилактики мероприятия способствуют определённой стабилизации наркотической ситуации на территории Калачёвского муниципального района, в том числе в подростковой среде.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40,** т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по сельскому хозяйству администрации Калачевского муниципального района.

Общий объем запланированных финансовых средств составляет 20 907,21 тыс.руб., фактически исполнено – 19 947,45 тыс.руб., в т.ч. по мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» финансирование непосредственно которых осуществляется получателями социальных выплат, из которых 2 137,37 тыс.руб. – внебюджетные средства.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 18 641,46 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 17 681,7 тыс.руб., исполнение 95% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы (К1=10):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.** **изм** | **План** | **Факт** | **% исп.** | **Бал****лы** |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых специалистов | кв.м | 171,6 | 171,6 | 100 | 10 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 0,94362 | 0,94362 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  |  |  |  | **10** |

С целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности проведены следующие мероприятия (К3=10).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год** | **% исп.** | **Баллы**  |
| **план** | **факт** |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в том числе:  | 4403,12 | 4403,12 |  |  |
| за счет средств федерального бюджета  | 1336,53 | 1336,53 |  |  |
| за счет средств областного бюджета | 929,22 | 929,22 |  |  |
| за счет средств внебюджетных средств | 2137,37 | 2137,37 |  |  |
| 2 | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, за счет средств местного бюджета  | 370,0 | 368,17 | 99,5 | 10 |
| 3 | Строительство "Подъездной автодороги к ферме КРС ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Донское" в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" в Ильевском сельском поселении, в том числе: | 18 271,46 | 17 313,53 | 95 | 10 |
|  за счет средств областного бюджета  | 15931,1 | 14973,17 |  |  |
| за счет средств местного бюджета | 2340,36 | 2340,36 |  |  |
|  | **Итого:** | **18 641,46** | **17 681,7** |  |  |
|  | **Средний балл**  | **10** |

Справочно: в рамках исполнения данной муниципальной программы в отчетном периоде был оплачен контракт, заключенный 23.06.2016г. в сумме 590,0 тыс. рублей на изготовление проектной документации по строительству автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием х. Степаневка Бузиновского сельского поселения Калачевского муниципального района.

В отчетном году программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» в 2019 году введен в эксплуатацию жилой дом 114,1 кв.м. получателем социальной выплаты Тоскиным В.Н., приобретена квартира 57,5 кв.м. получателем социальной выплаты Соколовым А.С.

В рамках мероприятия Программы «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности» изготовлена проектная документация по строительству офиса врача общей практики в с. Мариновка Мариновского сельского поселения.

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» осуществлено строительство "Подъездной автодороги к ферме КРС ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Донское" в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области" в Ильевском сельском поселении.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=**40,** т.е. программа- эффективная.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом**

**Калачевского муниципального района Волгоградской области**

**на 2017-2019 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 200,0 тыс.рублей, фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 172,48 тыс.рублей, исполнение 86% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной подпрограммы (К1=10) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План** | **Факт** | **% вып.** | **Баллы** |
| 1 | Полнота и актуальность учета муниципального имущества Калачевского муниципального района Калачевского муниципального района Волгоградской области в Реестре объектов муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 2 | Процент выполнения плана по доходам, администрируемым Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области, поступающим в районный бюджет | % | 100 | 108,1 | 108 | 10 |
| 3. | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 98 | 98 | 100 | 10 |
| 4. | Удельный вес охваченных проверками на предмет сохранности и целевого использования муниципального имущества муниципальных учреждений и предприятий Калачевского муниципального района Калачевского муниципального района Волгоградской области к общему количеству муниципальных учреждений и предприятий Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 27 | 27 | 100 | 10 |
| 5. | Удельный вес земельных участков, находящихся в собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре объектов муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 98.5 | 98,5 | 100 | 10 |
| 6. | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области, по отношению к общему количеству земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности Калачевского муниципального района Волгоградской области | % | 99.5 | 99,5 | 100 | 10 |
| 7. | Удельный вес земельных участков, прошедших государственную кадастровую оценку, к общему числу земельных участков муниципального кадастра недвижимости | % | 99.5 | 99,5 | 100 | 10 |
| 8. | Удельный вес земельных участков на которых расположены объекты недвижимости (за исключением земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, гаражи для хранения личного автотранспорта, объекты спорта, а также дачных, садовых и огородных земельных участков, земельных участков, предоставленных религиозным организациям), прошедших рыночную оценку, к общему числу земельных участков на которых расположены объекты недвижимости | % | 98,0 | 98,0 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

С целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом Калачевского муниципального района были выполнены следующие мероприятия (К3=10).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год** | **%****исп.** | **Баллы**  |
| **план** | **факт** |
| 1 | Оптимизация структуры муниципального имущества Калачевского муниципального района Волгоградской области, вовлечение муниципального имущества Калачевского муниципального района Калачевского муниципального района Волгоградской области в экономический оборот | 38,8 | 38,8 | 100 | 10 |
| 2 | Образование земельных участков, проведение кадастровых работ (в том числе в массовом порядке) в отношении земельных участков | 158,3 | 130,78 | 83 | 10 |
| 3 | Финансирование работ по подготовке отчетов о рыночной стоимости земельных участков в соответствии с п. 1.5.7 Постановления Администрации Волгоградской обл. от 22.08.2011 N 469-п | 2,9 | 2,9 | 100 | 10 |
|  | **Итого** | **200,0** | **172,48** |  |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

 Справочно: в рамках исполнения данной муниципальной программы в отчетном периоде были оплачены контракты, заключенные в 2018 году в сумме 146,09 тыс. рублей (63,6 тыс.руб. - услуги по оценки рыночной стоимости земельных участков, 82,5 тыс.руб. – выполнение работ по межеванию).

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=**40,** т.е. программа – эффективная.

**Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано денежных средств в сумме 1074,69 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 869,81 тыс.руб., исполнение 81 % (К2=10).

Основной целью данной программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог, а так же обеспечение круглогодичного и комфортного передвижения по автомобильным дорогам.

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****измер.** | **План** | **Факт** | **% вып.** | **Баллы** |
| 1 | Количество отремонтированных дорог общего пользования местного значения | кв.метров | 186,34 | 186,34 | 100 | 10 |
| 2 | Количество охваченных содержанием дорог общего пользования местного значения | метров | 9570 | 9570 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** |  |  |  |  | **10** |

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Для поддержания состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям по безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Программа включает в себя мероприятия, направленные на содержание дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района (К3=8).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год,** **тыс.руб.** | **Исполн, %** | **Баллы**  |
| **план** | **факт** |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог  | 217,0 | 217,0 | 100 | 10 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог, в том числе: | 857,69 | 652,81 | 76 | 5 |
|  | *ликвидация древесно-кустарниковой растительности на автомобильных дорогах* | *243,37* | *243,37* |  |  |
|  | *зимнее содержание автомобильных дорог* | *564,41* | *359,53* |  |  |
|  | *приобретение и установка дорожных знаков автомобильных дорогах* | *49,91* | *49,91* |  |  |
|  | **Итого** | **1074,69** | **869,81** |  |  |
|  | **Средний балл** | **8** |

Мероприятия выполнены в полном объеме. В связи с благоприятными погодными условиями (отсутствие осадков в 2019 году) муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог Калачевского муниципального района от 07 ноября 2019 г. не был исполнен полностью, работы будут выполнены в 2020 году в полном объеме, соответственно оплата договора 100% будет произведена в 2020 году.

Проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования п.Крепинский- п.Овражный Калачевского муниципального района Волгоградской области в объеме 186,34 кв.м.

 Осуществлено содержание автомобильных дорог, а именно механизированная снегоочистка и уборка уплотненного снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог, а также подсыпка песком при образовании гололеда на следующих участках:

* части дороги асфальтированной Волгоградская область, Калачевский район, п.Пятиморск, ул.Мира (на пересечении границ п.Пятиморск и п.Ильевка, Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района);
* автомобильной дороге Волгоградская область, Калачевский район подъезд к х. Кумовка – протяженностью 3,555 км (участок подъезд от а/д «Клетский-п. Дом отдыха» к х. Кумовка);
* автомобильной дороге общего пользования Волгоградская область, Калачевский район протяженностью 5,713 км (участок п. Крепинский–п. Овражный).

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **2 балла**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+8+2=**30,** т.е. программа – достаточно эффективная.

**Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы».**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию муниципальной программы запланировано денежных средств в сумме 3371,19 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 1179,18 тыс.руб., исполнение 35% (К2=0).

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **Базовый год** | **План** | **Факт** | **% вып.** | **Баллы** |
| 1 | Износ коммунальной инфраструктуры, % |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *сети водоснабжения:* | *71* | *70,8* | *70,8* | *100* | *10* |
| 2 | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед. |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *сети водоснабжения:* | *14* | *13* | *13* | *0* | *0* |
| 3 | Количество замененных сетей, м.п |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *сети водоснабжения:* |  | *540* | *540* | *100* | *10* |
|  | **Средний балл** |  |  |  |  | **10** |

Фактическое значение по целевому показателю «Количество аварий в системах тепло-, водоснабжении и водоотведении» остается на уровне планового показателя, что свидетельствует не о положительной динамике, а наоборот – отрицательной, значения баллов по данным показателям устанавливаются от обратного.

С целью обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя Калачевского муниципального района, исполнены следующие мероприятия (К3=7):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Ремонт и замена инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (сетей водоснабжения) | 166,1 | 166,0 | 100 | 10 |
| 2 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений водопровода производительностью 3000 куб. метров в сутки в р.п. Береславка Калачевского района Волгоградской области | 2187,73 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение запасных частей и оборудования | 1017,36 | 1013,2 | 100 | 10 |
|  | **Всего** | **3371,19** | **1179,2** |  |  |
|  | **Средний балл** | **7** |

В 2019 году приобретены материальные средства (трубы) для замены 540 м сетей водоснабжения на территории Советского сельского поселения, а также приобретены электрооборудование, для замены на насосной станции и запасные части к насосу на насосной станции МУП КГВ.

Проектная документация «Очистные сооружения водопровода производительностью 3000 куб. метров в сутки в р.п. Береславка Калачевского района Волгоградской области» находится в Государственном автономном учреждении Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» для прохождения повторной экспертизы.

Достигнутые результаты: отсутствие аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, на данном отремонтированном участке, снижение расхода воды, за счет сокращения потерь и предотвращение самовольных врезок, предоставление качественной услуги по водоснабжению.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **2 балла**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+0+7+2=**19,** т.е. программа – малоэффективная.

**Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы.**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по образованию администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 50,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 46,74 тыс.руб., исполнение 93% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | **2019 год** | **%** **исп.** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов, в том числе (%) в:- муниципальных образовательных учреждениях- муниципальных учреждениях культуры | 84,589,3 | 84,589,3 | 100100 | 10 |
| 2 | Численность инвалидов, принявших участие в культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях, чел. | 70 | 70 | 100 | 10 |
| 3 | Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других маломобильных групп населения, шт. | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 4 | Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий, % | 17 | 17 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

С целью обеспечения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Калачевского муниципального района, выполнены следующие мероприятия (К3=10).

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий**  | **План**  | **Касса** | **%** **исп.** | **Баллы**  |
| 1 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | 50,0 | 46,74 | 93 | 10 |
| 2 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих, обучающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | Без финансир | Без финансир | 100 | 10 |
| 3 | Организация встреч руководителей органов муниципальной власти с представителями общественных организаций инвалидов в рамках проведения Международного Дня инвалидов | Без финансир | Без финансир | 100 | 10 |
| 4 | Организация и проведение совместных (интегративных) мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, в том числе:- фестивалей, праздников, иных культурных мероприятий,- физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Без финансир | Без финансир | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

В 2019 году израсходовано 46,74 тыс.руб. на выполнение работ по нанесению контрастной маркировки на ступени МКДОУ «Детский сад № 4 «Якорек» г.Калач-на-Дону

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=**40.** Программу считать - эффективной.

**Муниципальная программа «Градостроительное развитие**

**Калачевского муниципального района Волгоградской**

**области на 2017-2019гг.»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 550,0 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 455,1 тыс.руб., исполнение 83% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже (К1=5):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План**  | **Факт** | **% исп.** | **Баллы** |
| 1. | Обеспеченность поселений Калачевского муниципального района генеральными планами | % | 60 | 48 | 80 | 5 |
| 2 | Обеспеченность поселений Калачевского муниципального района правилами землепользования и застройки | % | 60 | 48 | 80 | 5 |
|  | **Средний балл** | **5** |

С целью обеспечения населенных пунктов Калачевского муниципального района Волгоградской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования проведено мероприятие (К3=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2018 год** | **% исп.** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования Калачевского муниципального района, разработка документации по планировке территории сельских поселений Калачевского муниципального района.  | 550,0 | 455,1 | 83 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

В 2019 году проведена работа по утверждению генеральных планов всей территории Советского сельского поселения и Зарянского сельского поселения, разработан проект генерального плана на всю территорию Пятиизбянского сельского поселения, обеспеченность генеральными планами составила 48%, это 5 поселений из 13 поселений Калачевского муниципального района.

Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) Советского сельского поселения и Зарянского сельского поселения разработаны применительно ко всей территории поселений, ранее были разработаны только к населенным пунктам входящим в состав данного поселения, также разработан проект ПЗЗ на Пятиизбянское сельское поселение, обеспеченность составила 48%, это 5 поселений из 13 поселений Калачевского муниципального района.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=5+10+10+10=**35.** Программа– эффективная.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства**

**и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,**

**сырья и продовольствия на 2017-2020 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по сельскому хозяйству администрации Калачевского муниципального района.

Расходование средств на реализацию данной программы в бюджете Калачевского муниципального района 2019 года не запланировано, реализация программы осуществляется без финансирования, но запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=9,5).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование целевого показателя**  | **Ед.****изм.** | **2019 план** | **2019****факт** | **% вып.** | **Баллы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 105,9 | 105,8 | 99,9 | 10 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 106,7 | 106,4 | 99,7 | 10 |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 104,4 | 105,2 | 101 | 10 |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,3 | 101,2 | 99,9 | 10 |
| 5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 12 | 24 | 200 | 10 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 24800 | 36232 | 146 | 10 |
| 8. | Индекс производительности труда к предыдущему году | % | 102 | 101 | 99 | 10 |
| 9. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс.ед. | 0,265 | 0,291 | 109,8 | 10 |
| 10. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс.т. | 165 | 164,3 | 99,6 | 10 |
| 11. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 7200 | 6748 | 93,7 | 10 |
| 12. | Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей | тонн | 5760 | 5398 | 93,7 | 10 |
| 13. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т. | 0,07 | 0,1 | 142,9 | 10 |
| 14. | Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 100,233 | 97,748 | 97,5 | 10 |
| 15. | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | тыс. га | 0,3 | 0,25 | 83 | 10 |
| 16. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 3,9 | 8,1 | 207,7 | 10 |
| 17. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. т. | 0,8 | 0,8 | 100 | 10 |
| 18. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | 0,8 | 0,53 | 66 | 5 |
| 19. | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации | % | 1,5 | 1,4 | 93 | 10 |
| 20. | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий  | тыс.мест | 0,001 | 0,001 | 100 | 10 |
| 21. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. т | 5,8 | 6,0 | 103 | 10 |
| 22. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т | 16,7 | 17 | 101,8 | 10 |
| 23. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 3,9 | 3,9 | 100 | 10 |
| 24. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100 | 102 | 102 | 10 |
| 25. | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс.ус.голов | 1,562 | 1,69 | 108 | 10 |
| 26. | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 8 | 10 | 125 | 10 |
| 27. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 1 | 2 | 200 | 10 |
| 28. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии) | процентов | 10 | 40,1 | в 4 раза | 10 |
| 29. | Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность) | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной с/хозяйственной техники | единиц | 30 | 29 | 96,6 | 10 |
|  | **Средний балл** | **9,5** |

Показатель №1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» выполнен на 99,9% в связи со снижением показателя №2 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» на 0,3% вследствие недостижения плановых значений по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур, а также овощей открытого грунта. По этим же причинам недовыполнен показатель №19 «Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации» на 6,7%.

Показатель № 4 «Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» выполнен на 99,9% в связи с сезонной и календарной составляющей производства пищевых продуктов, включая напитки.

Показатель №8 «Индекс производительности труда к предыдущему году» выполнен на 99%, небольшое снижение по отношению к плановым цифрам связано с уменьшением объемов производства продукции.

Показатели №10 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» и №14 «Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» недовыполнены на 0,4% и 2,5% соответственно, в связи с тем, что на площади 1807 га зафиксирована гибель озимых зерновых культур. 4000 га занятых озимыми зерновыми культурами, подсеяно яровыми зерновыми культурами, нормой высева более 70%.

Показатели №11 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» и №12 «Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей» выполнены на 93,7% каждый за счет снижения посевных площадей занятых овощными культурами на 26 га (или 85% к уровню прошлого года).

Показатель №15 «Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений» выполнен на 83,3 % в связи с корректировкой первоначального плана закладки многолетних плодовых насаждений в ОАО «Сады Придонья».

Показатель №18 «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» выполнен на 66,2 %, это связано с корректировкой первоначального плана (ОАО «Сады Придонья») и разбивкой первоначального плана на 2 этапа (ООО «СП «Донское»).

Показатель №30 «Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность)» невыполнен, т.к. новых кооперативов на территории Калачевского муниципального района за 2019 год не зарегистрировано.

Показатель №31 «Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой энергонасыщенной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники» выполнен на 96,7% согласно отчету по форме 17-АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике» за 2019 год от сельскохозяйственных организаций Калачевского муниципального района.

Перечень мероприятий программы (К3=10)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год** | **% исполнения** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 2 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 3 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 4 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области поддержка малых форм хозяйствования | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 5 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области технической и технологической модернизации, инновационного развития | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 6 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития рыбного хозяйства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 7 | оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития молочного скотоводства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 8 | оказание содействия в оформлении документов в области обеспечения реализации мероприятий государственной аграрной политики | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
| 9 | популяризация деятельности аграрных предприятий и тружеников сельского хозяйства | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

За 2019 год в рамках программы было оказано содействие в оформлении документов:

* на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 35 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма субсидии составила 33 664 446 рублей;
* на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 5 сельхозтоваропроизводителей, общая сумма полученной субсидии 133 803 рубля;
* на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 6 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 607 918 рублей;
* на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, 1 сельхозтоваропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 81 425 331 рубль;
* на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 1 сельхозтоваропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 17 647 200 рублей;
* на субсидии за произведенную и реализованную продукцию животноводства, 1 сельхозтоваропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 7 486 532 рубля;
* на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для молочного животноводства по лизингу, а также на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по лизингу, 1 сельхозтоваропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 8 794 874 рубля;
* на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 1 сельхозтоваропроизводителю, общая сумма полученной субсидии 95 542 603 рубля;
* на возмещение части затрат на подавление численности, локализацию и (или) ликвидацию популяции карантинного объекта, 2 сельхозтоваропроизводителя, общая сумма полученной субсидии 489 407 рублей;
* гранты на поддержку начинающих фермеров, 1 сельхозтоваропроизводитель, общая сумма полученной субсидии 2 900 000 рублей.

Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4=9,5+10+10+10=**39,5.** Программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

Расходование средств на реализацию данной программы в бюджете Калачевского муниципального района 2019 года не запланировано, реализация программы осуществляется без финансирования, но запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (К2=10).

Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1=10) представлен ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.****изм.** | **План** | **Факт** | **% исп.** | **Баллы** |
| 1. | Экономия электроэнергии и снижение бюджетных расходов на оплату | % | 1,0 | 1,0 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, модернизации теплового комплекса Калачевского муниципального района, сокращения бюджетных расходов проведены следующие мероприятия (К3=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год** | **% исполн** | **баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Организационные мероприятия, направленные на информационное обеспечение осуществления политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Без финансирования | Без финансирования | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **10 баллов**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10=**40.** Программа – эффективная.

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по чрезвычайным ситуациям гражданской обороне администрации Калачевского муниципального района.

На 2019 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 89,92 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 89,38 тыс.руб., исполнение 99% (К2=10).

Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели** | **ед.****измерения** | **План** | **Факт** | **% исп.** | **Баллы** |
| 1 | Количество совершенных террористических актов на территории Калачёвского муниципального района | единиц | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 2 | Доля жителей Калачёвского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта (в процентах) | % | 30 | 30 | 100 | 10 |
| 3 | Изготовление печатной продукции антитеррористической направленности  | единиц | 300 | 300 | 100 | 10 |
| 4 | Количество разъяснительных бесед с жителями, членами советов ТОС по правилам поведения во время мероприятий различного уровня, проводимых на территории района, в случае террористической угрозы  | единиц | 34 | 34 | 100 | 10 |
| 5 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах на территории района (прогнозное снижение показателя на 0,5% в сравнении с прошлым годом) | единиц | 223 | 186\* | 83 | 10 |
| 6 | количество членов народной дружины, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка, чел. | чел. | 48 | 46 | 96 | 10 |
| 7 | Количество любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности | единиц | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 8 | Количество предотвращение и пресеченных попыток разжигания расовой, национальной и религиозной ненависти либо вражды | единиц | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 9 | Количество создания политических партий по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности | единиц | 0 | 0 | 100 | 10 |
|  | **Средний балл** | **10** |

\*Фактическое значение по данному целевому показателю ниже по сравнению с плановым значением на преступления, что свидетельствует о положительной динамике.

С целью противодействия фактам проявления терроризма и экстремизма в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области проведены мероприятия (К3=10):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **2019 год** | **%** **исп.** | **Баллы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории Калачёвского муниципального района | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 2 | Организация и проведение круглых столов с руководителями общественных организаций и объединений, в том числе национальных и казачьих, национальных общин и диаспор, национальных меньшинств, старожильческого (коренного) населения по вопросам толерантности и терроризма | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 3 | Организация и проведение круглых столов с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций (в том числе, неформальных объединений) по вопросам взаимного уважения, межэтнического и межкультурного сотрудничества | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 4 | Проведение лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях района, направленных на профилактику проявлений экстремизма и терроризма | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 5 | Проведение «Месячника безопасности» в образовательных учреждениях | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 6 | Проведение «круглых столов» по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 7 | Организация проведения спортивных соревнований: «Молодёжь против терроризма, насилия и национализма!» | 5,0 | 5,0 | 100 | 10 |
| 8 | Проведение уроков и мероприятий для обучающихся, молодежи района с использованием видеоматериалов, видеороликов по противодействию экстремизма, терроризма. | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 9 | Конкурс рисунков среди обучающихся образовательных организаций района на тему «Все различны – все равны» | 15,0 | 14,97 | 99,8 | 10 |
| 10 | Распространение среди педагогов, работников культуры, активистов ТОС Калачёвского муниципального района информации и материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 11 | Комплексные проверки потенциально опасных объектов, учреждений культуры, образования и здравоохранения в целях обеспечения антитеррористической защищенности, предупреждения совершения террористических актов. | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 12 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через СМИ, специалистов администраций сельских поселений, активистов ТОС, сотрудников отдела полиции и средства массовой информации | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 13 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии в Калачёвском муниципальном районе по вопросам профилактики террористических угроз на территории района. | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 14 | Организация подготовки и проведения в муниципальных общеобразовательных организациях района родительских собраний на тему: «Воспитание толерантности у детей и подростков в семье», «Привитие чувства уважения к культуре разных народов», «Конфликты в семье и процессы их разрешения» | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 15 | Организация подготовки и проведения совещаний заместителей директоров муниципальных общеобразовательных организаций по воспитательной работе совместно с субъектами системы профилактики на темы: «Профилактика агрессивных проявлений и неконструктивного общения в подростковой среде»; «Взгляд на молодежные субкультуры» | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 16 | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий(в дни проведения массовых праздничных мероприятий) | Без финанс | Без финанс | 100 | 10 |
| 17 | Изготовление памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | 5,0 | 5,0 | 100 | 10 |
| 18 | Приобретение (изготовление) с последующим содействием в распространении, размещении в общедоступных местах, на объектах социально-культурной сферы плакатов по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма | 5,0 | 5,0 | 100 | 10 |
| 19 | Содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) | 50,5 | 50 | 99 | 10 |
| 20 | Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан | 9,4 | 9,4 | 100 | 10 |
|  | **Итого** | **89,9** | **89,3** |  |  |
|  | **Средний балл** | **10** |

Мероприятия согласно утвержденной программы выполнены в полном объеме.

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – **2 балла**.

Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: **К**=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+2=**32.** Программа – достаточно эффективная.

**Начальник отдела экономики**

**администрации Калачевского**

**муниципального района О.В. Фетисова**

Исп. Пономарева С.Л.

тел. 3-10-30