**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**Калачёвского муниципального района Волгоградской области за 2014 год**

 на 1 января 2015 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Финансирование мероприятий в 2014 году (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | % исполнения |
| Федеральный бюджет | Областнойбюджет | Местный бюджет | Всего: |
| план | касса | план | касса | план | касса | план | касса |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования Калачевского муниципального района» на 2014-2016 годы** | 2247,6 | 2247,6 | 363490,5 | 353642,4 | 135626,4 | 129611,0 | 501364,5 | 485501,0 |  | 96,8% |
| Подпрограмма «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы | 2247,6 | 2247,6 | 350868,5 | 343076,1 | 124142,6 | 118717,2 | 477258,7 | 464040,9 | Реализация прав жителей Калачевского района на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования | 97,2% |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы» | - | - | - | - | 663,5 | 662,9 | 663,5 | 662,9 | Предоставление жителям Калачевского района возможности получения доступного и качественного дошкольного образования | 99,9% |
| Подпрограмма «Совершенствование организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы» | - | - | 12622,0 | 10566,3 | 3258,0 | 2834,2 | 15880,0 | 13400,5 | Обеспечение здорового питания детей и подростков в целях сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики заболеваний | 84,4% |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы» | - | - | - | - | 2686,9 | 2618,2 | 2686,9 | 2618,2 | Приведение в соответствие зданий учреждений образования требованиям пожарной безопасности | 97,4% |
| Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для подвоза обучающихся Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы» | - | - | - | - | 5138,9 | 5041,6 | 5138,9 | 5041,6 | Обеспечение доступности общего образования обучающимся, проживающим в населенных пунктах, не имеющих общеобразовательных учреждений | 98,1% |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Калачевского муниципального района в 2014-2016 годах»** | - | - | - | - | 10946,8 | 10703,2 | 10946,8 | 10703,2 |  | 97,8% |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии в МБУК «Районный дом культуры» Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» | - | - | - | - | 7982,7 | 7770,9 | 7982,7 | 7770,9 | Реализация прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере культуры | 97,3% |
| Подпрограмма «Совершенствование библиотечного обслуживания в МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека» на 2014-2016 годы» | - | - | - | - | 2964,1 | 2932,3 | 2964,1 | 2932,3 | Реализация прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере библиотечной системы | 98,9% |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области в 2014-2016 годам** | - | - | - | - | 21391,3 | 20862,8 | 21391,3 | 20862,8 | Выявление музыкально и художественно одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта | 97,5% |
| **Муниципальная программа «Развитие народных художественных промыслов в Калачевском муниципальном районе на период 2014-2016 годов** | - | - | - | - | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | Возрождение лучших традиций народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества, создание новых направлений эстетического воспитания подрастающего поколения | 100% |
| **Муниципальная программа «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в 2014-2016 годы»** | - | - | - | - | 475,0 | 464,4 | 475,0 | 464,4 | Повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии | 97,8% |
| **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области» на 2014-2016 годы** | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | 100% |
| **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Калачевском муниципальном районе» на 2014-2016 годы** | - | - | - | - | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | Создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, развитие массового спорта, сокращение правонарушений, связанных с наркоманией, до минимальной опасности для общества | 100% |
| **Ведомственная программа «Приоритетные направления молодежной политики на территории Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»** | - | - | - | - | 2247,5 | 2222,7 | 2247,5 | 2222,7 | Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, духовных и нравственных ценностей молодежи. Формирование образа жизни у молодежи | 98,9% |
| **Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района на 2014-2016 годы»** | - | - | - | - | 1062,9 | 1062,0 | 1062,9 | 1062,0 | увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, решение вопросов оздоровления населения, профилактика правонарушений, борьба с наркоманией и алкоголизмом, расширение форм активного досуга населения, успешного выступления калачёвских спортсменов на областных и Российских соревнованиях. | 99,9% |

**Председатель комитета экономики**

**администрации Калачевского муниципального района Н.П.Земскова**