**План проведения рейтинговое голосование по выбору общественных территорий**

**на территории Калачевского городского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки проведения |
| 1 | Задействовать городское пространство при подготовке и проведении новогодних мероприятий в рамках программы «Выходи гулять» | 03.12.2017-08.01.2018 |
| 2 | Принятие НПА: о порядке организации и проведения процедуры народного голосования, о назначении народного голосования, об определении места народного голосования и территории счетного участка, об образовании комиссии по проведению народного голосования | до 15.01.2018 |
| 3 | Создание пунктов сбора предложений по благоустройству общественных территории для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» | до 01.02.2018 |
| 4 | Проведение встреч с жителями по обсуждению программы благоустройства дворовых и городских пространств, формирование групп активных граждан | до 01.02.2018 |
| 5 | Публикация перечня городских пространств, предлагаемых к благоустройству в 2018 году ( без макетов) | до 01.03.2018 |
| 6 | Проведение подготовительных мероприятий к рейтинговому голосованию | до 01.03.2018 |
| 7 | Разработка и подготовка дизайн-эскизов городских пространств, по которым будет проведено рейтинговое голосование | до 01.03.2018 |
| 8 | Публикация в СМИ перечня пространств, по которым будет проведено рейтинговое голосование ( с дизайн-эскизами) | до 03.03.2018 |
| 9 | Обсуждение дизайн-эскизов с жителями | с 03.03.2018 по 16.03.2018 |
| 10 | Мобилизация участников обсуждений | с 01.03.2018 по 16.03.2018 |
| 11 | Проведение рейтингового голосования | 18.03.2018 |
| 12 | Включение проекта в муниципальную программу Калачевского городского поселения «Формирование комфортной городской среды» | Не позднее 25.03.2018 г. |