**ПРОЕКТ**

Утверждена

постановлением администрации

Калачёвского муниципального района

Волгоградской области

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 года № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачёвском муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2022 годы»**

Паспорт муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачёвском муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Калачёвского муниципального района Волгоградской области в лице отдела экономики администрации Калачёвского муниципального района Волгоградской области. |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачёвского муниципального района Волгоградской области. |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | Не предусмотрены |
| **Цель муниципальной программы** | Цель муниципальной программы – увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Калачёвского муниципального района Волгоградской области. |
| **Задачи муниципальной программы** | На достижение поставленной цели направлены следующие задачи:1. Развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Калачёвском муниципальном районе Волгоградской области.2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Калачёвском муниципальном районе Волгоградской области.3.Развитие молодёжного предпринимательства, поддержка начинающих предпринимателей в сельских и городском поселениях Калачёвского муниципального района Волгоградской области. |
| **Целевые показатели муниципальной программы,****их значения на последний год реализации** | 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Калачёвского муниципального района Волгоградской области – 25,8 единиц.2. Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, к предыдущему году - на 5,5%.3.Прирост количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, не менее 10% в год. |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | Программа будет реализовываться в течение 3 лет с 2020 по 2022 годы (этапы не выделяются) |
| **Объёмы и источники финансирования муниципальной программы** | Объём финансирования за весь период реализации Программы составляет – 100 тыс.руб.,в том числе средства местного бюджета – 100 тыс. руб., в том числе:2020 год –0 тыс.руб.,2021 год – 0 тыс.руб.,2022 год – 100 тыс.руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной****программы** | 1.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) к 2022 году в расчёте на 1 тыс. человек населения Калачёвского муниципального района Волгоградской области – до 25,8 единиц. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Для обеспечения темпов роста экономики необходимо инвестиционное и инновационное развитие, основанное на модернизации и изменении структуры экономики в целом и сектора малого и среднего предпринимательства в частности. Качественно изменить структуру экономики без активного роста малого и среднего предпринимательства невозможно.

Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в социально – экономической жизни Калачёвского муниципального района Волгоградской области (далее - район). Предпринимательство присутствует во всех отраслях экономики района. В деятельность малых и средних предприятий вовлечены все социальные группы населения, проживающего на территории района.

На территории Калачёвского муниципального района действует 1349 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т. ч. 2 средних предприятия, 164малых предприятий, 1183 индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях 3722 человека. Малые предприятия района заняты в строительстве, оказывают услуги транспорта, бытовые услуги, занимаются торговлей, производством продукции. На долю малого бизнеса в общем объёме выпуска товаров, работ и услуг приходится 78 %.

Несмотря на развитие сферы предпринимательской деятельности, в т.ч. среднего и малого бизнеса в районе, очевидна актуальность принятия на муниципальном уровне мер для её дальнейшего развития, обусловленная необходимостью увеличения темпов экономического роста за счёт стимулирования деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Однако, сохраняются некоторые проблемы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства в районе.

Основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа:

1.Недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности, особенно в сельских поселениях.

2. Низкая доступность персонала требуемой квалификации на рынке труда для работы в малом и среднем бизнесе.

3.Низкая доступность финансовых ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на начальном этапе деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, так и на этапе их дальнейшего развития.

4. Низкая доступность производственных и офисных помещений.

5. Низкая доступность производственного оборудования, прежде всего сложного высокотехнологического оборудования и приборов.

6. Проблема качества продукции и продвижения её на внутренний, межрегиональный и международный рынки.

Цель муниципальной программы имеет долгосрочный характер, её достижение невозможно обеспечить в рамках очередного финансового года и последующего планового периода.

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

Масштабность, сложность и многообразие проблем развития малого и среднего предпринимательства, потребность в координации усилий органов государственной власти, негосударственных организаций, в том числе общественных объединений субъектов малого и среднего предпринимательства, иных структур поддержки предпринимательства, органов местного самоуправления муниципальных образований района для решения проблем развития предпринимательства обуславливают необходимость комплексного и последовательного подхода, рассчитанного на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Применяемый программно-целевой подход позволит проводить планомерную работу по созданию более благоприятного климата для развития предпринимательства в районе, осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на динамику показателей работы субъектов малого предпринимательства, контролировать исполнение намеченных результатов.

Основными рисками при реализации программы являются:

1.Экономические риски, связанные со снижением темпов экономического роста, ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры, усилением инфляции.

2.Финансовые риски, связанные с сокращением запланированных объемов финансирования в ходе реализации программы.

3.Правовые риски, связанные с изменением законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства.

4.Риски, связанные с человеческим фактором, а именно с невостребованностью мероприятий программы в связи с недостаточной информированностью и активностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению темпов роста доходов местного бюджета.

Для управления указанными рисками предусматриваются следующие общие меры, направленные на их снижение:

1.Реализация мероприятий программы в планируемые сроки.

2.Проведение мониторинга реализации программы, позволяющего отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение ежегодных плановых значений целевых показателей программы.

3.Информирование об осуществляемых мероприятиях программы с использованием разнообразных каналов передачи информации.

**II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Цель муниципальной программы – увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

На достижение поставленной цели направлены следующие задачи:

1.Развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Калачёвском муниципальном районе Волгоградской области.

2.Развитие малого и среднего предпринимательства в Калачёвском муниципальном районе Волгоградской области.

3.Развитие молодёжного предпринимательства, поддержка начинающих предпринимателей в сельских и городском поселениях Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальная программа будет реализовываться в течение 3 лет с 2020 по 2022 годы, этапы не выделяются.

**III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.**

Целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение поставленных задач программы, являются:

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

Показатель рассчитывается из соотношения количества субъектов малого и среднего предпринимательства за отчётный годк 1 тысяче человек населения Калачёвского муниципального района Волгоградской области.

Алгоритм формирования показателя:

К =$\frac{Кмсп X 1.0 тыс.чел.}{К1}$ , где:

К– число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тысячу человек населения, единиц.

Кмсп–число субъектов малого и среднего предпринимательства на основе статистического наблюдения, единиц.

К1– численность населения района на начало следующего за отчётным года на основе статистического наблюдения, единиц.

2.Прирост количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.

Показатель рассчитывается из соотношения количества объектов имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, за отчётный год к количеству объектов имущества предыдущего года, в процентах.

Алгоритм формирования показателя:

 O= $\frac{On}{Op}$х 100%, где:

O–соотношение количества объектов имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, за отчётный год к количеству объектов имущества предыдущего года, в процентах.

On –количество объектов имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, за отчётный год.

Op – количество объектов имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, за предыдущий год

3.Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, к предыдущему году.

Показатель рассчитывается из соотношения оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, за отчётный год к обороту субъектов малого и среднего предпринимательства предыдущего года в действующих ценах.

Алгоритм формирования показателя:

D =$\frac{Dn}{Dp}$ х 100% , где:

D – прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, к предыдущему году, в процентах.

Dn– оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за отчётный год, в действующих ценах.

Dp–оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за предыдущий год, в действующих ценах

Целевые показатели представлены в приложении 1 к муниципальной программе:

Приложение 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **целевого показателя** | **Ед.****измерения** | **Значения целевых показателей** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год**  | **2022 год**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населенияКалачёвского муниципального района Волгоградской области.  | единиц | 22,2 | 23,3 | 24,4 | 25,6 | 25,8 |
| 2 | Прирост количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, к предыдущему году. | процентов | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |

**IV. Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Система программных мероприятий представлена мероприятиями, направленными на информационное развитие, имущественную и финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программные мероприятия представлены в приложении 2 к муниципальной программе:

Приложение 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный муниципальной программы** | **Год** **реализации** | **Объемы и источники финансирования (тыс.рублей)** |
| **всего** | **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюд-****жетные****средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области по вопросам развития предпринимательства (информационноеразвитие) | отдел экономики администрации Калачёвского муниципального района  | 202020212022 | Без финансирования | - | - | Без финансирования | - |
| 1.2. | Организация и проведение районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства (финансовая поддержка) | отдел экономики администрации Калачёвского муниципального района  | 202020212022 | 0,00,0100,0 | - | - | 0,00,0100,0 | - |
| 1.3. | Предоставление информации начинающим субъектам предпринимательства по вопросам развития предпринимательства (информационное развитие) | отдел экономики администрации Калачёвского муниципального района  | 202020212022 | Без финансирования | - | - | Без финансирования | - |
| 1.4. | Предоставление информации субъектам молодёжного предпринимательства по вопросам развития предпринимательства(информационное развитие) | отдел экономики администрации Калачёвского муниципального района  | 202020212022 | Без финансирования | - | - | Без финансирования | - |
| 1.5. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на льготных условиях  | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачёвского муниципального района  | 202020212022 | Без финансирования | - | - | Без финансирования | - |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | **100,0** | **-** | **-** | **100,0** | **-** |

**V. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы составит 300,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счёт средств бюджета Калачёвского муниципального района, носит прогнозный характер и подлежит приведению в соответствие с Решением Калачёвской районной Думы «О бюджете Калачёвского муниципального района».

Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 3:

Приложение 3

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы Калачевского муниципального района за счёт средств,привлеченных из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Год реализации** | **Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы** | **Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)** |
| **Всего** | **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетныеисточники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачёвском муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2022 годы» | 202020212022 | отдел экономики администрации Калачёвского муниципального района  | 0,00,0100,0 | - | - | 0,00,0100,0 | - |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  | **100,0** | **-** | **-** | **100,0** | **-** |

**VI. Механизмы реализации муниципальной программы.**

Механизм реализации муниципальной программы строится на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Калачёвского муниципального района Волгоградской области в лице отдела экономики администрации Калачёвского муниципального района.

В реализации муниципальной программы участвует и соисполнитель программы в лице отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачёвского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет следующие функции:

- разрабатывает мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства;

- обеспечивает разработку нормативно правовой базы для предоставления средств местного бюджета;

- оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Реализация муниципальной программы осуществляется через участие в реализации программных мероприятий субъектов малого и среднего предпринимательства.

Условия и порядок оказания финансовой поддержки в форме предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства определяются постановлением администрации Калачёвского муниципального района. Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование бюджетных средств на реализацию программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами.

Ответственный исполнитель Программы с учётом выделяемых на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе принимать решения об инициировании внесения изменений в перечни и состав мероприятий, срок их реализации.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, будет осуществляться соисполнителем программы - отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачёвского муниципального района Волгоградской области**:**

1) в виде передачи в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества Калачёвского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2) путём предоставления муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства Калачёвского муниципального района Волгоградской области, осуществляющим деятельность в производственной, социальной, научной сферах и в сфере предоставления бытовых услуг населению, в виде:

- передачи в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества Калачёвского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на льготных условиях:

в первый год аренды – 40 процентов от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

во второй год аренды – 60 процентов от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

в третий год аренды – 80 процентов от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;

в четвертый год аренды и далее – 100 процентов от размера арендной платы, установленного в договоре аренды.

**VII. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы.**

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации муниципальной программы не предусматривается.