АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.04.2024 года   №271

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Калачевская районная дезинфекция»

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава Калачевского муниципального района администрация Калачевского муниципального района

постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное  унитарное предприятие «Калачевская районная дезинфекция» (далее – МУП «КРД»), расположенное по адресу: 404503, Волгоградская область, Калачевский район, город Калач-на-Дону, ул. 20-я мотострелковая, д. 57.

2. Назначить ликвидатором МУП «КРД» Костенко Ольгу Владимировну – главного бухгалтера МУП «КРД».

3. Ликвидатору при ликвидации МУП «КРД» осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации предприятия.

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «КРД» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Приложение).

5. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МУП «КРД»  переходят к ликвидатору.

6. Ликвидатору завершить работу по ликвидации  предприятия в срок до 30 сентября 2024 года  обеспечив выполнение ликвидационных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Калачевского

муниципального района                                                                 Н.П. Земскова

Приложение

к постановлению администрации

Калачевского муниципального района

от 08.04.2024 года № 271

ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного  предприятия

«Калачевская районная дезинфекция»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Направить в налоговый орган заявление о ликвидации | В течении трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | Ликвидатор |  |
| 2 | Опубликовать сообщение о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Непосредственно после направления в налоговый орган уведомления о принятии решения о ликвидации | Ликвидатор | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 3 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидатор |  |
| 4 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидатор |  |
| 5 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидатор | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | Ликвидатор | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидатор | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидатор | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | по окончании расчетов с кредиторами | Ликвидатор | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Ликвидатор |  |