## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2023 г.  № 1198

###### О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования    и  застройки  Приморского  сельского  поселения

###### Калачёвского муниципального района Волгоградской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.08.2023 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Калачевского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

- Приступить к подготовке проекта внесения изменений   в     правила землепользования и застройки Приморского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области, утвержденные Решением Приморского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 23.10.2014г. №13 (в редакции решения Калачевской районной Думы  №269 от 26.04.2023).

- Направить постановление о подготовке проекта внесения изменений в   правила землепользования и застройки Приморского  сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области  в Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее - Комиссия) утвержденную постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области № 68 от 08.02.2016 г. (в ред. 09.03.2022)  «О создании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее - Постановление о создании Комиссии).

- Состав и порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с Постановлением о создании Комиссии.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта    правил землепользования и застройки   Приморского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области. (Приложение 1).

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Калачевского

муниципального района                                                               Н.П. Земскова

Приложение 1
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от « 25» декабря 2023 г. № 1198

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта  внесение изменений  в правила землепользования и застройки Приморского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Порядок проведения работ по проекту внесение изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Проект) | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование (обнародование) сообщения о принятии решения о подготовке Проекта, размещение на официальном сайте | в течении 10 дней с даты принятия решения | Глава Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее – Глава) |
| 2 | Сбор исходной информации для Проекта | в течении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 3 | Разработка Проекта | В соответствии с техническим заданием, но не более двух месяцев со дня принятия решения о разработки проекта | Комиссия |
| 4 | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | в течении 5 рабочих дней со дня получения проекта | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 5 | Принятие решения о направлении Проекта главе или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | по окончании проверки, в течении двух дней | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Устранение замечаний | в зависимости от объема замечаний, но не более 3 рабочих дней | Комиссия |
| 7 | Проверка работ по устранению замечаний | в зависимости от объема замечаний, но не более 3 рабочих дней | Комиссия |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту | в течение 10 дней со дня получения Проекта | Глава |
| 9 | Опубликование (обнародование), размещение на официальном сайте решения о проведении публичных слушаний (или общественных обсуждений) и Проекта | в течение 5 дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 10 | Проведение публичных слушаний (или общественных обсуждений) по Проекту | Не более одного месяца с момента оповещения жителей о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия |
| 11 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний (или общественных обсуждений) | в течение 5 дней со дня проведения слушаний (или общественных обсуждений) | Председатель Комиссии |
| 12 | Опубликование (обнародование) протокола и заключения о проведении публичных слушаний (или общественных обсуждений), размещение на сайте | в течение 7 дней со дня проведения слушаний (или общественных обсуждений) | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 13 | Предоставление протокола и заключения о проведении публичных слушаний (или общественных обсуждений), Проекта Главе | в течение 3 дней со дня принятия заключения | Председатель Комиссии |
| 14 | Принятие решения о направлении Проекта, протокола и заключения публичных слушаний (или общественных обсуждений), в Калачевскую районную Думу (далее Дума) или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после представления Проекта | Глава Приморского сельского поселения |
| 15 | Рассмотрение и утверждение Проекта или направление Проекта Главе на доработку | По результатам рассмотрения Думы | Глава |
| 16 | Опубликование (обнародование) утвержденных Правил землепользования и застройки в установленном порядке, размещение на сайте | после принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом КМР | Администрация Калачевского муниципального района в лице организационно-технического отдела |
| 17 | Размещение утвержденных ПЗЗ во ФГИС ТП | в течение 10 дней с даты утверждения Проекта | Отдел архитектуры и градостроительства |