

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «17» 01. 2018 г. № 12

[**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 летв Калачевском муниципальном района**](garantf1://24605030.0/) **Волгоградской области»**

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы от 28 ноября 2017 года и в целях обеспечения к 2020 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:  
  
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (далее именуется«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области».

2.Настоящее постановление подлежит [официальному опубликованию](garantf1://24705030.0/)**.**

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**И.о. Главы администрации**

**Калачевского**

**муниципального района П.Н. Харитоненко**

Приложение  
к постановлению  
администрации

Калачевского муниципального района

Волгоградской области   
от «17» января 2018 года N 12

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ В КАЛАЧЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

I. Общие положения

1. В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Калачевском муниципальном районе создана достаточно гибкая, многофункциональная сеть образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, отвечающая социальным запросам родителей.

Система дошкольного образования в Калачевском муниципальном районе представлена 17 образовательными учреждениями, реализующими программу дошкольного образования, с общим охватом детей 1926 человек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них в5 дошкольных образовательных учреждениях г. Калача-на-Донунасчитывается 1110 воспитанников, в 12 общеобразовательных учреждениях созданы структурные подразделения для детей дошкольного возраста – дошкольные группы, количество воспитанниковкоторых составляет 816 человек.  
По состоянию на 1 января 2018 года услугами дошкольного образования охвачено 1926 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в возрасте от 1,5 до 3 лет - 133. Вгосударственной информационной системе «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области» на учете в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения состоит 544 человека, из них в актуальном спросе на получение места в текущем году - 50 человек.

В Калачевском районе решен вопрос обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Достигнуть таких результатов позволила планомерная работа администрации Калачевского муниципального района, благодаря которой в течение последних пяти лет в образовательных организациях введено 525 дополнительных мест для приема детей дошкольного возраста.  
Наряду с традиционными формами используется вариативная модель дошкольного образования - группы кратковременного пребывания на базе образовательных учреждений. Вместе с тем вопрос удовлетворения потребности населения в получении дошкольных образовательных услуг остается актуальным для детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет.   
Положительная динамика процента детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в Калачевском районе, соответствует нормативу наполняемости детьми групп дошкольного возраста и положительно отражается на качестве образовательных услуг, обслуживания детей. Однако все более остро звучит вопрос об обеспечении детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) местами в ДОУ, особенно в г. Калач-на-Дону и п. Пятиморск.  
Анализ данных государственной информационной системы «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области» показывает, что актуального спроса на предоставление мест в дошкольные группы образовательных организаций в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет нет, а в возрасте от 1,5 до 3 лет актуальный спрос обеспечении местами в детских садах составляет 9% (50 человек).

2. Цель реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Калачевском муниципальном районе Волгоградскойобласти» (далее - план мероприятий) - обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

3.Задачи реализации плана мероприятий:

1) создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, нуждающихся в обеспечении местами в дошкольных образовательных организациях в текущем учебном году;

2) обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцевдо3 лет в соответствии сфедеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статусов и состояния здоровья.  
  
4. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий:  
  
1) ликвидация к 2020 году очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации (предусматривает обеспечениедетейв возрасте от 2 месяцев до 3 лет (в соответствии с актуальным спросом) услугами дошкольного образования);

2) обеспечение качества услуг дошкольного образования (предусматривает обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований ФГОС дошкольного образования).

**II. Этапы и сроки реализации плана мероприятий**

1. Реализация плана мероприятий будет осуществляться в три этапа:

1) проведение мониторинга потребности вобеспечении доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего года;

2) создание дополнительных мест вдошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

3) проведение мониторинга выполненияплана мероприятий и корректировка плана мероприятий в случае необходимости.  
  
2.Сроки реализации плана мероприятий - 2018 - 2020 годы.

III. Обоснование ресурсного обеспечения плана мероприятий

1. Финансирование мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитию вариативных форм дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, нуждающихся в обеспечении местами в дошкольных образовательных организациях, осуществляется за счет средств муниципального бюджета.  
  
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию плана мероприятий, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
  
2. Обоснование ресурсного обеспечения плана мероприятий отражено в целевых показателях плана мероприятий, которые представлены

в таблице 1 планамероприятий.  
  
Основные мероприятия, направленные наповышение эффективности и качества реализации плана мероприятий, представлены в таблице 2 плана мероприятий.

Таблица 1.

**Целевые показатели плана мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатель | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | человек | 2825 | 2840 | 2885 |
| 2. | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет программами дошкольного образования | процентов | 5 | 7 | 7,7 |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях, охваченных программами дошкольного образования | человек | 133 | 203 | 223 |
| 4. | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих в очереди в дошкольные образовательные учреждения | человек | 840 | 770 | 790 |
| 5. | Количество мест, созданных в ходе реализации плана мероприятий: | мест | 20 | 70 | 0 |
| 5.1. | в том числе высоко затратные места (строительство, пристрой, реконструкция, рациональное использование площадей) | мест | 0 | 50 | 0 |
| 5.2. | иные формы создания мест | мест | 20 | 20 | 20 |

Таблица 2.

**Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества реализации плана мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Открытие первоймладшей группы на базе муниципального казенного образовательного учреждения «Октябрьский лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области | Директор МКОУ «Октябрьский лицей» | 2019 год | Обеспечение услугами дошкольного образования 25 детей в возрасте до 3 лет |
| 2. | Открытие второй младшей группы на базе муниципального  казенного образовательного учреждения «Октябрьский лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области | Директор МКОУ «Октябрьский лицей» | 2019 год | Обеспечение услугами дошкольного образования 25 детей в возрасте до 3 лет |
| 3. | Создание групп кратковременного пребывания на базе образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования | МКОУ «Октябрьский лицей» | 2018 - 2021 годы | Развитие вариативных форм дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет |