## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04. 2022 г.  № 326

###### О подготовке проекта внесения изменений  в   генеральный план  Пятиизбянского сельского поселения  Калачёвского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калачевского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я ю :

- Подготовить проект внесения изменений   в генеральный   план Пятиизбянского  сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (далее-проект), утвержденный решением   Совета Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 19.06.2014г. № 231 ( в ред. Решения Калачевской районной Думы №160 от 08.12.2021г.)   «Об утверждении генерального плана и  установлении границ населенных пунктов Пятиизбянского      сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области»;                          в соответствии с требованиями ст. 9 Градостроительного кодекса РФ и с учетом региональных  и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту внесения изменений  в генеральный  план, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

- Направить настоящее постановление в Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее - Комиссия) утвержденную постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области № 68 от 08.02.2016 г. «О создании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее - Постановление о создании Комиссии).

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесение изменений в генеральный план Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области (Приложение 1).

- Утвердить порядок направления в Комиссию по подготовке проекта  внесения изменений  в генеральный  план   Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области   предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта (Приложение 2).

- Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета Калачевского муниципального района Волгоградской области.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы  Калачевского муниципального района Волгоградской области Н.П. Земскову.

Глава Калачевского

муниципального района                                                                 С.А.Тюрин

Приложение 1
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от « 18 » 04. 2022 г. № 326

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

| № п.п. | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке генерального плана | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Глава Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее – Глава) |
| 2. | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта генерального плана. Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в генеральный плана | В течение 15 дней с момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный плана | Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| 3. | Разработка проекта генерального плана. | В соответствии с техническим заданием, но не более двух месяцев со дня принятия решения о разработки проекта | Проектная организация |
| 4. | Проверка проекта генерального плана на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Пятиизбянского сельского поселения, схеме территориального планирования Калачевского муниципального района, схемам территориального планирования Волгоградской области, схемам территориального планирования Российской Федерации. | В течение 10 дней со дня представления проекта Комиссией | Администрация Калачевского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства |
| 5. | По результатам указанной в пункте 4 проверки орган местного самоуправления направляет проект генерального плана Главе или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 4 в Комиссию на доработку. | После проверки проекта не более 3дней | Администрация Калачевского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта Главой | Глава |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана | Не более одного месяца с момента оповещения жителей о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия |
| 8. | Направление замечаний и предложений по результатам публичных слушаний в проектную организацию с целью обеспечения внесений изменений в проект. | После завершения публичных слушаний по проекту генерального плана в течении 5 дней | Комиссия |
| 9. | Внесение изменений в проект генерального плана | В течение 5 дней со дня получения результатов публичных слушаний | Проектная организация |
| 10. | Представление проекта с внесенными изменениями Главе. Обязательными приложениями к проекту генерального плана являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. | После получения откорректированного проекта по результатам публичных слушаний в течении пяти рабочих дней | Комиссия |
| 11. | Принятие решения о направлении указанного проекта в Калачевскую районную Думу(Далее - Дума) или об отклонении проекта внесения изменений в генеральный плана и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. | В течение 10 дней после представления проекта внесения изменений в генеральный плана и указанных в п. 10 обязательных приложений Главе администрации | Глава |
| 12. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» генерального плана после утверждения Думой | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном уставом Калачевского муниципального района в течении десяти дней. | Администрация Калачевского муниципального района в лице организационно-технического отдела |

Приложение 2
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от « 18 » 04. 2022 г. № 326

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ
в Комиссию по подготовке проекта  внесения изменений  в генеральный  план   Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области   предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный плана в течение 30 (тридцати) дней заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) свои предложения.

2. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений  Калачевского муниципального района Волгоградской области» направляются по почте в адрес: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, № 158; по средствам факсимильной связи на номер 8 (8442) 30-61-64 или по электронной почте в адрес: ra_kalach@volganet.ru, либо через секретаря комиссии в отдел архитектуры и градостроительства администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону,  ул. Октябрьская,  №71, каб. 20.

3. Предложения в проект генерального плана  должны быть за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Секретарь Комиссии в течение месяца дает письменный ответ по существу обращений физических или юридических лиц.

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.

7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в генеральный плана, Комиссией не рассматриваются.