

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 04.12.2023г. № 1121**

**О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Советского сельского поселения Калачёвского**

 **муниципального района Волгоградской области**

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калачевского муниципального района, администрация Калачевского муниципального района Волгоградской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Советского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (далее – Правила) утвержденные Решением Калачевской районной Думы №487 от 29.03.2019г. (в редакции Решения Калачевской районной Думы №308 от 05.10.2023.) «Об утверждении правил землепользования и застройки Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области».
2. Направить настоящее постановление в Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее - Комиссия) утвержденную постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области № 68 от 08.02.2016 г. «О создании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее – Постановление о создании Комиссии).
3. Состав и порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с Постановлением о создании Комиссии.
4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Советского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области. (Приложение 1).
5. Утвердить порядок направления в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Советского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта (Приложение 2).
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**И. о. Главы Калачевского**

**муниципального района Н.П.Земскова**

 **Приложение 1**
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от 04.12. 2023 г. № 1121

**ПОРЯДОК И СРОКИ**
**проведения работ по подготовке проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ по проекту внесение изменений в Правила землепользования и застройки (далее – Проект) | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 1 | Опубликование (обнародование) сообщения о принятии решения о подготовке Проекта, размещение на официальном сайте  | в течении 10 дней с даты принятия решения | Глава Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее – Глава)  |
| 2 | Сбор исходной информации для Проекта  | в течении 3 дней с даты принятия решения  | Комиссия  |
| 3 | Разработка Проекта  | в течении 5 рабочих дней после сбора исходной информации |  Комиссия  |
| 4 | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования  | в течении 2 рабочих дней со дня получения проекта  |  Отдел архитектуры и градостроительства |
| 5 | Принятие решения о направлении Проекта главе или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | по окончании проверки, в течении двух дней | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Устранение замечаний  | в зависимости от объема замечаний, но не более 2 рабочих дней  | Комиссия |
| 7 | Проверка работ по устранению замечаний  | в зависимости от объема замечаний, но не более 1 рабочих дней | Комиссия |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту | не позднее чем через десять дней  | Глава  |
| 9 | Опубликование (обнародование), размещение на официальном сайте решения о проведении публичных слушаний (или общественных обсуждений) и Проекта | в течение 3 дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 10 | Проведение публичных слушаний (или общественных обсуждений) по Проекту | Не более одного месяца со дня опубликования проекта внесения изменений | Комиссия  |
| 11 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний (или общественных обсуждений) | в течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 12 | Опубликование (обнародование) заключения о проведении публичных слушаний (или общественных обсуждений), размещение на сайте | в течение 2 дней со дня оформления заключения  | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 13 | Предоставление протокола и заключения о проведении публичных слушаний (или общественных обсуждений), Проекта Главе  | в течение 2 дней со дня принятия заключения  | Председатель Комиссии  |
| 14 | Принятие решения о направлении Проекта, протокола и заключения публичных слушаний (или общественных обсуждений), в Калачевскую районную Думу (далее Дума) или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после представления Проекта  | Отдел архитектуры и градостроительства  |
| 15 | Рассмотрение и утверждение Проекта или направление Проекта Главе на доработку | По результатам рассмотрения Думы  | Глава   |
| 16 | Опубликование (обнародование) утвержденных Правил землепользования и застройки в установленном порядке, размещение на сайте | после принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом КМР  | Администрация Калачевского муниципального района в лице организационно-технического отдела |
| 17 | Размещение утвержденных ПЗЗ во ФГИС ТП | в течение 10 дней с даты утверждения Проекта | Отдел архитектуры и градостроительства |

**Приложение 2**
к постановлению администрации
Калачевского муниципального района Волгоградской области
от 04.12.2023 г. № 1121

**ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ**
**в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской** области **предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта**

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в течение 25 (двадцать пяти) дней, заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке Проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) предложения по подготовке Проекта.

2. Предложения с пометкой «В Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Калачевского муниципального района Волгоградской области» направляются по почте в адрес: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, № 158; по средствам факсимильной связи на номер 8 (8442) 3-17-22 или по электронной почте в адрес: ra\_kalach@volganet.ru, либо через секретаря комиссии в отдел архитектуры и градостроительства администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, №71, каб. 20.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7.Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.