СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2025 ГОД

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района  составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области, утвержденного Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 24.03.2014 г. № 414 (далее – Порядок). В соответствии с Порядком ответственные исполнители муниципальных программ предоставили в отдел экономического, инвестиционного и инфраструктурного развития администрации Калачевского муниципального района годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ. Сводный годовой отчет сформирован на основании данных годовых отчетов и содержит:
· сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2025 год;
· сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;
· сведения о кассовом исполнении расходов бюджета Калачевского муниципального района на реализацию муниципальных программ.
Данные сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, а также в целях обеспечения объективных решений  по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.
Постановлением администрации Калачевского муниципального района от 12.10.2022г. № 1023 (в редакции постановления от 11.11.2024 №1065) на 2025 год утвержден перечень в количестве 12 муниципальных программ. Общий объем средств на финансирование муниципальных программ Калачевского муниципального района в 2025 году составил 463045,79 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 427429,018 тыс. рублей или 92,3 %.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2025 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2015г. №1205 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области».
Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели, мероприятия и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффективности программ производится путем сопоставления:
1) значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной программе;
2) анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, запланированных при утверждении муниципальной программы, и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников финансирования муниципальной программы;
3) степени выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы.

Сводная информация о результатах оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района за 2025 год

	№
п/п
	Наименование программы
	Коэффициенты
	Всего баллы
	Результат

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района»
	10
	10
	10
	10
	40
	эффективная

	1.1.
	Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»
	10
	10
	10
	10
	40
	эффективная

	2.
	Муниципальная программа «Развитие культуры Калачевского муниципального района»
	10
	10
	10
	10
	40
	эффективная

	3.
	Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области»
	10
	10
	10
	5
	35
	достаточно эффективная

	4.
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»
	10
	10
	10
	10
	40
	эффективная

	5.
	Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	10
	10
	5
	10
	35
	достаточно эффективная

	6.
	Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	5
	5
	6
	10
	26
	достаточно эффективная

	7.
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района»
	0
	0
	0
	10
	10
	не эффективная

	8.
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Калачевского муниципального района на 2024-2028 годы»
	6
	10
	10
	10
	36
	эффективная

	9.
	Муниципальная программа «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	10
	10
	10
	10
	40
	эффективная

	10.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	10
	10
	10
	10
	40
	эффективная

	11.
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	8
	10
	10
	10
	38
	эффективная

	12
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	0
	0
	0
	0
	0
	не эффективная



Уровень исполнения запланированного объема финансирования
муниципальных программ (К2) по состоянию на 01.01.2026 года

	№ п/п
	Наименование программы
	Процент исполнения показателей
	Баллы
 (К2)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальная программа «Развитие образования Калачевского муниципального района»
	99,25
	10

	1.1.
	Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»
	99,25
	10

	2.
	Муниципальная программа «Развитие культуры Калачевского муниципального района»
	100,0
	10

	3.
	Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области»
	Без 
финансирования
	10

	4.
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»
	100,0
	10

	5.
	Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	89,7
	10

	6.
	Муниципальная программа «Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	65,3
	5

	7.
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района»
	48,6
	0

	8.
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Калачевского муниципального района на 2024-2028 годы»
	100
	10

	9.
	Муниципальная программа «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	100,0
	10

	10.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	99,5
	10

	11.
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Без финансирования
	10

	12.
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области»
	-
	0



Муниципальная программа 
«Развитие образования Калачевского муниципального района»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по образованию и молодежной политике администрации Калачевского муниципального района. 
На 2025 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной Программы запланированы денежные средства в сумме 343871,92 тыс. руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2026 года в сумме 341283,53 тыс. руб. или 99,25 % (К2=10).
Данная Программа, как организационная основа управления развитием муниципальной системы образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в содержании и технологиях образования, системе управления и направленных на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. 
Для достижения вышеперечисленных результатов Программа имеет подпрограмму: «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования».
Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы «Развитие образования Калачевского муниципального района» и подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» представлен ниже, средний бал которых в итоге составил (К1 =10):

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	2025 год
	% 
исполн.
	Баллы

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5  до 3 лет 
	%
	100
	100
	100
	10

	2
	удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
	%
	100
	100
	100
	10

	3
	доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе за счет реализации программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, от общей численности детей данного возраста
	%
	80,02
	90
	112
	10

	4
	удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
	%
	50
	50
	100
	10

	7
	охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей с использованием сертификата дополнительного образования  в общей численности детей, получающих услуги дополнительного образования за счет бюджетных средств
	

%
	

81
	

100
	

123
	

10

	8
	доля детей в возрасте от 5 до 18  лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	%
	25
	25
	100
	10

	9
	обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
	%
	100
	100
	100
	10

	10
	количество детей, проходивших обучение, способствующее повышению финансовой грамотности, в муниципальных образовательных организациях
	чел
	1890
	1590
	84
	10

	11
	организация горячего питания обучающихся 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов льготных категорий, определенных Социальным кодексом Волгоградской области 
	%
	100
	100
	100
	10

	12
	доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций, в общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
	%
	20
	20
	100
	10

	17
	обеспечение выплат  ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в образовательных организациях
	%
	100
	100
	100
	10

	18
	обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в образовательных организациях
	%
	100
	100
	100
	10

	19
	реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования(капитальный ремонт общеобразовательных организаций)
	ед.
	3
	2
	67
	5

	20
	количество детей, прошедших в году предоставления субсидии обучение, в сфере управления БПЛА, в муниципальных образовательных организациях
	чел.
	60
	60
	100
	10

	Средний балл
	
	
	
	
	10



Система общего и дополнительного образования Калачевского муниципального района на 01.01.2026г. включает 13 общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования для 5518 обучающихся, 4 дошкольных образовательных учреждения и дошкольных групп общеобразовательных учреждений с охватом 1651 человек и 3 учреждения дополнительного образования, воспитанники которых составляют 39,0% от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений района, т.е. 2154 человека.
Дошкольное образование получают 1651 детей, в том числе в возрасте от 0 до 1,5 - 109 чел., от 1,5 до 3-х лет – 268 чел., от 3 до 7 лет и выше 1274 чел. Численность детей, поставленных на учет, для предоставления места в ДОУ – 175 чел. Доступность дошкольного образования в Калачевском районе составляет - 100%. Актуальной очереди для предоставления места в дошкольных учреждениях нет.
В 13 общеобразовательных организациях Калачевского муниципального района осуществляется горячее питание. По состоянию на 01.01.2026 г. бесплатным горячим питанием охвачены 2147 обучающихся 1-4 классов и 3089 учеников 5-11 классов, охват составил 95,3 % от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях.
В общеобразовательных организациях функционируют профильные (профориентационные) классы по направлениям:
- агроклассы – 4 класса с общей численностью обучающихся 113 чел., расположенных в общеобразовательных организациях МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону, МКОУ СШ № 3 г. Калача-на-Дону, МКОУ «Ильевская СШ»;
- специализированные классы МВД – 2 класса с общей численностью 49 чел.  в МКОУ СШ №1 г. Калача-на-Дону;
- педагогические классы, обучающихся 67 чел., которые с 1 сентября 2024 года начали свою работу во всех средних школах Калачевского муниципального района, кроме МКОУ СШ№3 г. Калача-на-Дону, МКОУ «Мариновская ОШ», МКОУ «Пархоменская ОШ»;
- инженерный класс в МКОУ «Советская СШ», обучающихся 15 чел.;
- кадетский класс в МКОУ СШ №4 г. Калача-на-Дону, обучающихся 25 чел
- медицинский класс в МКОУ СШ №4 г. Калача-на-Дону, обучающихся 15 чел.;
- агротехнологические классы - 2 класса с общей численностью 37 чел.  в МКОУ «Ильевская СШ».
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году участвовало 526 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Калачевского муниципального района. Победителями и призерами стали 91 человек. В региональном этапе   приняли участие 15 обучающихся по 8 предметам, из них 4 человека стали победителями и призерами.
В 2024-2025 учебном году в реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения принимали активное участие все общеобразовательные организации Калачевского муниципального района. Кроме того, обучающиеся стали участниками олимпиад по финансовой грамотности различных уровней.   
        В проекте Детское инициативное бюджетирование приняло участие 10 муниципальных учреждений, из которых 3 (4 проекта) являются победителями:
	№ п/п
	Наименование ОУ
	Количество обучающихся/
группа по количеству обучающихся
	Наименование проекта «Детское» инициативное бюджетирование»
	Примечание

	1
	МКОУ СШ №4 
г. Калача-на-Дону
	882 чел. 
(от 800)
	«Школьный двор»
	победители

	2
	МКОУ «Береславская СШ»
	422чел. 
(от 200 до 500)
	«Счастливое детство».
	победители

	3
	МКОУ «Ильевская СШ»
	277 чел. 
(от 200 до 500)
	«Пусть в школе музыка звучит»
	победители

	4
	«Голубинская средняя школа» - филиал МКОУ «Средняя школа № 4» 
г. Калача-на-Дону
	75 чел. 
(от 50 до 100)
	«Мобильный компьютерный класс – новые горизонты»
	победители



В мае 2025 года на базе образовательных учреждений впервые проведены учебные сборы для обучающимися 8-х классов. 65 обучающихся 10-х классов прошли учебные сборы на базе регионального палаточного оборонно-спортивного лагеря «Авангард».
В 2025 г. стартовал Национальный проект «Молодежь и дети». В рамках данного проекта образовательные организации Калачевского муниципального района участвуют в реализации двух региональных проектов «Все лучшее детям» и «Педагоги и наставники». В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» в 3 школах осуществлялся капитальный ремонт и приобретено новое оснащение, 5 школ приняли участие в оснащении предметных кабинетов «Труд (Технология)» и «ОБЗР». Региональный проект «Педагоги и наставники» позволяет обеспечивать деятельность советников директоров в школах и выплаты «Земский учитель».
179 педагогических работников и управленческих кадров системы дошкольного, общего, дополнительного образования детей   прошли повышение квалификации. 
292 педагогических работников освоили программы дополнительного профессионального образования по вопросам организации воспитания обучающихся.
Во всех образовательных организациях Калачевского муниципального района реализуются целевая модель наставничества педагогических работников.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2025 год, тыс. руб.
	% испол
	Баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Мероприятия дошкольного образования всего, 
в том числе
	212,54
	175,82
	82,7
	10

	1.4
	Повышение финансовой грамотности обучающихся в дошкольных образовательных организациях
	212,54
	175,82
	82,7
	

	2.
	Мероприятия общего образования всего,
 в том числе
	343659,38
	341107,71
	99,3
	10

	2.1
	Организация питания детей  из малоимущих, многодетных и на учете у фтизиатра в общеобразовательных учреждениях
	23394,06
	23394,06
	100
	

	2.6
	Организация питания детей с ОВЗ
	2595,4
	2178,92
	83,9
	

	2.8
	Повышение финансовой грамотности обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	1873,45
	1835,51
	97,9
	

	2.9
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях
	36 749,54
	36 749,54
	100,0
	

	2.10
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций  
	47 705,28
	47 705,28
	100,0
	

	2.11
	Обеспечение деятельности  советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	3 193,81
	3 193,81
	100,0
	

	2.13
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий)
	179 064,09
	179 064,09
	100,0
	

	2.14
	Решение отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в сфере управления БПЛА
	3 008,89
	2 982,23
	98,7
	

	2.15
	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время  в муниципальных образовательных организациях
	2 280,02
	2 280,02
	100,0
	

	2.16
	Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений
	37 669,04
	35 778,97
	99,71
	

	2.17
	Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (социальный сертификат)
	5 123,46
	4 942,94
	99,87
	

	
	Итого
	343 871,92
	341 283,53
	
	

	
	Средний балл
	
	
	
	10



В 2025 году к государственной итоговой аттестации допущены 137 выпускников 11 классов. 134 человека успешно сдали ЕГЭ в основной период и получили аттестаты о среднем общем образовании. 21 выпускник 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении», в том числе с отличием красного цвета – 8 человек, с отличием сине-голубого цвета – 13 человек.
Итоговая аттестация в 9 классах проводилась в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который сдавали 532 выпускника. 529 выпускников 9-х классов пройдя итоговую аттестацию получили аттестаты об основном общем образовании. По итогам аттестации аттестаты с отличием получили 24 девятиклассника. 
В 14 общеобразовательных организаций осуществляется подвоз 664 обучающихся, для этой цели используется 25 школьных автобуса.   
В 2026 будет реализован капитальный ремонт в 2 общеобразовательных организациях: МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону; МКОУ СШ № 2 г. Калача-на-Дону; в 2026-2027 – в МКОУ СШ № 3 г. Калача-на-Дону.
В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере образования проведены мероприятия, средний бал по которым составил (К3=10):
Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения подпрограммы «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» и в целом программы «Развитие образования Калачевского муниципального района» не соответствует установленным требованиям в полном объеме (К4=10 баллов).
Показатель итоговой оценки эффективности программы Развитие образования Калачевского муниципального района» составляет: К=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+10= 40, т.е. программа эффективная.

Муниципальная программа
«Развитие культуры Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта и туризма администрации Калачевского муниципального района.
Соисполнителями муниципальной программы являются МКУК «Районный дом культуры», МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека», МКУДО «Калачевская школа искусств», МКУДО «Береславская школа искусств».
На 2025 год утвержденный объем финансирования на данную муниципальную программу составил 50,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 50 тыс. руб. или 100% (К2=10).
Сфера культуры Калачевского района включает в себя различные по форме и содержанию направления: информационным и образовательно-культурным обслуживанием населения района занимается МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека», культурно-досуговую деятельность осуществляет МКУК «Районный дом культуры», который является методическим центром сельских клубных учреждений. Развитием художественного и эстетического образования занимаются учреждения дополнительного образования МКУДО «Калачевская школа искусств» и МКУДО «Береславская школа искусств» с филиалом «Октябрьская школа искусств», по общеразвивающим программам в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического искусств.
Уровень достижения запланированных целевых показателей муниципальной программы за 2024 год представлен ниже (К1=10):

	№
п/п
	Целевые показатели
	Ед. изм.
	2025 год
	% выпол
	Баллы

	
	
	
	План 
	Факт 
	
	

	1
	Количество посещений организаций культуры
	тыс. ед
	611,85
	599,1
	97,9%
	10

	2
	Количество творческих и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации
	человек
	1
	1
	100%
	10

	3
	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»
	человек
	43
	43
	100
	10

	
	Средний балл
	10



Указом Президента РФ 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определена национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов», в состав показателей которой включено «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года». Указом Президента РФ от 4 февраля 2021г. № 68 показатель «Число посещений культурных мероприятий» включен в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». В этой связи исполнению данного целевого показателя Муниципальной программы уделялось особое внимание. 
В отчетном периоде количество посещений учреждений культуры – культурно-досуговых учреждений, библиотек, концертных и театральных организаций, детских школ искусств - составило 599100, что на 1275 меньше установленного планового значения. Несмотря на увеличение количества проведенных мероприятий и постоянное использование  новых форм работы (уличные акции, онлайн – мероприятия, в числе которых концерты, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, участие учреждений культуры в федеральной программе «Пушкинская карта» и др.) достичь планового значения удалось только на 97,9 процентов. Показатель посещаемости не достигнут учреждениями клубного типа и объясняется главным образом кадровыми проблемами (отсутствие полноценных ставок работников культуры, дефицит подготовленных в данной сфере кадров).
Весомую лепту в достижение целевых показателей посещаемости внесли массовые мероприятия, среди которых цикл мероприятий – конкурсов и фестивалей, концертных программ, акций, выставок, встреч, кинопоказов – в рамках Года Защитника Отечества в России (среди которых «Мы славим вас, Отечества сыны!» - торжественная программа с чествованием участников специальной военной операции, «С песней в бою и на привале» - литературно-музыкальный фестиваль, районный фестиваль школьных театров «Поговорим о той войне», районный конкурс «Музыка Победы» с участием хоровых коллективов детских школ искусств и общеобразовательных школ и др.),  организованных при непосредственном участии МКУК «Районный  Дома культуры», МКУК «КМЦБ», детских школ искусств с участием учреждений культуры города и сельских поселений Калачевского муниципального района, торжественные мероприятия, в рамках празднования Дня Победы 9 Мая, Дня города, праздничных мероприятий, приуроченных к Дню учителя, районного праздника к Дню работников сельского хозяйства, а также детские новогодние представления и спектакль для организаций города и учащихся общеобразовательных школ.
 МКУК «РДК» проведено 115 мероприятий, число посещений на них составило 84112 человек, в том числе мероприятий для детей – 31, с числом посещений – 6 247 человек. В кинозале РДК состоялось 774 киносеанса, с числом посетителей – 18 156 человек, валовый сбор составил 3 168 500  рублей. В рамках программы «Пушкинская карта» состоялось  229 кинопоказов с количеством посетителей – 1 845 человек. 
В МКУК «РДК» велась работа в 22 клубных формированиях (хореографические, вокальные, театральные, фольклорные), в которых занимаются 540 человек. Работают 6 клубов по интересам, в которых занимаются 144 человека
Активную творческую деятельность ведут муниципальные учреждения дополнительного образования – Калачевская и Береславская детские школы искусств. В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства – МКУ ДО «Калачевская школа искусств» и МКУ ДО «Береславская школа искусств» (с филиалом «Октябрьская детская музыкальная школа» в п. Октябрьский) по состоянию на 01.01.2026 года обучается 717 учащихся на девяти отделениях искусств, порядка 70% которых занимаются по программам предпрофессиональной подготовки.
В течение 2025 года ими проведено 189 мероприятий, число посетивших творческие вечера, праздники, концерты с участием воспитанников детских школ искусств составило за год порядка 15396 человек (что на 2396 больше, чем в 2024 году). 
В 2025 году в рамках по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации  обучен 1 специалист (по программе «Организация библиотечного пространства и комфортной среды с учетом потребностей пользователей» Краснодарского государственного института культуры). 
Привлечение волонтеров – составляющая работы учреждений культуры с населением. В 2025 году в культурно-досуговых мероприятиях приняло участие 43 добровольных помощника, которые стали активными участниками культурной жизни г.Калача-на-Дону, а также таких сельских населенных пунктов, как с.Ильевка, с.Мариновка, х.Ляпичев. С участием волонтеров проведено 55 мероприятий  (информация о мероприятиях c  участием волонтеров культуры размещена на сайте https://dobro.ru).
В целях реализации прав жителей Калачевского муниципального района на получение качественных услуг в сфере культуры выполнены следующие мероприятия:
	
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	2025 год, тыс. руб.
	% выпол
	Баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	1

1.1
	Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.
	50,0
	50,0
	100%
	10

	2
	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
	без финансовых затрат
	без финансовых затрат
	100%
	10

	3
	Формирование базы данных «Волонтеры культуры»
Участие в мероприятиях программы «Волонтеры культуры»
	без финансовых затрат
	без финансовых затрат
	100%
	10

	
	ВСЕГО:
	50,0
	50,0
	100
	

	
	Средний бал
	
	
	
	10



Уровень выполнения программных мероприятий (К3=10).
В рамках реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения в Калачевском муниципальном районе осуществляют 27 библиотек: межпоселенческая центральная библиотека, 22 библиотеки сельских поселений, 4 библиотеки городской ЦБС. 
Основная деятельность библиотек района направлена на приобщение населения, в особенности детей и подростков к чтению. Читателями общедоступных библиотек являются 28,9 % населения района. 
В течение 2025 года библиотеками было проведено 1622 мероприятия, участниками которых стали 116 410  человек (в 2024 году проведено 1422 мероприятия, участниками которых стали 76880 человек). 
Число пользователей библиотек Калачевского муниципального района в 2025 году составило 17848 человек, книговыдача – 369207 экземпляров документов, число посещений с учетом обращений к интернет ресурсам – 33865. 
Основным электронным ресурсом, который библиотека формирует самостоятельно, является электронный каталог. По состоянию на конец отчетного периода электронный каталог КМЦБ насчитывает 93666 документа (92297 – в 2024 году).
Динамика основных показателей деятельности библиотек района свидетельствует о увеличении читательской аудитории, книговыдачи и посещаемости. Основной проблемой в комплектовании книжных фондов является отсутствие финансирования библиотек сельских поселений. Подписка на периодические издания составляет 52% от всей суммы, выделенной местным бюджетом, и что не покрывает нужды библиотек Калачевского муниципального района в необходимых изданиях.
На выделенные из местного бюджета средства в сумме 50,0 тыс. руб. книжный фонд МКУК «КМЦБ» был пополнен на 82 экземпляра книжной продукции.
В отчетном периоде МКУК «КМЦБ» приняла участие в многочисленных  межрегиональных конкурсах и видеоконференциях, самостоятельно организовала и провела ряд творческих конкурсов (районный литературный конкурс «Великая война - Великая Победа», районный  конкурс профессионального  мастерства «ПроБиблиотеку».) и акций «Прочти Пушкина строку», «Читать модно! Читать полезно!», «Флаг Росси – символ, достоинство, честь», «Приведи друга в библиотеку», «Здоровое поколение - богатство России»   и др.).
Мероприятие «Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» осуществлялось в рамках национального проекта «Семья» на счет средств федерального бюджета согласно региональной квоте.
Мероприятие «Формирование базы данных «Волонтеры культуры» и участие в мероприятиях программы «Волонтеры культуры» в отчетном периоде не потребовали затрат для реализации. 
Мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений сферы культуры в 2025 году не проводилось ввиду отсутствия финансовых возможностей районного бюджета, хотя потребность в проведении ремонта, обновлении компьютерного парка, мебели, другого реквизита присутствует во всех учреждениях. В конкурсе на получение субсидии
Одной из основных проблем сферы культуры остается нехватка квалифицированных кадров. Участие муниципальных учреждений культуры в программе «Земский работник культуры» в настоящее время не представляется возможным ввиду отсутствия в штатном расписании полных ставок по вакантным должностям.  
Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4=10). 
         Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: 
         К = К1+К2+К3+К4 = 10+10+10+10= 40.  Программу считать эффективной.

Муниципальная программа
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел экономического, инвестиционного и инфраструктурного развития  администрации Калачевского муниципального района.
В 2025 году финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета не предусмотрено (К2=10).
Уровень целевых показателей муниципальной программы (К1=4) представлен ниже:

	№
п/п
	Целевые показатели
	ед.
изм.
	план
	факт
	%
вып.
	баллы

	1
	количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества муниципальных образований Калачевского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, нарастающим итогом
	ед.
	61
	64
	105
	10

	
	Средний балл
	10



Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Калачевского муниципального района не предусмотрено. 
Уровень выполнения программных мероприятий (К3=10)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2025 год, тыс. руб.
	% выпол
	Баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	1.
	Организация проведения семинаров, совещаний по вопросам развития предпринимательства, при поступлении обращений (предложений). Проведение заседаний координационного совета по развитию МСП и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района на сновании утвержденного плана
	Без финансирования

	Без финансирования

	-
	10

	2.
	Размещение на официальном сайте администрации КМР, в СМИ и мессенджерах информации для субъектов предпринимательства по вопросам развития предпринимательства, в том числе о мерах государственной финансовой поддержки при поступлении в администрацию соответствующей информации
	Без финансирования

	Без финансирования

	-
	10

	3.
	Организация и проведение на постоянной основе информационной кампании, направленной на привлечение граждан, самозанятых граждан и субъектов МСП в образовательную деятельность в центре «Мой Бизнес»
	Без финансирования
	Без финансирования
	-
	10

	4.
	Организация деятельности по формированию, ведению и дополнению перечней муниципального имущества муниципальных образований Калачевского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, в целях дальнейшего оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Без финансирования
	Без финансирования
	-
	10

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	

	
	Средний балл
	
	
	
	10



В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения доступа предпринимателей к информационному пространству и консультационному сопровождению, для субъектов малого и среднего предпринимательства Калачёвского муниципального района используется  официальный  сайт администрации Калачёвского муниципального района, общественно-политическая газета Калачёвского муниципального района «Борьба», проводится информационно-методическая работа в виде семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе в формате вебинаров.
За отчетный период было проведено 4 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области, на которых рассмотрены все вопросы, определённые планом на 2025 год. 
По данным налоговой по состоянию на 01.01.2026 в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Калачевскому муниципальному району состоят 1276 субъектов, в т.ч. 1148 индивидуальных предпринимателя. По сравнению с предыдущим периодом – увеличение количества субъектов на 111 ед. 
688 субъектов (54%) зарегистрированы на территории г. Калача-на-Дону, остальные в сельской местности.
Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – 5 баллов.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:
К=К1+К2+К3+К4= 10+10+10+5= 35, т.е. программа – достаточно эффективная.

Муниципальная программа Калачевского района
«Комплексное развитие сельских территорий»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по сельскому хозяйству и экологии администрации Калачевского муниципального района.
В 2025 году на реализацию Программы было предусмотрено 5023,76 тыс. рублей денежных средств, в том числе за счет:
- средств федерального бюджета                     2940,0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета                          60,00 тыс. рублей;
- средств местного бюджета (с/п)                    1551,8 тыс. рублей;
- средств внебюджетных источников              471,96 тыс. рублей.
По итогам 2025 года фактические расходы составили 5023,76 тыс. рублей, в том числе за счет:
- средств федерального бюджета                     2940,0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета                          60,00 тыс. рублей;
- средств местного бюджета (с/п)                    1551,8 тыс. рублей;
- средств внебюджетных источников              471,96 тыс. рублей 
Фактические расходы на программные мероприятия составили 100,0% к запланированным бюджетным ассигнованиям (К2=10).
Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Калачевского муниципального района. Программа реализуется в 2015-2025 годах в два этапа: первый этап – 2015-2019 годы, второй этап – 2020-2025 годы.
Уровень целевых показателей муниципальной программы (К1=10):

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
(индикатора)
	Ед.  измер.
	2025 г.
	% исп.
	Баллы

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1.
	Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству 
	человек
	1
	1
	100,0
	10

	
	Средний балл
	10



В рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий» в 2025 году был реализован один общественно значимый проект территориального общественного самоуправления Ильевского сельского поселения «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети ул.Песчаная п.Пятиморск Калачевского муниципального района Волгоградской области».
Расходы на финансирование данного мероприятия составили 5023, 76 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 2940,0 тыс. руб., за счет регионального бюджета 60,0 тыс. руб., за счет местного бюджета (бюджета Ильевского сельского поселения) 1551,8 тыс. руб., внебюджетных средств – 471,96 тыс.руб.
Сводная информация о реализации программных мероприятий в 2025 году приведены в таблице  (К3=10):

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2025 год, тыс. руб.
	% исп.
	Баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	1.
	Благоустройство сельских территорий, всего
	5023,76
	5023,76
	100,0
	10

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	за счет средств федерального бюджета
	2940,0
	2940,0
	
	

	
	за счет средств областного бюджета
	60,0
	60,0
	
	

	
	за счет средств местного бюджета
	1551,8
	1551,8
	
	

	
	за счет средств внебюджетных средств
	471,96
	471,96
	
	

	
	Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети ул.Песчаная п.Пятиморск Калачевского муниципального района Волгоградской области 
	5023,76
	5023,76
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	за счет средств федерального бюджета
	2940,0
	2940,0
	
	

	
	за счет средств областного бюджета
	60,0
	60,0
	
	

	
	за счет средств местного бюджета
	1551,8
	1551,8
	
	

	
	за счет средств внебюджетных средств
	471,96
	471,96
	
	

	
	Средний балл
	10



Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4= 10).
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=40, т.е. программа – эффективная.

Муниципальная программа
"Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.
На 2025 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано денежных средств в сумме 37075,91 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2026 года в сумме 33252,59 тыс.руб., исполнение 89,7% (К2=10).
Основной целью данной программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог, а так же обеспечение круглогодичного и комфортного передвижения по автомобильным дорогам.
Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

	№
п/п
	Целевые показатели
	Ед.
изм.
	План
	Факт
	% выполнения
	Баллы

	2
	Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района.
	кв.м.
	14238,5
	14238,5
	100%
	10

	3
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района охваченных содержанием
	%
	35
	30
	85,7%
	10

	4
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского и сельских поселений Калачевского муниципального района охваченных содержанием
	%
	40
	40
	100%
	10

	
	Средний балл
	
	
	
	
	10



Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Для поддержания состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям по безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог.
Программа включает в себя мероприятия, направленные на содержание дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района (К3=8):

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2025 год, тыс. руб.
	% исполнения
	Баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	2
	Содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности администрации Калачевского муниципального района,
в том числе:
	3348,238
	884,306
	26,4
	0

	2.1
	ликвидация древесно-кустарниковой растительности на автомобильных дорогах
	150,0
	0
	
	

	2.2
	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2847,228
	764,7
	
	

	2.3
	приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования
	1,010
	0
	
	

	2.4
	планировка автомобильной дороги общего пользования
	300,0
	109,5
	
	

	2.5
	нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования
	50,0
	10,1
	
	

	4
	Иные межбюджетные трансферты на содержание специальной дорожной техники
	1350,0
	898,5
	66,5
	5

	5
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание автомобильных дорог городскому и сельским поселениям Калачевского муниципального района
	32377,673
	31469,782
	97,2
	10

	
	Итого
	37075,911
	33252,588
	
	

	
	Средний балл
	5



В 2025 году проведен ремонт:
- 14238,5,0 кв.метров дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения городского и сельских поселений Калачевского муниципального района.
В связи с передачей автомобильных дорог местного значения из муниципальной собственности Калачевского муниципального района  Волгоградской области в собственность Волгоградской области на основании распоряжения комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от  29.09.2025г. №1430-р «Об утверждении акта приема–передачи имущества из муниципальной собственности Калачевского муниципального района  Волгоградской области в собственность Волгоградской области» ( Автомобильная дорога общего пользования (п.Крепинский – п.Овражный) -4650м, Автомобильная дорога х.Кумовка – 3933м) мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения Калачевского муниципального района не проводились.
Зимнее содержание осуществлено на следующих автомобильных дорогах:
- дороги общего пользования п. Крепь-Овражный Калачевский район Волгоградская область,
- дороги подъезд к х. Кумовка Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района.
- часть дороги асфальтированной п. Пятиморск, ул. Мира, (на пересечении границ п. Пятиморск и п. Ильевка, Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района);
- грунтовая автомобильная дорога, примыкающая в районе 62 км к автомобильной дороге А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» и пересекающая железнодорожный переезд 7 км ПКЗ «Мариновка-Донская»;
- подъездная дорога к ферме КРС ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Донское» в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области.
-  выполнены работы по планировке грунтовых дорог "Подъезд от автомобильной дороги "автомобильная дорога "Калач-на-Дону – Песковатка – Вертячий" (от автомобильной дороги М-21 "Волгоград – Каменск-Шахтинский")" к х.Рюмино-Красноярский".
Специальная дорожная техника в 2025 году не закупалась.
Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4= 10).
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4=10+10+5+10=35, т.е. программа – достаточно эффективная.

Муниципальная программа
«Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.
На 2025 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию муниципальной программы запланировано денежных средств в сумме 61 363,019 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2026 года в сумме 40 059,68 тыс.руб., запланированные мероприятия выполнены на 65,3%. (К2=5).
Уровень целевых показателей муниципальной программы представлены ниже (К1=5):

	№
п/п
	Целевые показатели
	Ед. изм.
	План
	Факт
	% выпол
	Баллы

	1
	
Количество замененных сетей

	м.п.
	700
	700
	100
	10

	1.1
	сети водоснабжения
	м.п.
	700
	700
	
	

	1.2
	сети теплоснабжения
	м.п.
	0
	0
	
	

	1.3
	сети водоотведения
	м.п.
	0
	0
	
	

	3
	Доля населения п. Береславка, подключенного к сетям центрального водоснабжения, обеспеченного качественной питьевой водой
	%
	100
	0
	0
	0

	6
	Количество реконструированных (модернизированных, построенных) объектов водоснабжения
	ед
	1
	0
	0
	0

	8
	Площадь общественных территорий на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства муниципальных образований
	
га
	11,57
	11,57
	100
	10

	
	Средний балл
	
	
	
	
	5



С целью обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя Калачевского муниципального района, исполнены следующие мероприятия (К3=6):

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2025 год, тыс. руб.
	% испол
	баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Ремонт и замена инженерных сетей коммунальной инфраструктуры
	18 623,82
	18 623,82
	100
	10

	1.1
	замена сетей теплоснабжения
	0
	0
	
	

	1.2
	замена сетей водоснабжения
	18 623,82

	18 623,82

	
	

	1.3
	замена сетей водоотведения
	0
	0
	
	

	2
	Приобретение запасных частей и оборудования
	416,84
	408,85
	98,1
	10

	4
	Реконструкция очистных сооружений водопровода п. Береславка Калачевского района
	19 025,00
	3 311,19
	17,4
	0

	6
	Строительство объекта «Реконструкция системы водоснабжения п.Пятиморск Калачевского муниципального района»
	265,8
	34,82
	13,1
	0

	6
	Субсидии на содержание объектов благоустройства
	9 198,44
	4 389,87
	47,7
	5

	7
	Субсидии предприятиям ЖКХ
	13 833,09
	13 292,13
	96,1
	10

	
	Всего
	61 363,019
	40 059,68
	
	

	
	Средний балл
	6



В ходе реализации программы были реализованы следующие мероприятия:
          Из средств бюджета Калачевского муниципального района были предоставлены субсидии муниципальным предприятиям в сумме 13 292,13 тыс. рублей, в том числе:
- на погашение задолженности за потребленный газ в сумме 8 679,0 тысяч рублей (МУП «Береславское КХ» и МУП «Ильевское КХ»);
    - выделены денежные в сумме  4 613,13 тысяч рублей на  подготовку отопительному периоду 2025-2026 годов, в том числе:
МУП «Береславское КХ» - 3 607,43 тысяч рублей
         Выполнены следующие мероприятия:
- реконструкция узла учета газа котельной х. Логовский;
- приобретены 2 теплообменных агрегата на ГВС в котельную х. Логовский (смонтированы и введены в эксплуатацию);
- приобретен центробежный насос для установки в КНС х. Логовский (установлен и запущен в работу);
- приобретены материалы (трубы) для ремонта участков систем теплоснабжения и горячего водоснабжения х. Логовский (проведен ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения);
В январе 2026 года приобретены:
- материалы (трубы) и запорная арматура для ремонта участков систем теплоснабжения и горячего водоснабжения х. Логовский (выполнение работ планируется с апреля 2026 года);
- теплообменный агрегат в котельную х. Логовский (монтаж и ввод в эксплуатацию планируется в январе 2026 года).
МУП «Ильевское КХ» - 1 005,7 тысяч рублей
         Выполнены следующие мероприятия:
- приобретение приборов учета воды для установки на водозаборных скважинах;
- химическая промывка котлов котельных №№ 6;7.
На территории района реализуются федеральный проект «Чистая вода», в рамках которого осуществляется строительство очистных сооружений водопровода в п. Береславка. Завершить строительство объектов планируется в 2026 году.
Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4= 10).
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:
К=К1+К2+К3+К4= 5+5+6+10=26, т.е. программа – достаточно эффективная.

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет строительства, На 2025 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в 14 814,08 тыс.руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2026 года в сумме 7 197,36 тыс.руб., запланированные мероприятия выполнены на 48,6%. (К2=0).
Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1=0) представлен ниже:

	№ п/п
	Целевые показатели
	Ед.
изм.
	План
	Факт
	% исполнения
	Баллы

	2
	количество установленных энергосберегающих светильников
	шт
	150
	0
	0
	0

	3
	количество установленных новых опор (с кронштейнами, светильниками, прокладкой провода)
	шт
	250
	0
	0
	0

	4
	количество разработанной проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети
	ед
	1
	0
	0
	0

	5
	Количество построенных  объектов теплоснабжения

	ед
	1
	1
	100
	10

	
	Средний балл
	3



С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, модернизации теплового комплекса Калачевского муниципального района, сокращения бюджетных расходов проведены следующие мероприятия (К3=0):

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2025 год, тыс. руб.
	% исполнения
	баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	2
	Строительство объекта «Блочно-модульная котельная в п. Пятиморск Калачевского района Волгоградской области»
	14 814,08

	7 197,36

	48,58
	0

	
	Итого по программе
	14 814,08

	7 197,36

	48,58
	

	
	Средний балл
	0



            В ходе реализации программы в 2025 году выполнены следующие мероприятия:
     -  администрацией Калачевского муниципального района завершено строительство объекта «Блочно-модульная котельная в п. Пятиморск», по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п. Пятиморск, ул. Ленина, 39 «А». Объект введен в эксплуатацию.
Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4= 10).
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4= 0+0+0+10=10. Программа – не эффективная.

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Калачёвского муниципального района  на 2024-2028 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является правовой отдел администрации Калачевского муниципального района.
На 2025 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию Программы запланировано в сумме 50,0 тыс. руб., фактические расходы по состоянию на 01.01.2025 года составили 50,0 тыс. руб., исполнение 100% (К2=10).
Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже (К1=6):	

	№
п/п
	Целевые показатели
	ед.
измер.
	План
	Факт
	% исп.
	Баллы

	1
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии
	ед.
	30
	3
	10
	0

	2
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах
	ед.
	300
	80
	27
	0

	3
	Количество зарегистрированных преступлений террористического характера
	ед.
	0
	0
	100
	10

	4
	Количество пресеченных административных правонарушений экстремистского характера
	ед.
	10
	0
	100
	10

	5
	Количество зарегистрированных на территории региона массовых беспорядков, возникших на почве межнациональной и межконфессиональной вражды
	ед.
	0
	0
	100
	10

	6
	Количество членов казачьих обществ, привлеченных к охране общественного порядка на территории Калачевского муниципального района, финансируемых за счет средств муниципального бюджета
	ед.
	40
	17
	42,5
	0

	7
	Количество членов народных дружин, привлеченных к охране общественного порядка на территории калачевского муниципального района  
	ед.
	20
	39
	195
	10

	8
	Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах МВД России на районном уровне и совершивших преступления в отчетном периоде, от числа несовершеннолетних, состоящих на учете
	%
	9
	16
	178
	10

	9
	Проведение межведомственных профилактических рейдов
	ед.
	100
	66
	66
	5

	
	Средний балл
	6



С целью профилактики правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Калачевском муниципальном районе Волгоградской области проведены мероприятия (К3=10):

	№ п/п
	
Наименование мероприятий
	2025 год, тыс. руб.
	%
исп.
	Баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	1 
	Мероприятия по профилактике правонарушений
	
	
	
	

	1.2.
	Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 
	
	
	
	

	1.2.3
	Поддержка деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, зарегистрированных в Региональном реестре народных  дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Волгоградской области, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области
	50,0
	50,0
	100
	10

	
	Итого
	50,0
	50,0
	
	10

	
	Средний балл
	10



Запланированные мероприятия Программы в 2025 году выполнены.
Участковыми уполномоченными полиции ОУУП и ПДН Отдела в 2025 году проведено 20 оперативно-профилактических мероприятий: «Условник», «Чистое поколение», «Сообщи где торгуют смертью», «Арсенал» и др.  
Проведена акция «Не верь информированию соседского окружения по месту жительства мошенникам!», с привлечением сотрудников всех служб, в том числе по сотрудника.
Проводится разъяснительная работа с гражданами, особое внимание уделяется лицам пенсионного и престарелого возраста по соблюдению правил поведения при общении с подозрительными лицами, в ситуациях возможных мошеннических действий. 
В печатных изданиях, информационно- телекоммуникационных сетях на постоянной основе размещается информация о сохранении традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской многонациональной.
За 2025 года в муниципальных СМИ было размещено  69 таких публикаций. 
С приглашением субъектов профилактики, для выработки совместных комплексных мероприятий проведен круглый стол по теме «Развитие системы профилактики  рецидивной преступности  в Калачевском  районе Волгоградской области».
Проведены разъяснительные беседы, лекции среди учащихся образовательных учреждений по вопросу ответственности за совершение противоправных действий, а также по существующим формам и методам вовлечения несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.	 
В целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях в течение года на территории г. Калач - на - Дону и Калачевского муниципального района Волгоградской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Твой выбор»: по месту жительства проверены несовершеннолетние, состоящих на профилактическом учете в ПДН, 26 семей, состоящих на профилактическом учете в КДН.
В общеобразовательных учреждениях проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленных на гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений, формирование культуры толерантности, профилактику терроризма и экстремизма в среде обучающихся с привлечением представителей заинтересованных ведомств;
- классные часы: «Закон превыше всего»,  «По законам добра», «Я и закон», «Планета толерантности»; 
- круглый стол: «Права несовершеннолетних в школе»;
- выставка рисунков  на тему: «Мы против экстремизма»; 
- книжная выставка: «Подросток в мире вредных привычек»;
- единое родительское собрание: «Здоровая семья – здоровый ребёнок»; 
- встречи обучающихся с инспекторами ПДН и участковыми;
- интернет – урок: «Это должен знать каждый»; 
- анализ по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, несовершеннолетних из неблагополучных семей в спортивные подростковые команды по различным видам спорта, к подготовке и проведению культурных, спортивных мероприятий, участию в работе кружков.
Отделом культуры, спорта и туризма администрации Калачевского муниципального района в 2025 году проведён ряд культурно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, а так же мероприятия для несовершеннолетних, направленных на формирование здорового образа жизни. Например: районные литературные праздники и разнообразные конкурсы:
- Акция «Здоровье – стиль жизни!»;
- «Здоровье – норма жизни»;
- Акция «Здоровому образу жизни – да!»;
- «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить»;
- Буклет «Курение и здоровье»;
- Районный смотр-конкурс по пропаганде здорового образа жизни «Антинарко. RU!».
- литературно-музыкальный салон «Вдохновение».
На территории Калачевского муниципального района в 2025 году для осуществления охраны общественного порядка и пресечении противоправных действий было задействовано 17 казаков муниципальной казачьей дружины на платной основе, 39 казаков Казачьей народной дружины на бесплатной основе. Казаки СКО, регулярно участвуют в рейдах по сохранению биоресурсов, лесных угодий совместно с инспекторами и охотоведами-егерями, МЧС, рыбоохраной, полицией, административной комиссией. Регулярно на территории района уполномоченные казаки СКО «Калачевское-на-Дону» проводят беседы по профилактике национальной розни и религиозной нетерпимости с лицами иной национальности и вероисповедания. Районная общественная организация охраны общественного порядка «Казачья народная дружина Калачевского района» в этом году участвует в программе субсидирования общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории Калачевского муниципального района, получив по данной программе 50 000 рублей, для обеспечения части казаков-дружинников формой для дежурства.
Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4=10).
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет:
К=К1+К2+К3+К4= 6+10+10+10=36. Программа – достаточно эффективная.

Муниципальная программа
«Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи» Калачевского муниципального района.
Соисполнитель – комитет образования и молодежной политики администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области. 
На 2025 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее - Программа) запланировано в сумме 110,1 тыс. руб., фактические расходы составили 110,1 тыс. руб., финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета, исполнение – 100% (К2=10).
Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже (К1=10):

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Ед. изм.
	2025 год
	%
исп.
	баллы

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Калачевского муниципального района, задействованных в программных мероприятиях районного,  регионального, всероссийского уровня, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего региона, развитие патриотизма, в общей численности молодых граждан
	%
	26,0
	70,8
	> в 2,7 раза 
	10

	2
	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Калачевского муниципального района, охваченных мероприятиями, направленными на развитие добровольчества и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, реализацию их потенциала в социально-экономической сфере, в общей численности молодежи Калачевского района
	%
	29,0
	37,8
	132,3
	10

	
	Средний балл
	10



В 2025 году по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области количество молодых граждан Калачевского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет составило 12764 человека.
В ходе реализации Программы в 2025 году в целом, в том числе в формате онлайн, за год было проведено 163 мероприятия с общим охватом молодежи 8188 человек. 
В результате реализации Программы в целом были достигнуты следующие результаты: 
увеличение численности молодых людей, охваченных мероприятиями, направленными на социализацию и эффективную самореализацию, на развитие добровольчества и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни с 4727 до 4820 человек.
увеличение количества молодых людей, охваченных мероприятиями по развитию здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений в молодежной среде, достижении высокой вовлеченности молодых граждан в организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию с 3461 до 9048 человек.
Показатели превысили запланированные значения за счет:
- при подсчете учитывалось, в том числе, количество просмотров, лайков и перепостов материалов мероприятий, проходящих в онлайн-форматах, а также количество молодых людей, принявших участие в проекте по отбору общественных территорий благоустройства «Комфортная городская среда»; 
- в социальной сети  «ВКОНТАКТЕ» ведутся официальные аккаунты  «МКУ «КЦСОМ»,  «Волонтеры Победы», «Муниципальный штаб #МЫ ВМЕСТЕ», где за отчетный период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. размещалась информация, описывающая и анонсирующая деятельность молодежного центра – всего о мероприятиях в сфере молодежной политики 460 постов. Численность подписчиков официальной группы отраслевого органа власти в социальных сетях «МКУ «КЦСОМ» - 1306 человек. Количество реакций на публикации – 8207. Количество упоминаний в СМИ – 17 (в печатных) и 68 (в интернете).
В 2025 году в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог», организованного Федеральным агентством по делам молодежи Росмолодёжь, МКУ «КЦСОМ» стал площадкой для проведения #ГосСтартДиалог – профориентационного проекта, выступающего инструментом знакомства молодежи и студентов с государственной и муниципальной службой через открытый диалог с руководителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Проведена 1 встреча молодежи с представителями сотрудников муниципальной службы.
На базе МКУ «КЦСОМ» открыт центр общественного развития Добро.Центр, основными целями которого является привлечение, обучение и сопровождение волонтеров, популяризация ценностей добровольчества.
Социальным эффектом реализации муниципальной программы является создание условий для раскрытия личностного потенциала молодых людей и их потребности в самореализации, улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличении степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь Калачевского муниципального района, Волгоградской области и Российской Федерации.
Перечень мероприятий Программы (К3=10):

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2025 год, тыс. руб.
	%
исп.
	Баллы

	
	
	План
	Касса
	
	

	1
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
	65,1
	65,1
	100
	10

	2
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, организация досуга детей, подростков и молодежи
	45,0
	45,0
	100
	10

	
	Итого по программе
	110,1
	110,1
	100
	

	
	Средний балл
	10


В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, организация досуга детей, подростков и молодежи» было организовано и проведено 79 мероприятий с финансированием 45,0 тыс.руб. 
В рамках основного мероприятия «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» было организовано и проведено 39 мероприятий,  из них  5 мероприятий (патриотические мероприятия и акции, посвященные значимым и трагическим событиям в РФ, такие как церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам ВОВ в дни памятных событий, Всероссийская акция «Пост№ 1», организация уличной рекламы патриотической направленности) – с финансированием 65,1 тыс.руб.
Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям в полном объеме (К4= 10).
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=40. Программу считать –эффективной.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения Калачевского муниципального района»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, спорта и туризма администрации Калачевского муниципального района.
На 2025 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной муниципальной программы запланировано в сумме 404,0 тыс. руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2026 года в сумме 402,0 тыс. руб. или 99,5 % (К2=10).
Основными целями и задачами программы являются:
-  создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом;
-  повышение конкурентоспособности спортсменов Калачевского муниципального района на спортивных мероприятиях различного уровня;
- успешное проведение на территории Калачевского муниципального района физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня;
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической   культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
-   обеспечение успешного выступления спортсменов Калачевского муниципального района на спортивных мероприятиях различного уровня и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых в итоге составил (К1=10):

	№
п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	План
	Факт
	%
выпол
	Баллы

	1
	Доля населения Калачевского муниципального района,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет.
	
%
	59,3
	62,75
	105,8
	10

	2
	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	


%
	50,4
	52,0
	103,1
	10

	
	из них учащихся и студентов
	%
	58,0
	59,3
	102,2
	10

	3
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказания для занятий физической культурой и спортом
	%
	23,1
	24,2
	104,7
	10

	4
	Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	%
	86,5
	92,3
	106,7
	10

	
	Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	%
	55,1
	62,0
	112,5
	10

	
	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
	%
	24,2
	30,85
	127,5
	10

	
	Средний балл
	10



    Количество занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году с 28720человек увеличилось до 29470 человек, что составило 62,75 % от численности населения Калачевского муниципального района.
По итогам 2025 года присвоено:
- звание «Кандидат в мастера спорта» - 22 человека;
- 1 спортивный разряд - 10 человек;
- массовых разрядов - 71.
Уровень выполнения программных мероприятий представлен ниже (К3=10):

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	2025 год, тыс. руб.
	%
выполн.
	Баллы

	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Создание условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, укрепление материально-технической базы)
	224,0
	224,0
	100,0
	10

	2
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (приобретение наградной атрибутики)
	84,4
	84,4
	100,0
	10

	4
	Участие спортивных команд (спортсменов), представляющих Калачевский муниципальный район в спортивных и физкультурных мероприятиях
	95,6
	93,6
	100,0
	10

	
	Итого по программе
	404,0
	402,0
	99,75
	

	
	Средний балл
	10



Вместе с тем существуют определённые проблемы при занятиях физической культурой и спортом в районе. Требуется значительное улучшение состояния материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности, оснащение их оборудованием и инвентарём, научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта. Остается открытым вопрос о наличии инструкторов-методистов физической культуры и спорта в сельских поселениях, что, безусловно, сказывается на организации спортивно-массовой работы в сельской местности.
Данная программа способствует решению этих проблем в Калачевском  муниципальном районе, что, в конечном счете, повысило доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований с различными категориями населения.
Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям в полном объеме (К4) – 10 баллов.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4=10+10+10+10=40, т.е. программа – эффективная.

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области»

Ответственный исполнитель  Программы – администрация Калачевского муниципального района в лице комитета по сельскому хозяйству и экологии.
На 2025 год в бюджете Калачевского муниципального района на реализацию данной муниципальной программы запланировано в сумме 283,0 тыс. руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2026 года в сумме 0 тыс. руб. (К2=0).
Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=0)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	План 
	Факт
	%
вып.
	Баллы

	1
	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов, выявленных органами государственного контроля и надзора 
	Ед.
	1
	0
	0
	0

	2
	Объем отходов, направленных на захоронение, на полигон с мест несанкционированного размещения отходов
	м3.
	64,32
	0
	0
	0

	
	Средний балл
	
	
	
	
	0



Программные мероприятия в 2025 году администрацией Калачевского муниципального района не реализовывались.
Уровень выполнения программных мероприятий (К3=0):

	№
п/п
	Программные мероприятия
	2025 год, тыс. руб.
	%
выполн.
	Баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, в том числе:
1) на территории Калачевского муниципального района на ранее эксплуатируемой свалке твердых-бытовых отходов, на земельном участке 34:09:020801:72, расположенном в 1,5 км на восток от г. Калач-на-Дону
	283,0
	0
	0
	

	
	Итого по программе
	283,0
	0
	0
	

	
	Средний балл
	
	
	
	0



Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям в полном объеме (К4) – 0 баллов.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4=0, т.е. программа – неэффективная.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по сельскому хозяйству и экологии администрации Калачевского муниципального района. 
Расходование средств на реализацию данной программы в бюджете Калачевского муниципального района 2025 года не запланировано, реализация программы осуществляется без финансирования, но запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (К2=10).
Уровень целевых показателей муниципальной программы представлен ниже, средний бал которых составил (К1=8).

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	2025 г
	% исполнения
	Баллы

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
	тыс. тонн
	200,6
	220,4
	109,9
	10

	2
	Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. тонн
	5,7
	9
	157,9
	10

	3
	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами
	тыс. га
	102
	100,7
	98,7
	10

	4
	Размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами
	тыс. га
	85,5
	85,7
	100,2
	10

	5
	Размер застрахованной посевной площади
	га
	22627,7
	0
	-
	0

	6
	Посевная площадь занятая овощными культурами
	га
	80
	77
	96,3
	10

	7
	Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	3000
	3019
	100,6
	10

	8
	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов сельскохозяйственных культур
	процентов
	4,3
	4,3
	100
	10

	9
	План ввода в оборот неиспользуемой пашни
	тыс. га
	0,5
	0,929
	в 1,8 раза
	10

	10
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тыс. тонн
	7,277
	7,825
	107,5
	10

	11
	Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	1693,8
	2018
	119,1
	10

	12
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тонн
	63135,5
	70120
	111,1
	10

	13
	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. тонн
	42,4
	47,6
	112,3
	10

	14
	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. голов
	0,77
	1,041
	135,2
	10

	15
	Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий
	голов
	30700
	27849
	90,7
	10

	16
	[bookmark: _GoBack]Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных
	голов
	8502
	0
	-
	0

	17
	Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) 
	тыс.
ус.голов
	4,015
	4,021
	100,1
	10

	18
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий
	тыс. штук
	14642
	13290
	90,8
	10

	19
	Количество вновь созданных сельскохозяйственных кооперативов (или возобновивших свою деятельность)
	единиц
	1
	0
	0
	0

	20
	Количество приобретенных тракторов
	единиц
	11
	5
	45,5
	0

	21
	Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов
	единиц
	6
	2
	33,3
	0

	
	Средний балл
	8



Показатель № 3 «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами» исполнен на 98,7% в связи с изменением первоначальных планов хозяйств по посеву яровых культур.
Показатели № 5 «Размер застрахованной посевной площади» и № 16 «Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных» не исполнены в связи с отсутствием хозяйств, заключивших договоры страхования в сфере растениеводства и животноводства.
Показатели № 6 «Посевная площадь занятая овощными культурами» исполнены н 96,3% и ввиду сокращения площадей занятых овощными культурами в хозяйствах, вследствие изменения первоначальных планов хозяйств.
Показатель № 15 «Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий» исполнен на 90,7% в связи с  уменьшением поголовья овец и коз. Согласно данным статистики за 2025 год поголовье овец и коз снизилось на 2119 голов или 92,9 % к уровню 2024 года. Снижение поголовья овец и коз общая тенденция хозяйств Волгоградской области, в связи с прекращением хозяйственной деятельности либо переориентацией хозяйства на другие виды животноводства.
Показатель № 18 «Производство яиц в хозяйствах всех категорий» исполнен на 90,8% в связи с сокращением поголовья птицы в личных подсобных хозяйствах. Согласно данным статистики за 2025 год поголовье птицы снизилось на 2,3 тыс. голов или 98,1 % к уровню 2024 года.
Показатели № 20 «Количество приобретенных тракторов» и № 21 «Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов» исполнены на 45,5% и 33,3% соответственно в связи с изменением планов хозяйств, ввиду изменившихся цен на сельскохозяйственную технику.
Перечень мероприятий программы (К3=10):

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	2025 год, тыс. руб. 
	% исполнения
	баллы

	
	
	план
	факт
	
	

	1.
	оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
	Без финанси
рования
	Без финанси
рования
	100
	10

	2
	оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
	Без финанси
рования
	Без финанси
рования
	100
	10

	3
	оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	Без финанси
рования
	Без финанси
рования
	100
	10

	4
	оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области поддержка малых форм хозяйствования
	Без финанси
рования
	Без финанси
рования
	100
	10

	5
	оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области технической и технологической модернизации, инновационного развития
	Без финанси
рования
	Без финанси
рования
	100
	10

	6
	оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития рыбного хозяйства
	Без финанси
рования
	Без финанси
рования
	100
	10

	7
	оказание содействия в оформлении документов для получения субсидий в области развития молочного скотоводства
	Без финанси
рования
	Без финанси
рования
	100
	10

	8
	оказание содействия в оформлении документов в области обеспечения реализации мероприятий государственной аграрной политики
	Без финанси
рования
	Без финанси
рования
	100
	10

	9
	популяризация деятельности аграрных предприятий и тружеников сельского хозяйства
	Без финанси
рования
	Без финанси
рования
	100
	10

	
	Средний балл
	10



За 2025 год в рамках программы было оказано содействие в оформлении документов:
•	на возмещение части затрат на 1 тонну элитных семян картофеля и (или) овощных культур 2 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 793 622  рубля;
•	на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади, занятой овощными культурами 2 сельхозтоваропроизводителям, сумма полученной субсидии 472 850  рублей;
•	на возмещение части затрат на 1 тонну произведенных овощей открытого грунта 2 сельхозтоваропроизводителям, общая сумма полученной субсидии 380 310  рублей;
•	на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 6 сельхозтоваропроизводителям, сумма полученной субсидии 10 863 584  рубля;
•	на возмещение части прямых затрат на реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию и (или) оснащение оборудованием объектов среднего профессионального образования и прямых затрат на капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием школ с агротехнологическими классами 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 1 602 851,82  рубль;
•	на возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 48 915  рублей;
•	на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения практики или осуществляющих трудовую деятельность 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 1 193 403 рубля;
•	на возмещение части затрат на выплаты стимулирующего характера специалистам и учителям 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 323 000  рублей;
•	на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 51 015 553  рубля;
•	на реализацию мероприятий по развитию геномной селекции в области племенного животноводства 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 672 654  рубля;
•	грант  "Агростартап" на создание и развитие хозяйств 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 4 000 000 рублей;
•	на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 56 198 934 рубля;
•	на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК 1 сельхозтоваропроизводителю, сумма полученной субсидии 64 932 000 рублей.
Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы соответствует установленным требованиям (К4) – 10 баллов.
Показатель оценки эффективности муниципальной программы составляет: К=К1+К2+К3+К4= 8+10+10+10=38. Программа – эффективная.
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